[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

园林绿化工程招标文件

招标单位：xxxxxxx

二〇一二年二月

目　　　　　　录

投标人须知前附表

第1章 投标人须知

第2章 技术规范

第3章 投标文件格式

第4章 合同协议书格式

第5章 养护要求

投标须知前附表

	序号
	项目名称
	内　容　及　要　求

	1
	工程名称
	xx

	2
	建设地点
	xx

	3
	招标方式
	邀请招标

	4
	招标范围
	部分绿化管网施工、绿化苗木栽植及养护

	5
	承包方式
	包工包料包成活

	6
	工期要求
	2012年春季栽种，养护至 2014年10月20日验收

	7
	工程质量要求
	苗木成活率100％，管网交验合格率100%。

	8
	投标人资质等级
	详见投标须知

	9
	投标文件份数
	正本一份，副本二份（商务标技术表分别装订，分期递交）

	10
	资格审查方法
	预审与后审结合，技术标评审合格后才有资格进入商务标报价

	11
	投标保证金额
	两标段分别报价，每个标段提交50万元投标保证金，投标保证金必须采用投标单位的名称电汇或转帐，不得采用个人的方式，不得采用现金方式；开户名：xxxx

	12
	履约保证金额
	中标单位的投标保证金自动转为履约保证金

	13
	投标有效期
	30日历天(从投标截止之日算起)

	14
	招标文件及图纸发放
	地点:xxxx
时间：2012年2月28日9时  — 2月29日18时

	15
	现场踏勘
	招标人组织，投标人自行前往踏勘

	16
	答疑时间安排
	提交时间：2012年3月1日18时前

答复时间：2012年3月2日18时前

	17
	技术标评定
	时间：2012年3月6日上午9：00 

地点：xx

	18
	商务标投标邀请函发放
	 截止时间：2012年3月8日18：00

地点：青xx

说明：xx

	19
	商务标投标文件递交
	截止时间：2012年3月15日8：30

地点：xx

	20
	商务标评定
	地点: xx
时间: 2012年3月15日9:00

	21
	购置费用
	招标文件购置费:人民币2000元，售后不退

	22
	其他
	本工程处于海拔2000米地区，由于高原反应发生的一切损失及后果由施工单位自行承担。必须按照国家规定办妥农民工权益保障手续。


第一章　投　标　须　知
一、总　　则

1、工程说明

1.1工程概况

1.1.1 厂址

    xxxxxxx

1.1.2 气象条件

    xxx。

1.1.3 水文地质

xxx

1.1.4 标段说明

本工程分x个区域（分区情况详见图纸）两个标段，其中第一标段包含五个区域xx；第二标段包含五个区域xx
1.2 本工程参照《中华人民共和国招标投标法》及青海庆华集团《内部招投标管理办法》关于招议标的相关规定，通过邀请相关企业，在双方充分协商、洽谈的基础上，进行内部招（议）标活动，择优选定施工单位。

2  招标范围及要求

2.1招标范围：详见绿化平面图
2.1.1 第一标段 ：xxxx
2.1.2 第二标段 ：xxx

2.2招标内容：两个标段x个区域招标内容包括灌溉（在招标方提供的水管网图纸基础上设计，主管道的施工不在本次招标范围之内）及绿化种植规划设计，换填土（在适种性调研基础上，适种可不换填，不适种则换填，投标方自寻土源）、绿化管网材料购置与敷设、树木采购与种植、肥料采购与施肥、农药采购与打药、修剪、浇水（水免费）、养护直到过二个冬季成活。 

树种规格要求：乔木胸径不小于3cm，灌木分枝不少于3分枝、丛高不低于60cm
2.3工期要求：园林绿化工程2012年春季全部完成，养护至2014年10月20日。

2.4质量要求： 

2.4.1绿化苗木品种、规格，详见商务报价邀请函附件。

2.4.2苗木的“二证一签”必须齐全。
2.4.3苗木和种子应品种优良、纯正、无病虫害、苗木要求根系发达、生长健壮，规格、数量必须符合招标文件要求，种植位置必须符合招标方认定的设计文件。

2.4.4绿化管网

按照国家相关规定执行，要求提供产品合格证。绿化管网按图纸及说明施工，绿化养护期管网完好率100%。

2.4.5肥料及施肥

本工程中所使用的肥料中，有机肥沤制要求中标人完成沤制后，现场丈量，化肥要求在资料中提供采购发票；所有施肥中间过程要求招标人代表现场签字认定。

2.4.6绿化质量

2.4.6.1苗木成活率及施工：绿化苗木当年成活率90%以上；经过第一个冬季，补植成活率达到100%（补植苗木规格与同批成活苗木相一致），花卉覆盖率90%以上；经过第二个冬季，补植成活率达到100%（补植苗木规格与同批成活苗木相一致）。要达到《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）》的要求，观花植物的开花率在95%以上，观果植物的结果率在95%以上，树冠形状达到设计要求。工程质量如达不到要求，施工单位除按本招标文件约定无偿返工至工程合格外，并追究违约责任。
2.4.6.2苗木养护：执行第五章《养护要求》。

2.5验收

2.5.1绿化管网施工验收时间5月20日，隐蔽工程提前24小时报验。

2.5.2苗木入场验收：苗木进场前必须一签二证齐全，规格质量达标，否则不允许使用。

2.5.3绿化实际完成工程量核定：2012年6月底。

2.5.4中间及最终验收

2.5.4.1  2012年9月进行第一次中间验收，要求苗木成活率在90%以上；绿化管网完好率100%。

2.5.4.2  2013年9月进行第二次中间验收，要求苗木成活率90%以上，花卉覆盖率90%以上；绿化管网完好率100%。

2.5.4.3  2014年9月进行第三次中间验收，要求苗木成活率95%,花卉覆盖率90%以上；绿化管网完好率100%。

2.5.4.4  2014年10月20日最终验收，要求达标。

2.5.5验收处理：中间验收不合格，要求中标人补栽未达标部分2倍数量的苗木，多余苗木栽植到招标方指定的地点。最终验收不合格，要求中标人继续补栽，直至达到质量要求。
2.5开标时投标企业法人或法人委托代理人、本工程项目经理、预算员等有关编制招标文件的人员参加招标会，以便澄清有关问题，否则责任自负。
3、资金来源：企业自筹。
4、合格的投标人
4.1参加投标的施工单位必须具备独立法人资格。
4.2本工程资格审查方法采用资格预审和后审相结合的办法，投标单位应在规定时间前到青海庆华集团格尔木钢铁项目建设指挥部进行登记备案，提交资格预审报告，由招标人负责对投标单位进行资格预审，并由招标人向资格预审合格的投标单位发投标邀请书。

4.3本工程不允许采用联合体投标方式。

    开标时请携带企业资质证书、营业执照副本（必须经过年检）、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、法人授权委托书及委托代理人的有效身份证、近三年财务审计报告（装订在商务标中）、项目经理证等相关证书以备查。

5、投标费用
投标人在编制投标文件与递交投标文件期间所发生的一切费用，不论投标结果如何，均由投标人自行承担。
6、踏勘现场
6.1投标人对工程现场按前附表规定方式进行踏勘，以便获取自己需要的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。
6.2招标人向投标人提供的有关现场资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，投标人由此而做出的推论、理解和结论招标人概不负责。
6.3招标人允许投标人以踏勘为目的进入工程现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人因踏勘现场而发生的人身伤亡、财产损失等费用招标人概不承担。
6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，但费用由投标人自理。

二、招标文件

7、招标文件的组成
7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发生的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括下列内容:
投标人须知前附表

第一章  投标人须知

第二章  技术规范

第三章  投标文件格式

第四章  合同协议书格式

第五章  养护要求

7.2投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后一日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

7.3投标文件没有按照招标文件要求提交资料或者没有对招标文件做出实质性响应的，其投标将被拒绝。
8、招标文件的澄清
投标人对招标文件如有疑问，应按前附表规定的答疑提交时间以书面形式向招标人提交（拒绝电话方式）。招标人将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给所有投标人，该部分答复与招标文件具有同等法律效力。

9、招标文件的修改
9.1招标文件发出后，如有修改和补遗时，在投标截止日期至少一天前提出。

9.2招标文件的修改将以书面形式或电子邮件形式发送给所有投标人。
9.3若招标文件、修改补充通知、答疑文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。
9.4招标文件的答疑文件和招标文件修改、补充通知在投标截止时间至少二天前以书面形式或电子邮件形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视情况延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
三  投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。
10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成
投标文件由商务标（包括信誉标）、技术标两部分组成。

11.1商务标主要包括下列内容:
11.1.1法定代表人资格证明书及法定代表人的身份证扫描件或复印件
11.1.2法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件或复印件
11.1.3投标函
11.1.4投标承诺书
11.1.5企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、项目经理证等相关证书扫描件或复印件(加盖单位公章)
11.1.6投标报价书
11.1.7对本工程投标的优惠条件
11.1.8招标文件规定的商务条款
11.1.9招标文件要求提交的其它资料

11.2技术标主要包括下列内容:
11.2.1施工方案。包括:施工总体部署、施工方案;管理机构设置及质量保证体系，主要施工方法、拟投入施工机械、劳动力安排、安全文明施工措施、环保措施、降低成本措施、网络进度计划等。

11.3有关企业信誉材料主要包括:
11.3.1企业近三年所完类似工程获奖情况（以获奖证书和备案资料复印件为准）

11.3.2企业近三年以来己完类似工程情况（以备案资料复印件为准）
11.3.3重合同、守信誉情况

11.3.4在建工程项目履约情况
11.3.5资金能力，经具有相应资质的会计事务所审计认可的近三年年度财务报表

11.4信誉材料与商务标装订成一册，技术标装订成一册。
12、投标有效期
12.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。
12.2在原定投标有效期满之前如遇特殊情况，招标人以书面或电子邮件形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面或电子邮件形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，同意延长投标有效期的投标人，既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期。

13.各投标人需将图纸妥善保管，不得丢失，不得转交他人。

14、投标答疑安排

14.1投标人应按照前附表规定的时间和地点将有关疑问以书面形式打印并加盖单位公章，否则招标人有权不接收。
14.2投标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的问题。
14.3招标人在前附表规定的时间和地点做出书面解答，答疑纪要的有效性规定按照本须知规定执行。
14.4投标人未提出疑问的，不作为否定投标人资格的条件。
15、投标文件的份数和签署
15.1投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。
15.2投标文件的正本和副本均须以A4纸装订成册（不允许活页装订），打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
15.3投标文件封面、投标函均应加盖投标单位公章，并经法定代表人或其委托代理人亲笔签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中必须同时提交法定代表人授权委托书。
15.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

15.5当投标文件正本与副本出现不一致时，招标人均以投标文件正本为准。

16、投标担保

16.1投标人应在提交投标文件的同时，按本须知前附表规定的数额提交投标担保，并作为投标文件的一部分。

16.2投标人应按要求提交投标担保，并采用投标单位的名称电汇或转帐，不得采用个人的方式，并将提交投标保证金的复印件装订在标书中。xxx未中标者在签订合同后15日内退还投标保证金。
16.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
16.4如投标人发生下列情况之一时，投标担保将不予退还：
16.4.1投标人采取欺诈、恶意串通等手段，违反诚实信用原则，扰乱招标工作秩序。
16.4.2中标人未能在规定期限内签订合同协议。

16.4.3中标人中标后中途弃标。

17  投标报价

17.1本工程分两个标段报价，投标人可以两个标段分别报价，也可以只对其中1个标段进行报价，投标人的投标价，应是该标段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。

17.2在商务报价时，投标人应认真填写工程量清单中所列的各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，招标人视为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价招标人将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

 17.3承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费及保险费均由承包人承担，并包含在投标报价中。

18  结算时调整工程价款及工期的范围

18.1投标人的报价为在工程项目建设期和保修期内，完成招标文件（招标图纸）规定的工作内容的各项费用。

18.2本工程在实施过程中，招标人有权对项目实体进行变更、调整。

18.3发生下列情况承包单位与建设单位按下列方式结算。

在施工过程中发生的设计变更(涉及增减工程量，工程标准等)，由承包单位按变更后的实际完成工程量以工程量清单单价进行计算，经发包单位审核后进行结算。

19、工程价款

工程价款＝合同清单单价×实际完成工程量

四、工程价款的支付

20、工程价款支付方式

20.1 自合同签订之日起30日内，支付合同总价款的10％。
20.2管网工程按计划完成，验收合格并移交完整的竣工资料后，按实际核定工程量支付工程款至80%。

20.3 2012年6月按绿化实际核定工程量支付绿化养护费用40%;
20.4 2013年9月第二次中间验收合格后，支付核定绿化种植养护工程款的30%;

20.5 2014年10月20日，最终验收合格后办理竣工结算，全部付清。
五、投标文件的递交

21、投标文件的密封和标记
21.1投标文件应装订成册，商务报价标单独封装，企业资质及业绩部分装订在技术标书之中。不允许用活页夹形式投递，正本和副本应分别密封，并在密封袋正面右上角加盖“正本”或“副本”公章。
21.2封面应写明招标人名称、招标人地址、工程名称、招标编号、投标人的名称（加盖单位公章)。
21.3投标文件袋的封口处应粘贴密封条，并加盖单位公章或“密封”章。
21.4投标文件未按本投标须知第21.1、21.2、21.3款规定加写标记和密封的，责令其纠正，否则其投标文件将被拒收。
21.5投标文件必须由专人按招标文件规定的时间、地点送交，以电报、电话、传真形式的投标概不接受。
22、投标截止日期
22.1投标人应按前附表的规定将投标文件送达给招标人。
22.2投标截止期满后，如收到的有效投标文件少于3个的，招标人将重新组织招标。

23、迟交的投标文件
招标人在前附表规定的投标截止时间15分钟之后送达的投标文件将被拒绝，并原封退回给投标人。
24、投标文件和补充修改与撤回
24.1投标人在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，可以书面形式向招标人提出补充修改或撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
24.2在投标截止时间以后，投标人不得提出补充修改投标文件的要求。
24.3在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
六 开   标

25、开标

25.1招标人将按本招标文件规定的截止时间和地点，对所有收到的投标文件进行开标。开标时，投标人应委派授权代表人准时出席，在开标时检查投标文件，确认开标结果。

25.2投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议时应携带本人有效身份证明，委托代理人还应携带法定代表人授权委托书，以证明其身份。

25.3开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人当众拆封，对投标文件的签署及投标担保的提交情况等进行核查。未按投标人须知规定进行密封和标记的投标文件将不予开标；开标后，招标人发现投标人未按照招标文件的要求提交投标担保，或者投标书未按照招标文件规定签署并加盖公章，或者未在投标书上填写费率报价，招标人将当场宣布为废标。对已要求撤回的投标文件，不予开标。在投标截止时间之后收到的投标文件，将不予开标，原封退还给投标人。

25.4开标由招标人主持，邀请集团公司有关人员参加，进行监督。

25.5只对符合要求的投标文件开标，并由招标人宣读合同段名称、投标人名称、投标价、以及招标人认为必要的其他内容。若招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果。招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

26、无效投标文件的确认

26.1投标文件出现下列情形之一时，其投标无效，不再进入评审阶段。

26.1.1投标文件逾期送达的;

26.1.2投标文件未装订成册或以活页夹的形式装订的；

26.1.3投标企业法定代表人未参加开标会又无指定代理人(以法定代表人授权委托书为准)，或虽参加开标会议但无有效身份证明(原件)的;

26.1.4参加开标会议的投标企业法定代表人或其委托代理人在唱标前未及时到达的；

26.1.5投标文件字迹不清，难以辨认的；

26.1.6投标报价书和投标函无法定代表人印章(或签字)、单位公章的；

26.1.7唱标时弄虚作假或更改投标书内容的；

26.1.8扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

26.1.9投标书不响应招标书的。

七、评   标

27、评标小组的组成
评标小组由招标人依法组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
28、评标程序

28.1采用两次淘汰制评审方式，即先进行技术标和业绩评审，技术标和业绩评审合格后再进入商务标评审。

28.2技术标和业绩评审：由评标小组或评标小组先对投标文件中的灌溉及绿化种植规划设计、换填土及施肥养护管理、施工组织设计、招标文件响应程度以及业绩进行评审，获得通过后进入商务标的评审。

28.3商务标评审：在技术标评审后，各投标人在招标人统一技术规范的基础上进行报价，招标人以此作为商务标评审的基础，技术标评审中被淘汰的单位不再具有商务报价资格。

评标小组根据评标办法，对各投标文件进行评审后，按评标办法规定确定预中标候选人。
29、评标过程的保密
29.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况均不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。
29.2在投标文件的评审与比较、中标候选人的推荐以及授予合同的整个过程中，投标人试图向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。如果投标人通过其他方式对招标、评标活动施加影响，将会导致取消其投标资格。
30、投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做出必要的澄清或者说明。有关澄清、说明与答复，投标人应以书面形式进行。对投标报价和实质性的内容不得更改。但根据本须知的规定，凡属于评标小组在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
31、错误的修正
31.1评标小组将确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:
31.1.1当大写与小写表示的金额不一致时，应以大写金额为准。

31.2按上述修正错误的原则调整或修正的投标报价，征得投标人书面同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
32、投标文件的评审和比较
32.1评标小组仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。
32.2在评审过程中，评标小组可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将随时通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

33、评标原则

33.1参照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合青海庆华集团关于招标议标的相关规定，遵循公开、公正、公平原则，坚持科学合理，竞争优选原则和质量好、信誉高、价格合理、工期保证、施工组织设计先进可行的原则。
33.2评标小组首先对法人授权委托、资质资格证书和提交投标保证金等情况进行初审，对所有投标书进行符合性审查，对逾期送达、未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将不予接受。对于不符合招标文件要求的投标文件按废标处理。对审查通过的投标书，再依据评标办法进行评审，按得分高低排序，由招标人确定中标单位。原则上不搞二次报价。

34、符合性审查

投标文件符合性审查内容(提供复印件，要求装入投标书中)
34.1企业法人营业执照副本；
34.2符合本招标文件要求的有效资质证明;
34.3法定代表人证明书和授权委托代理人证明书；
34.4投标文件须按投标须知规定加盖投标人公章;
34.5投标文件须以A4纸印制，并装订牢固、成册(不允许采用活页夹装)；
34.6投标报价应清晰易于辨认。

以上审查内容，其中一条不满足要求，视为无效标书，不再进入以后阶段的评审。

35.评分办法

35.1技术标书评审：评标小组根据工程实际情况对各投标单位的技术标书部分进行审查评议。
	技术标55分
	评  审  项  目
	分  数
	评  分  办  法

	
	优秀项目经理
	4
	项目经理上三年度中获得过地市级及以上绿化工程优秀项目经理表彰奖励的每项得2分。

	
	企业业绩
	6
	上三年度完成的同类工程竣工验收合格的每项加1分。（出具合同验收报告）6分封顶

	
	市场行为
	2
	施工企业上两年度无违法行为，得2分。投标人应出具注册地地市级及以上建设行政主管部门的无处分相关证明，否则不得分。

	
	工期
	6
	满足招标工期要求的得2分；工期安排合理得2分；工序衔接合理得2分

	
	质量保障安排
	2
	质量目标符合招标要求的，得2分；不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。

	
	安全生产文明施工
	2
	有保证现场安全生产文明施工的得力措施，得2分。

	
	施工方案
	18
	施工组织安排合理、可行4分；苗木及主要材料来源真实可靠4分；苗木进场计划周全2分，机械设备满足工程需要得2分；劳动力组织均衡得2分；养护措施切合实际4分；不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。

	
	规划设计
	15
	 绿化种植规划合理，每被采纳一个区域得2分，绿化管网设计方案每被采纳一个区域得1分。


35.2商务标评定：
　　评标基准价：分标段计算各有效标书最终报价中去掉最高和最低价后的算术平均值（以下称报价均值）。若有效标书少于五家，则不去掉最高和最低价。所得到的算数平均值乘以系数0.95做为评标基准价。

	序号
	评审项目
	分值
	评分办法

	1
	商

务

标

45

分
	报价
	38分
	最终报价比评标基准价每增加1％扣1分，每减少1％扣0.2分（不足1％不计）。

	2
	
	财务状况
	7分
	1、 近三年的财务状况（资产负债率、盈利能力）2分；

2、 近三年审计部门出具的无保留意见审计报表2分；

3、 响应招标文件要求的付款方式3分；

	3
	       合计
	45分
	


35.3 投标人参加开标会人员应能够对本单位投标报价当场做出解释，否则评标小组有权做出不利于该投标人中标的裁决。

35.4 确定中标候选人：根据商务投标报价评审得出的排序，评标小组应在评标报告中推选前两名作为中标候选人。

35.5 确定中标人：招标人应选择排序第一的投标人中标。当两家投标人报价相同，且排序并列第一时，招标人可任选其一做为中标单位。

当排名第一的投标人放弃中标时，排名次之的投标人递补。

35.6 各投标单位的最终报价，已涵盖了完成给定工程量的全部费用。如果报价中未列出，除招标文件另有 约定外，招标人将认为投标人不收取这方面费用，或在其它费用项目上已综合计算。
八、合同的授予

36、合同授予标准
本工程的施工合同将授予按评标办法规定所确定的中标人。
37、招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标小组的评标报告接受或拒绝任何投标。
37.1中标单位必须与招标人就合同签订价款及合同其他约定条款和内容进行逐项逐条洽谈、协商。取得一致后，方可发出正式中标通知书，并签订施工合同。在中标通知书发出后十天内应当与招标人签订合同。
37.2中标单位与投标人就招标文件、投标文件的实质性内容进行洽谈、协商后仍达不到一致，无法与中标单位签订施工合同并放弃中标时，招标人将依据评标报告在预中标候选人中依次确定中标人。因中标单位的原因导致无法签订合同而给招标人造成的损失，由中标单位赔偿，并不予退还投标保证金。

38、中标通知书
38.1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。
38.2招标结果招标人将以书面形式通知所有投标人。
38.3中标通知书将是施工合同的组成部分。

39、合同协议书的签订
39.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日之内，按照招标文件和中标人的投标文件签订《园区绿化工程施工合同》。

39.2中标人如果不按本投标须知第39.1款的规定与招标人签订合同，招标人将按照规定废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成损失时，应承担相应法律责任。

39.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
第二章  技术规范

一、工程建设条件

1、现场自然条件

详见前面工程概况所述，土壤适宜性指标由投标人自行分析。

二、工程建设要求

3.基本要求

3.1本工程项目管理目标：

3.1.1施工质量：见质量要求。

3.1.2施工工期：见工期要求。

3.1.3施工现场应做好安全生产及文明施工工作。

3.2承包人必须按照本项目的施工图纸及国家现行有关施工验收规范、质量检验评定标准组织施工。

3．3突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量、安全、环保、文明施工管理。

3.4各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，并形成记录。未经建设单位技术负责人检查认可，不得进入下一道工序施工。

3.5承包人必须编好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、机械和财力，确保工程按期完成。

3．6承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整体有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染。

三、应执行的技术规范
4、本工程在施工过程中必须严格执行国家的现行有关专业工程施工质量验收规范及验收统一标准，及未例入有关国家现行标准、规范、国家地方强制性指标。本工程在绿化养护管理中必须严格执行《城市园林绿化养护管理标准》及本招标文件第五章规定的养护要求。
第三章 投标文件格式

工程投标书
（封面）

工 程  名 称：                                 
投标文件内容：    商务（技术）投标文件         
投标人（单位）：                     （盖章）

法定代表人或

委 托 代理人：                      （签字）

日        期：                                

投   标   函

致：（招标人名称）                      
根据已收到贵方的招标编号为        的          工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和工程量说明及其他有关文件后，我方拟对以下标段进行投标（报价含税）：
愿以总承包价款________元人民币按上述图纸、合同条款、技术规范和招标文件的条件要求承包  第一标段工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

愿以总承包价款________元人民币按上述图纸、合同条款、技术规范和招标文件的条件要求承包  第二标段工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在   年    月   日开工，     年   月   日竣工，共计    日历天内竣工并移交全部，工程质量        。

我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将接受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被抵作违约赔偿金。

除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方合同的附件之一。

我方愿按招标文件规定提交一笔人民币（大写）      元（人民币￥     元）的投标保证金。

如果我方中标，我方将继续履行每个标段         万元人民币的履约担保。

我方接受招标文件的所有条款,并自愿接受其约束。

投标人：（盖章）                    
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                
单位地址：                 
日期：      年   月   日

法定代表人资格证明书

＿＿＿＿＿同志，在我单位任＿＿＿＿＿＿＿职务，系我单位法定代表人。

特此证明

单位全称（盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人（签字）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：           年   月   日

附：法人单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿：

兹授权我单位＿＿＿＿＿同志，＿＿＿＿＿＿职务，为我方参加 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程招标投标工作的委托代理人。其授权范围为本工程招标投标及合同签订事宜，在权限范围内与你方洽谈有关招标投标文件及合同事宜，并承担责任。

附：委托代理人性别：＿＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿＿

    身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    有效期限：＿＿＿年＿月＿日至    年   月  日

授权单位（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）

委托代理人：                            （签字）

                       年   月   日

附委托代理人身份证复印件

施工组织设计

1、施工组织设计是施工企业在工程项目开工之前针对施工工程的特点和要求，结合本企业的施工技术水平和条件，对全部施工活动在人力、物力、机械、时间和空间、技术和组织上作出全面而经济合理安排的经济技术文件。而做为标前施工组设计，其作用是为编制投标书和进行签约谈判提供依据，它是显示企业竞争以实现中标的重要内容之一。投标人应编制递交完整的施工组织设计。

2、施工组织设计编制要求：

2.1编制施工组织设计的基本宗旨是按照工程施工的基本规定、施工工艺规律和经营管理规律制定科学合理的组织方案、施工方案、合理安排施工工序和进度计划，有效利用施工场地，优化配置和节约使用人力、机械、物力、资金、技术等生产要素，协调各方面的工作，使竞争取胜，经营科学有效，施工有计划、有节奏、能够保证质量、进度、安全、文明，取得良好的经营效益、社会效益和环境效益。

2.2编制时应结合工程特点和施工条件，体现“全面性”、“可行性”、“针对性”及“先进性”。

2.3施工组织设计除采用文字表述外，还应附相关图表。附表见后页。

拟投入的主要施工机械设备表
         {招标工程项目名称}        工程                         
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表                                                                                                                                                       {招标工程项目名称}         工程                         单位： 人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

施工总平面图
投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
项目管理机构配备情况表

            {招标工程项目名称}         工程                             

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定承担违约责任。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


项目经理简历表

          {招标工程项目名称}         工程                                                              

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目技术负责人简历表

         {招标工程项目名称}         工程                          





	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目管理机构配备情况辅助说明资料

     {招标工程项目名称}         工程                          

	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

主要材料表

	序号
	名称及材质
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


拟种植植物表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第四章合同示范文本
参照建设部、国家工商行政管理局编制的《建设工程施工合同（示范文本）》GF—1999—0201制定合同文本
（投标文件中承诺的人员、机械以及其他组织和保障措施，作为合同组成部分，每周进行检查评价，如果达不到，则每项次承担违约金2000元）

[image: image2.png]廉政合同格式

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的法律各一份。

甲  方：                            乙 方：    

法 定 代 表 人或委托代理人：   法 定 代 表 人委托代理人：  
地          址：                      地         址：

电          话：                      电         话：

签订日期                              签订日期

安全生产合同

为在                                      施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人                              （以下简称“甲方”）与承包人    （全称）      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：                            乙 方：    

法定代表人或委托代理人：            法定代表人委托代理人：       
地   址：                       地   址：

电   话：                       电   话：

签订日期                        签订日期

第五章      绿化养护要求

1  总体要求

1.1  绿化养护必须由相对固定且具有一定专业技能的人员来承担，中标人应严格按照投标文件中人员配备承诺向招标人上报管理人员的联系方式等，以便于绿化管理。

1.2  中标方应具有绿化养护工作必须的工具和设备，以及固定的办公场所。如办公场所需招标人提供，招标人将以租赁形式提供。

1.3  养护后的绿地应环境整洁美观、绿地无杂草、病虫害及枯枝败叶等垃圾，植物生长旺盛，绿化设施及景观设施完好。

1.4  按照招标人对外来人员出入厂管理办法，中标方养护人员需办理入厂证，并统一着装。

2  养护要求

2.1灌溉：中标人应确保所浇的水不含任何污染物；应派专人进行绿化灌溉，节约用水，灌溉时必须要有人巡守，严禁发生跑水事故；绿化灌溉要一次浇透，浇水水流不能过急，土壤板结的绿地应进行松土，以防止地表径流；绿地严禁长时间积水,应及时排除，以避免造成水涝；中标人中标后，应马上组织人员对绿地进行春灌，一般要求在4月10日之前完成养护范围内第一遍灌溉，入冬前应灌足冬水；绿地灌溉应根据不同的环境条件、季节差异和植物生长情况确定浇水量，一般要求每月灌溉3次以上，绿地表层2—3厘米深度的土壤干燥时马上进行灌溉。

2.2病虫害防治：中标人应按照行业规范作好养护范围内所有树木春秋两季的树木涂白，要求涂白茬口整齐一致。做好植物病虫害的预测和防治工作，并及时上报疫情，以保证对植物不发生危害。

2.3 施肥

2.3.1  植物种植前要求中标人对绿地施放基肥，各类绿地应以施放有机肥为主，有机肥应腐熟后施用;

2.3.2  追肥要求：花卉、草坪及色块在5月份、6月份两个月，每月应追肥二次，7月份追肥一次、9月底追肥一次，一个生长季共追肥6次，要求按尿素3kg/亩施肥.次、复合肥3kg/亩.次进行追肥，9月份追肥是要求只追施过磷酸钙，按5kg/亩施肥。胸径10cm以上树木要求每年7-8月份追有机肥一次，每株按0.01M3的标准进行环施。

2.4  修剪：中标人应对养护范围内的行道树、花灌木、绿篱色块、草坪等植物进行修剪、行道树注重对枯死枝、病虫枝、扭伤枝进行修剪，剪口应在剪口芽的后侧呈45度倾斜，剪口要平整，涂抹保护剂。绿篱、地被修剪应促其分枝，并保证色块色带线条整齐、图案清晰、绿篱新芽长度超过修剪线条10cm必须进行修剪。
2.5植物保护：每年的过冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治，防止扩大；做好乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、梳枝等措施。
2.6对于树木自生成长或对其修剪出现的枯枝败柳要及时。[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]


