[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

                招标编号：20080303
海那城1组团1.2.3.4#楼地暖工程
招  标  文  件

招标单位：山东海那产业有限公司
建设单位：山东海那产业有限公司
二〇〇八年三月二日

目  录

3第一章   投标须知

一、总则
4
二、招标文件
5
三、投标报价说明
6
四、投标文件的编制
7
五、投标文件的递交
9
六、开标
10
七、评标
11
八、定标
12
九、授予合同
12
第二章    施工合同
14
第三章 技术规范及技术条件
54
一、编制依据
54
二、技术条件
54
第四章   投标文件
56
一、投  标  书
56
二、投标文件内容
57
三、法定代表人资格证明书
59
四、授权委托书
60
五、报价说明
61
第五章    工程价款的支付与结算
62
第六章  其它
75



第一章   投标须知
附表

	序号
	对应条款
	内容规定

	1
	见

总

则
	工程名称：海那城1组团1.2.3.4#楼地暖工程
建设地点：济南市槐荫区美里路
招 标 人：山东海那产业有限公司
建筑面积：地上4.5层，建筑面积约13270平方米
投标人资质：需具备建筑安装专业承包二级施工资质及以上，不接受联合体投标
项目经理级别：一级         报价方式：总价包死
质量标准：优良
要求工期：2008年03月15日开工，工期为20个日历日
招标范围：见总则1.3的规定

	2
	
	合同名称：海那城1组团1.2.3.4#楼地暖工程

	3
	2
	资金来源：自筹

	4
	11.1
	投标有效期：自投标截止之日起30日内有效(日历日)

	5
	12.1
	投标保证金数额：人民币壹万元（￥：10,000.00元），投标保证金应在应于投标人递交投标文件的同时递交给招标人。
投标保证金必须是银行汇票、电汇、支票（仅限济南市），并按以下要求出具：

收款单位: 山东海那产业有限公司 帐号:15-126601040006391开户银行:中国农业银行济南槐荫区支行吴家堡营业所

	6
	6
	招标文件发放时间：2008年3月3日；招标文件费用：500元/份，招标文件售后不退；图纸押金：1000元/份。
各投标单位于2008年3月5日下午15：00前工作时间将质疑文件以书面形式交至山东海那产业有限公司成本控制部(逾期不予接受)；

2008年3月6日上午9：00于山东海那产业有限公司会议室组织答疑，会后组织踏勘现场。

	7
	14.1
	投标文件份数：一份正本、三份副本，电子文档一份（需在光盘表面上注明投标人名称）

	8
	15.4
	投标文件接收单位：山东海那产业有限公司会议室
递交地点：济南市槐荫区新沙北路20号

	9
	16.1
	投标文件递送时限：2008年3月8日上午9:00前

	10
	18.1
	开标时间：2008年3月8日9:00开标。  开标地点：山东海那产业有限公司会议室

	11
	19.4
	评标原则和办法：见总则规定

	12
	
	招标人：山东海那产业有限公司
联系人：周鹏程   联系电话：0531-85556283   传真：0531-85556523


一、总则

1、 工程说明

   1.1工程说明除投标须知表规定外：

 1.1.1现场条件：

1 现场道路情况：已通；

2 电源：已通；

3 水源：已通；

   1.2本工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，招标择优选定海那城1组团1.2.3.4#楼地暖施工单位。
1.3工程招标范围：海那城1组团1.2.3.4#楼采暖施工图纸自分水器（含分水器）算起，包括：①保温层；②盘管；③水泥找平层。
1.3.2其他部分责任说明:

1.3.2.1凡在本施工范围内需开洞开口等项目，均由中标人负责施工。

1.3.2.2凡不履行上述责任的中标人，招标人有权从中标造价中按实际发生额予从中标价中扣除。
2、资金来源

本招标工程项目资金的来源详见投标须知前附表第3项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

3、投标人资质与合格条件的要求：

3.1 投标人资质见投标须知表。

3.2为具有被授予合同的资格，投标人应提供符合投标须知的资格文件，以证明其符合招标文件所要求资格和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：

3.2.1投标人在递交投标文件时必须携带以下证件的原件交验：营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、外地企业请提交外地进济备案证明。

3.2.2投标人在2007年以来完成的同类工程情况和现在正在履行的合同情况（须在投标文件中提交合同复印件，并于开标时交验原件）。

3.2.3本工程项目经理要求一级项目经理，现场技术负责具有中级及以上职称。各投标人需在投标文件中提供负责本工程的项目经理与组织机构主要成员的简历，及拟派驻现场的主要管理人员情况。开标时投标人须出具项目经理资质证书、现场技术负责人职称证书和反映项目经理施工同类工程业绩的证明原件。企业中标后，在领取中标通知书时必须将所派本工程的项目经理的项目经理证书原件交给招标人暂为保管，待工程竣工后返还。

3.2.4按规定格式提供完成本工程建设的主要施工机械情况，并提供设备完好情况的证明。

3.2.5提供投标人财务状况证明，包括2007年以来经过审计的财务报表、下一年度财务预测报告。

3.2.6有关投标人目前和过去2年参与或涉及诉讼案的资料(如果有)。

3.3参加开标会的法定代表人或委托代理人须持本人身份证及法定代表人证书或委托代理人的授权委托书原件。
3.4参加开标会议的投标人为购买招标文件的投标人。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1本招标文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补充资料。

第1章 投标须知

第2章 施工合同 

第3章 技术规范及技术条件

第4章 投标文件

第5章 工程价款的支付与结算 

第6章 其它

4.2投标人应从山东海那产业有限公司购买招标文件（盖章有效），招标文件售后不退。从他处复制的招标文件或无招标文件的投标人的投标文件，均为无效。

4.3投标人应认真审阅招标文件中的投标须知、合同内容、技术要求、施工图纸等所有内容和格式。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

5、招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于前附表第6条规定的提交质疑文件时间之前以书面形式向招标人提出，由招标人或招标人书面委托招标人对所提出问题进行书面解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止时限前，招标人都可能会以“补充通知”的方式修改招标文件。

6.2“补充通知”将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人。“补充通知”作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

三、投标报价说明

 7、投标价格

7.1本工程的投标报价采用自主报价，总价包死。各投标单位应根据招标文件、施工图纸、本企业定额、参照2003版《山东省安装工程消耗量定额》、补充定额及济南市工程造价管理机构发布的相关费用信息及风险等因素，根据本工程实际情况，结合本企业自身实力及管理水平按总价包死自主报价。
若投标单位在投标报价时少算、漏算、错算工程量，结算时工程造价一律不再调整。如果投标人缺项、少算，则视为缺项、少算项价格已分摊在其他项目中。

总包管理费暂按照工程造价的5%计取，并记入总造价。
7.2由于中标人专业设计缺陷及失误导致深化设计变更而增加的费用不再调整；由于中标人专业设计缺陷或失误导致深化设计变更而减少的费用应据实调减；非失误造成的深化设计变更引起的费用调整部分以及由于经招标人认可的材料更换引起的费用调整部分可据实调整。
7.3投标货币

      投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。
四、投标文件的编制

8、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知函件和文件均应使用中文。

9、投标文件的组成

9.1投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标保证金；

（2）招标文件第四章所规定内容；

（3）按本须知规定提交的其它资料。

9.2投标人应使用招标文件第四章提供的格式，但表格可以按同样的格式扩展，投标保证金的方式按本须知有关条款及规定条件执行。

9.3投标人在投标文件中提供的一切证件、证明的原件、复印件或影印件必须保证其真实性及有效性。
10、投标有效期

10.1投标文件在本须知第16条规定的投标截止日期之后的前附表第4项所列的日历日内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如有必要，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被扣留投标保证金。同意延长投标有效期的投标人需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内按本须知的相关规定执行；

10.3投递标书时限为2008年3月8日9:00前,逾期不予受理；

开标时间为2008年3月8日9:00；

开标地点：山东海那产业有限公司会议室（新沙北路20号）。
11、投标保证金

11.1投标人应提供不少于前附表第5项规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的组成部分。

11.2根据投标人的选择，投标保证金必须是电汇、支票（仅限济南市）或银行汇票，并按以下要求出具：

收款单位: 山东海那产业有限公司

帐    号: 15-126601040006391

开户银行: 中国农业银行济南槐荫区支行吴家堡营业所

11.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视其为不响应招标而拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金将于招标人确定中标单位后无息退还。

11.5投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

11.5.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.5.2因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议或中标人主动放弃中标的；
11.5.3法律、法规规定的其他情况的。

11.6中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。
12、踏勘现场

12.1投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘并做到充分了解，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，踏勘现场所发生的一切费用由投标人自行承担。

12.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能提供给投标人利用的全部资料。招标人对投标人由此而做出的理解、推论和结论概不负责。

13、投标文件的份数和签署

13.1投标人应将商务标和技术标统一A4纸装订成一册，共需编制投标文件壹份“正本”和三份“副本”，并在封面右上角明确标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。唱标单与正本不符，以唱标单为准。
13.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人的法定代表人(或委托代理人)亲自签章并加盖投标人公章方为有效。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标人的法定代表人（或委托代理人）签章。

五、投标文件的递交

1、投标文件的密封与标志

1.1投标人应将投标文件的正本及副本密封在同一包封内，包封应在密封处加盖投标人公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴或签字。包封应写明工程名称、招标编号，投标人名称，并注明“开标时间前不得开封”（密封信封格式详见附表四）。

1.2为方便开标、唱标，请投标人另外准备3份“唱标单”单独密封在一个信封内，与投标文件同时提交。在信封密封处加盖投标人公章并在封面上注明“唱标单”、项目编号、项目名称、投标人名称（密封信封格式见附表四）。
1.3如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

1.4投标文件递交至前附表第8项所述的地址。

1.5唱标单应单独密封。

2、投标截止日期

2.1投标人应按前附表第9项规定的日期和时间将投标文件递交给招标人。

2.2招标人、招标人可以按本须知第7条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人、招标人与投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、投标文件的修改与撤回

3.1投标人可能在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

3.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和递交(在包封上标明“修改”或“撤回”字样)。

3.3根据投标须知第12条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的有效期终止日之前的时间内，投标人不能撤回投标文件。否则其投标保证金将不予退回。

六、开标

1、开标

1.1招标人将于前附表第10项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人、法定代表人或委托代理人以及本工程项目经理应出席开标会议。

1.2投标人、法定代表人或委托代理人及本工程项目经理必须持相应证件的原件用以签到时校验。
1.3开标会议由招标人组织并主持。对出席开标会的投标人的法定代表人或委托代理人身份进行验证，按招投标法第三十六条执行,对投标文件进行检查，确定其是否按要求提交了投标保证金，文件签署是否正确。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予以开封。

1.4投标人的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的视为自动弃权。投标人有下列情况之一的，招标人不予受理：
1.4.1投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

1.4.2投标文件未密封的。
1.5投标文件有下列情况之一，由评标委员会经初审后按废标处理：
1.5.1无投标单位盖章并无法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

1.5.2投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

1.5.3投标人未按规定向招标人提交投标保证金的

1.5.4投标人对招标文件的要求未做出实质性响应的；

1.5.5投标文件中有严重计算错误并经评标委员会认定的；

1.5.6项目管理班子配备情况介绍中的任何虚假行为都有可能导致废标，此项内容也可作为合同签定后废除合同的因素。
1.5.7法律法规规定的其他情况的。

1.6招标人当众按《唱标单》唱标，后由投标人的法定代表人（或委托代理人）现场签字确认。

七、评标

1、评标内容的保密

1.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息均严格保密，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

1.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会或评标委员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

1.3评标组织：

本工程招标的开标、评标、定标，由招标人会同招标人依法组织实施。

1.4评标原则和办法
1.4.1本次招标的评标将综合考虑工程报价、施工方案、项目班子配备、现场机械配置及企业信誉综合考虑，选择合理单价、综合选择中标单位。

1.4.2无论投标结果如何,投标人的投标文件均不退还。

1.5评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，均以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

3、投标文件的符合性鉴定

3.1在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

3.2如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、定标

评标委员会完成评标后，按照《中华人民共和国招标投标法》第四十条规定，招标人根据评标委员会综合评标，确定排序第一名的投标人为中标候选人。
九、授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后且在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标人其投标被接受。

1.2中标通知书为合同的组成部分。

1.3在招标人确定中标人具有履约能力后，招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。

1.4招标人有权在授予合同前选择或拒绝任何或全部投标人，并对采取的行为不作任何解释；未中标的投标人所递交的投标保证金将在招标人与中标人签定合同后五个工作日内全额无息退还。

2、合同协议书签署

中标人应自接到中标通知（电话或书面）后的5个日历日内，由法定代表人或委托代理人与招标人签定合同。若因中标人原因，如中标人拒绝与招标人签订合同，或者中标人未在规定的时间内与招标人签定合同的，视为自动放弃其中标资格并没收其投标保证金，同时，招标人有权与第三人签订合同。合同协议书内容除招标文件中涉及的本工程的条款外，未尽事项均在合同专用条款中进一步细化和约定。

3、不正当竞争与纪律监督

3.1严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄漏一切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员出席投标人主办的或赞助的活动，不得进行暗箱操作。

3.2投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟、损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

3.3如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。没收投标保证金，并视其情节按《中华人民共和国招标投标法》第五章规定进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第二章    施工合同

    第一部分  协议书

发包人（全称）：    山东海那产业有限公司       
承包人（全称）：                               
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：海那城商业街
工程地点：二环西路以西、美里路以北

工程内容：采暖施工图纸自分水器（含分水器）算起，包括：①保温层；②盘管；③水泥找平层。
资金来源： 自筹  

二、工程承包范围

承包范围：采暖施工图纸自分水器（含分水器）算起，包括：①保温层；②盘管；③水泥找平层。
三、合同工期

开工日期：2008 年3月15日（以发包人开工令为准）

竣工日期：2008 年4月3日
合同工期：总日历天数20天

四、质量标准

工程质量标准：优良

五、合同价款

金额（大写）：                 

金额（小写）：                 


六、组成合同的文件：

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：                   

合同订立地点：                   

本合同双方约定签字、盖章后生效。

发包人（盖章）：                   承包人（盖章）：

住      所：                      住      所：               
法定代表人：                      法定代表人：

电      话：                      电      话： 
传      真：                      传      真： 
开户 银 行：                      开户 银 行： 
帐     号：                       帐      号： 
邮政编码：                        邮政编码： 
第二部分  通用条款

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立的，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 建设单位：指发包人委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其它法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2.合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2 适用法律和法规

本合同文件使用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4.图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

 5.工程师

5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6.工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同的附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在受到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人，紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同约定的前任的职权，履行前任的义务。

 8.发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的信道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

（9）发包人应做的其它工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9.承包人工作

 9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定作好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其它工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1条款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

 10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11.开工及延期开工 

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

 12.暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13.工期延误

 13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14.工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工期质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15. 工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方依据责任分别承担。

 16.检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予延误。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其它非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

 17.隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

 18.重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19.工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，有承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

 20.安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21.安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。 

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性工作环境中施工（含存储，运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

22.事故处理

22.1发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付 

23.合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方式，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额，以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同条款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24.工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人可在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

 25.工程量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

 26.工程款（进度款）支付

26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

 27.发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有差价；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28、承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2承包人采购的材料设备与设计或要准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

 29.工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

 30.其它变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

 31.确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认执行。

31.2承包人在双方约定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

 32.竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩顶竣工，双方另行签订甩顶竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其它问题，由发包人承担责任。

33.竣工结算

33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。。

33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

 34.质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。

34.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法；

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36.索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其它情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37.争议

37.1发包人承包人在履行合同同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调整要求停止施工，且双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

 38.工程分包

38.1非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

39.不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪震等自然灾害。

39.2不可抗力时间发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力时间持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同发生不可抗力的，不能免除迟延履行方相应责任。

 40.保险

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

41.担保

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其它义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同的附件。

42.专利技术及特殊工艺

42. 1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

 43.文物和地下障碍物

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于受到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2施工中发现影戏哪个施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师受到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

 44.合同解除

44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方根据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知。并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

 45.合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

 46.合同份数

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

46.2本合同副本数份，由双方根据需要在专用条款内约定。

47.补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件

    2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: （1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。

合同履行中，承包人和发包方有关工程的洽商、补充等协议或双方认可的书面文件视为本合同的组成部分。   

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:执行国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》及国家、省、市现行的有关法律、法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称:国家现行建筑安装工程施工验收规范、质量检验评定标准、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002)、《低温热水地板辐射采暖技术规程》DBG-BT14-2002及省市有关规定 。
国内没有相应标准、规范时的约定:由承包人提供。 
4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 合同签订后交付给承包人两套施工图（其中一套用作竣工图）。如承包人需要增加图纸，发包人代为加晒，但加晒费用由承包人承担。 
4．2发包人对图纸的保密要求:  由发包人提供的图纸、规范和其他文件，未经发包人许可，承包人不得在任何时间或以任何形式用于其他项目或转给第三方；工程质量保修期满后，除承包人需要存档的图纸之外，应将其余的施工图及相关技术资料全部返还给发包人。

使用国外图纸的要求及费用承担:  无。
4.3承包人向工程师代表提交文件的内容、份数和时间，以发包人的要求为准。

4.4承包人有对图纸进行审核、深化的责任，对于一些设计方面的纰漏，应提高预见性，否则即使照图施工，发生一切损失承包人自负。

4.5发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理、正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示，承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：         职务:  总监理工程师  
发包人委托的职权: 质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及与工程相关的协调。 
需要取得发包人批准才能行使的职权： 开工令、停工令、复工令、涉及工程经济的联系单、现场签证、设计变更、工期延长、造价增加因素以及索赔事项。

监理单位易人，发包人应提前3天以书面形式通知承包方。

监理单位：济南市建设监理有限公司

5.2发包人派驻的工程师

姓名： 黄志伟   职务:   工程技术部经理    
职权:  对项目的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理行使管理职能；协调与工程相关的事宜。  

发包人授权：发包人代表和监理方可以根据承包人的所有不利于本工程的行为作出罚款通知，罚金最低500元/次，累计罚金超过5万元，发包人可以终止本合同，承包人承担全部的违约责任。所造成的损失全部由承包人赔付，清场结算办法由发包人确定。

6、项目经理

姓名:                职务:     项目经理      

未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理，将承担合同价款5％的违约金。承包人必须保证项目经理到位。
7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已经具备
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3天，由发包人提供接驳点，施工用水、电源由承包人负责接至现场，费用由承包人自理，保证施工期间的需求。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已开通。 
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3天内书面提供给承包人并交验。 
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 由发包人负责办理，承包人积极配合协助。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：进场后三天内发包人以书面形式提供并现场交验，办理技术交底，由承包人负责保护并承担所发生的费用。
(7)图纸会审和设计交底时间: 承包人接到图纸后七日内。
    (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:  执行通用条款。
(9)双方约定发包人应做的其他工作： 无。
     8.2发包人委托承包人办理的工作： 另行协商。 
8、承包人工作

 8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:
（1）需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / 
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间: 每月25日前向监理和发包人工程技术部上报本月的完成产值表和下月的进度计划，一式四份。 
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 执行通用条款。 
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无     

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:  按有关部门规定办理，发包人协助，承包人承担费用。 
（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:执行通用条款。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 执行通用条款。
（8）施工现场清洁卫生的要求：按济南市建筑工程文明施工标准化工程要求实施，交工前将现场清理干净，并将自己产生的建筑垃圾全部运出，清理费用由承包人承担，并承担违反有关规定而造成的损失及罚款。 

（9）专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料，一经运至现场，即被视为是专门供本工程施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场，且不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
（10）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应具备维护施工现场秩序的能力。在工程建设的过程中，承包人对外发生的任何纠纷与交涉以及造成的损失，均由承包人自行解决，如须发包人进行协调，则发生的费用均由承包人承担。因对外纠纷或其他人员阻挠而延误的工期不予顺延。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计或施工方案和进度计划的时间：图纸会审后7天内提交施工组织设计，每月25日提交下月进度计划。

工程师确认的时间：收到后10日内。
10.2有关进度计划的要求：（1）承包人应当按照协议书约定的开工日期开工，承包人不能按约定时间开工，应当在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求，监理工程师应当在接到延期开工申请后的24小时内以书面形式上报发包方，发包方同意后及时签复承包人。监理工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。（2）如果工程的实际进度与已经批复的施工进度不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
11、工期延误

11.1双方约定工期顺延的其他情况：工程发生重大设计变更，其工程量超过合同总价的5%以上，如对工期确实造成影响，根据实际情况，经监理、发包方共同确认后可以酌情延长工期。  

11. 2现场停水、停电工期延误，一周内非承包人的原因引起的停水、停电造成停工累计不超过8小时不足以成为延长工期的理由，只有在一天内（工作时间内）非承包人的原因造成的停水、停电造成连续5小时以上时，经监理、发包人确认后其工期可以相应顺延。如停水、停电的时间过长，由双方协商解决。对上述事由的确定必须由发包方书面签认才具有效力。

11. 3承包人确保按合同约定工期完成全部施工任务，如发生工期延误，延期20天内，承包人应向发包人支付金额为合同价的万分之三/天的赔偿费；超过20天，承包人应向发包人支付金额为合同价的万分之五/天的赔偿费，发包人可以从应向承包人支付的任何款项中扣除此项赔偿款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任；承包人如采取赶工措施，提前保质保量的完成工程施工，发包人可向承包人支付金额为合同价的万分之三/天的奖励费。

四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收： 按国家规范、质量检验标准，山东省、济南市建设行政主管部门的有关要求 。
17.1双方约定中间验收部位： 按济南市建设工程质量监督站的规定及双方约定。                             

19、工程试车

19.5试车费用的承担：                /                 
五、安全施工

达到济南市安全文明施工标准，其他执行通用条款。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用（1）方式确定。

（1）固定价格合同，双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围：  总价包死，不再调整。

（2）可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。

（3）成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。

（4）双方约定的其他因素：无。
24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无

扣回工程款的时间比例： 无 。 

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 每月25日提交当月已完工作量报告（含工程量计算书等资料），工程师应于10日内审核完毕，或提出异议，逾期视为认可。

26、工程款（进度款）支付
26.1 双发约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

地暖施工完毕并经验收合格，支付合同价款的70%，竣工验收并备案付至合同价款的90％，剩余10％作为质量保修金。质保期满后30 日内无息退还质量保修金。工程保修期内，如工程出现质量问题，由于承包人责任引起的发包人支出及承包人在保修期内的违约等方面的费用，则从质量保修金中扣除。
七、材料设备供应

27、发包人供应

27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:

（1）材料设备单价与一览表不符：        执行通用条款 。                              
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 执行通用条款 。

(3)承包人可代为调剂串换的材料： 执行通用条款 。                       

(4)到货地点与一览表不符：       执行通用条款 。                      

(5)供应数量与一览表不符：       执行通用条款 。                              

(6)到货时间与一览表不符：       执行通用条款 。                                 

27.2发包人供应材料设备的结算方法：凡发包人供应的材料，承包人按照发包人的暂定价格进入结算，材保费按有关规定执行。 

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定： 承包人采购的材料必须有出厂合格证等能满足工程交工要求的质量保证文件。 
八、工程变更：     工程变更须经设计、发包人、监理签证。    

九、竣工验收与结算：   按通用条款内容办理。   

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收备案后42天内提供2套竣工图和竣工资料。
32.2中间交工工程的范围和竣工时间：       
十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款并支付所欠款项的同期银行贷款利息。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 逾期支付结算价款按同期银行贷款利率支付拖欠工程结算价款的利息。
双方约定的发包人其他违约责任:按相关法律规定执行 
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任: 因承包人自身原因造成工期延误处以每天合同价款的万分之三违约金，直至扣除合同总价的10%为止。       
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 因承包人自身原因工程质量达不到合同约定的质量标准时，承包人承担合同总价5%的违约金，且须返工，直至达到标准。

双方约定的承包人其他违约责任: 按相关法律规定执行。

37、争议

37.1因履行本合同发生的一切争议，由当事方协商或调解解决，协商解决不成，从以下方式中选择一种（在所选项下打●，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）：

（1）提交        仲裁委员会仲裁。（   ）

（2）依法向有管辖权的人民法院起诉。（ ● ）

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:   不允许分包             
分包施工单位为:                 /                              
39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定:  按通用条款中的相应条款执行。      
40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下:

(l)发包人投保内容:        执行通用条款 。   
发包人委托承包人办理的保险事项:    无        

承包人投保内容:   执行通用条款 。        
41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下:

(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为: 无  担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 1万元的银行保函  担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项:     无       
46、副本份数

46.1双方约定合同 一式捌份，正本各执壹份，副本各执叁份。
47、补充条款

47.1、工程竣工交付后承包人应按照发包人要求清理所有承包人搭建的临时性工程场地及临时道路。

47.2、本工程施工期间，服从发包人、总包单位的协调调度，按合同价款（不含设备费）计取总包服务管理费。

47.3、本工程如提前竣工或被上级主管部门、组织、机构等评定为优良的，承包人不计取奖励。

47.4、违约责任

⑴工程施工期间，项目经理每月到位不足22天、技术负责人每月到位不足25天的（项目经理、技术负责人以现场指纹考勤为准，有特殊情况向发包方代表请假），发包方有权单方面解除合同，承包方以全部人员、设备履约保证金作为违约金向发包人支付，同时承包人赔偿由于项目经理不到位给发包人造成的全部损失；

⑵承包人的项目管理班子其他管理人员每人每月到位不足27天或未经发包人同意擅自更换的，发包人有权扣除承包人的人员及设备履约保证金的5%；

⑶大型机械设备按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每项扣除人员及设备履约保证金的5%；

⑷施工期间发生人员伤亡安全事故的，一切责任和损失由承包人自行负责。由于分包单位原因发生人员伤亡安全事故的，承包人承担总包管理的责任。

⑸因为承包人违反本合同约定，发包人根据本合同的约定和法律、法规的规定解除合同的；承包人必须在发包人书面解除合同的通知送达之日起7日内向发包人移交全部工程施工图、记录、资料等一切与工程相关的资料，已完成的工程待本合同项下全部工程竣工验收合格并经过结算审定后，在承包人完成的该部分工程不存在任何质量问题的前提下，以发包人委托的有资质的专业机构审定该部分工程的造价为准，在扣除承包人应该向发包人承担的违约责任以后剩余部分款项向承包人支付。

⑹承包人应该按月支付民工工资，不得拖欠，并为民工办理必要的保险。如承包人不按规定办理，一切责任均由承包人自负。

⑺除本合同另有约定以外，合同双方因为违反本合同规定的，应该赔偿由此给对方造成的实际经济损失。

48．合同未尽事宜以甲乙双方共同协商签订补充协议书，以补充协议书为准。

附件1：       发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料/设备

品   种
	规格

型号
	单位
	数

量
	单

价
	质量

等级
	供应

时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：     房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：山东海那产业有限公司

承包人（全称）：                 
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对海那商业街工程签订工程质量保修书。

1、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、房屋防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防水渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：海那城1组团1.2.3.4楼地暖工程采暖设计图纸自分水器之后的所有采暖工程的全部内容均列入保修范围内。

2、 质量保修期

2．1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1  采暖系统为  两  个供暖期、供冷期；

2 其他项目保修期约定如下：  无。 
2．2质量保修期自竣工程竣工验收合格之日起计算。

3、 质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、 其他

双方约定的其它工程质量保修事项： 本工程质量保修金为承包人结算值的10％。  

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

2008年   月   日                      2008年   月    日

附件3：        建设工程安全生产责任书

发包人：山东海那产业有限公司      

承包人：                      
为加强施工现场安全管理，保证工程优质、安全、高效完工，切实发挥发包人、承包人的工程管理职责，防止施工现场重大事故发生。依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》等有关法律、法规规定，经甲乙双方协商签订海那商业街工程项目安全生产责任书。

1、 目标

1、施工重伤死亡事故    0    人；

2、重大火灾事故  0  起；

3、不造成电力、邮电、通讯、市政设施等重大损害事故；

4、不发生工程主体坍塌，造成四级以上工程质量事故。

2、 责任

为了实现上述目标，甲乙双方必须采取得力措施，各自认真履行下列职责。

发包人责任：

1、按照建设部《工程项目建设管理单位管理暂行办法》要求，贯彻建设项目法人责任制，成立项目管理班子，不具备条件的，必须委托监理单位实行监理。

2、在工程开工前向承包人提供与施工现场相关的地下管线资料，如需要的，还应按照的关规定办理申请批准手续。

3、按照施工合同向承包人及时兑付工程款，保证承包人施工现场安全设施的投入。

4、不得迫使承包人赶工程进度任意压缩合理工期。

5、参与工地安全重大事故调查处理。

承包人责任：

1、严格贯彻执行国家有关劳动、安全、消防法律法规，健全安全组织机构，建立制订各级安全生产制度，落实企业项目部、班组、个人逐级责任制。

2、负责施工现场安全生产管理，协调与分包单位安全生产工作。

3、建立健全安全生产教育培训制度，认真做好各工种、新招用工人、换岗工人的安全教育，生产工人经三级安全教育后方可上岗。

4、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，发生安全保护用品。

5、做好施工现场各项安全防护工作，施工现场各项设施必须严格执行安全与有关的国家规范、地方标准。

6、开展现场各项安全活动，及时组织工地安全检查，并做好自查整改工作，消除各类事故隐患，禁止违章指挥或违章作业。

7、积极创建安全、文明标化工地。

8、发生重大事故时，按有关规定做好现场保护工作，采取紧急措施减少人员伤亡事故损失，及时向有关部门报告。

3、 奖罚

1、根据施工合同规定济南市文明标化工地，如承包人创建文明标化工地不能通过或者达不到规定标准；发包人有权扣除部分文明施工增加费。

2、施工过程中发生一切重大事故的，事故损失由承包人负责。

此责任书一式三份，甲、乙双方各执一份，一份送建设主管部门备案，自签订之日起生效，工程竣工后自然失效。

发包人（盖章）：                    承包人（盖章）：

法定代表人或其授权人：              法定代表人或其授权人：

2008年  月    日                                  2008年  月    日
第三章 技术规范及技术条件

一、编制依据：

海那城1组团1.2.3.4#楼采暖设计图纸

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300-2001）

《建筑工程质量检验评定标准》（GB50300-2001）

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002)
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50242-2002

《低温热水地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004

《低温热水地板辐射采暖技术规程》DBG-BT14-2002
《建设工程质量管理条例》
《建筑施工安全检查标准》

环境保护方面也必需符合国家、省、市的有关规定。

二、技术条件：

1、 工程位置、概况及现况

海那城1组团1.2.3.4#楼位于济南市槐荫区美里路，地上4.5层，建筑面积约13270m2。

2、 施工要求
2.1中标人应按照招标人提供的施工图纸组织施工，若施工过程中，中标人对原设计提出设计修改，应首先征得招标人同意，并按有关规定办理变更手续。
2.2本工程的拆除物中标人应按招标人指定位置分类存放，各类建筑垃圾由中标人自行清运。
2.3各工序操作的技术人员和技术工人应持有岗位合格证书，保证上岗操作人员具备必要的专业知识和技能，以切实保证施工质量。

2.4本工程施工必须做好土建、电气、给排水、暖通等专业的配合，且保证质量，符合规范要求。

2.5中标人必须建立健全施工质量检验制度和成品保护制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当经监理工程师和招标人签字验收后方可进行下一道工序施工。

2.6中标人应配合好监理方的工作。未经监理工程师签字进场的材料及设备不得使用或安装。

2.7根据需要，中标人应免费对部分节点等细部提供施工图深化设计，并得到招标人和设计单位的审核确认后，才能进行施工。

2.8本条款内容均需在合同专用条款中细化和量化。

3、 材料要求：
3.1中标人所使用的材料设备的质量、品牌、技术参数及标准均须满足设计要求，如有变更须经招标人和监理工程师签字认可。

3.2产品质量应符合国家、省、部、市等部门颁发的质量标准、规范和条例要求。要求绿色环保无毒无害，优先选用荣获国家、地方名牌称号的产品及列入政府采购名单的产品。
3.3工程施工中必须满足防火要求，所用材料（特别是木材）需作防火、防潮、防腐处理。

3.4所有建筑材料质量均要满足国家或行业现行有关标准规定，并出具相应合格证或质量保证书。

3.5工程中采用的各种材料，均须由招标人封样，并将相关检验证明及产品质量合格证报监理单位审查无误，再经招标人确认后才能使用到实际工程中。

4、与本工程有关的其他概况：

现场施工用临时水电设施，由招标人统一配备管理，费用由中标人承担。所发生的环卫、环保费用由中标人承担。

5、本招标文件和图纸（设计图纸含效果图与招标文件一同发放）中未提及的要求，投标人均应按现行的国家、省、市的标准或规范(规定)执行。

第四章   投标文件

一、投  标  书

招标人：                                                ：
1、根据已收到的招标编号为         的                        工程的招标文件，本次投标的报价为￥         （小写）        （大写），遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同格式、技术规范、图纸和其他有关文件后，                           按上述合同格式、技术规范、 图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在         年   月   日开工，        年   月       日竣工，即     天(日历日)内竣工并移交整个工程，工程质量达到     等级标准。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议，我方同意合同文件的构成和解释顺序，本文件将构成约束我们双方的合同条款。

5、我方金额为人民币壹万元(￥：10,000.00)的投标保证金与本投标书同时递交。

6、我方已详细审核全部招标文件（含招标文件所附所有合同条款），包括修改文件（如有）及有关附件和参考资料，并完全理解，除我方已提出的商务和技术偏离外，我方完全认同、接受招标文件的内容。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)

邮政编码：

电话：         传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：         电话： 

 日期：    年   月   日

二、投标文件内容

1、投标书及唱标单（附表一） (必须分别放在投标文件的第1页及第2页)。

2、服务承诺。

3、投标报价：报价表（见附件二格式）
4、综合说明：

    4.1拟达到的质量标准、质保期限

    4.2要求招标人提供的配合

    4.3其它

5、法定代表人资格证明书和授权委托书。

6、企业概况：包括企业简历、2007年以来承建的同类工程业绩(包括规模、质量评定情况，是否为重点工程等内容，必须在资格文件中提供工程承包合同复印件)、2007年以来获得省部级及以上表彰奖励及各类认证情况、近两年经审计的资产负债表及损益表、银行资信能力等。

7、项目经理简历(附资质证书及其作为项目经理时的工程承包合同复印件)。

8、拟投入本工程的主要施工管理人员及施工人员表(附资历证明及职称证书)。

9、拟投入本工程的主要施工机具一览表。

10、施工组织设计

10.1编制依据及原则。

10.2施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图、横道图、网络图。

10.3主要分部、分项工程的施工工艺、方法。

10.4主要劳动力、材料、施工机具安排。

10.5主要材料的技术标准、参数、供货能力、质量保证措施和出厂合格证。

10.6制定工程目标、保证安全质量、工期、文明施工、成品保护、节能、环保等的技术措施。

10.7施工队伍的各项组织机构构成、配属情况和管理制度、管理体系及质量保证体系。

10.8临时设施项目数量及平面布置。

10.9协调处理地方民事问题的措施和方法，服从监理监督管理说明。

10.10对招标文件及合同条款认同程度。

11、提供样品、样板（详见第三章：技术规范及技术条件）

12、投标人认为适宜的其他资料。

13、有关格式(参考本招标文件所附格式，若无，则自行设计)。

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系                                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                                     的工程，签署上述工程投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)                

日期：   年   月   日   

四、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                     (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                      (单位名称)的       (姓名)为我公司委托代理人，以本公司的名义参加         (招标人)的        工程投标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认。

被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：                 性别：              年龄：

单位：                       部门：              职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

 日期：   年   月   日   

	（委托代理人身份证复印件）




五、报价说明

5.1本工程的投标报价采用自主报价，总价包死。各投标单位应根据招标文件、施工图纸、本企业定额、参照2003版《山东省安装工程消耗量定额》、补充定额及济南市工程造价管理机构发布的相关费用信息及风险等因素，根据本工程实际情况，结合本企业自身实力及管理水平按总价包死自主报价。

若投标单位在投标报价时少算、漏算、错算工程量，结算时工程造价一律不再调整。如果投标人缺项、少算，则视为缺项、少算项价格已分摊在其他项目中。

总包管理费暂按照工程造价的5%计取，并记入总造价。

5.2本工程材料价格的确定：
1）材料要求： 要求采用国标、中挡、合格产品。各投标人必须按同等档次要求选材竞报采购单价并进入投标单价、总价，并在主要材料设备报价明细表中注明品牌、厂家、品质及单价。中标后若招标人发现该部分材料未按原规定要求投报，则中标人应按招标人原要求更换，且若实际选材高于投标材料价格，不再补差；若低于投标材料价，则据实删减。

2）投标人应按“附件二5”的格式和要求提供主要材料明细表，并标明品牌、厂家、质量等级、单价及合价。

第五章    工程价款的支付与结算
1、 本工程的竣工结算：按照总价包死的形式结算
二、付款方式： 
地暖施工完毕并经验收合格，支付合同价款的70%，竣工验收并备案付至合同价款的90％，剩余10％作为质量保修金。

附表一               唱  标  单

招标文件编号：                               

	投标人名称
	

	投标人施工资质名称与级别
	

	投标总报价
	大写：人民币                      整

小写：￥：                         

其中主要材料费：                                   

	项目经理/级别
	

	质量等级
	

	合同工期（日历日）
	

	免费质保期
	

	合理化建议
	

	优惠条件
	

	最终报价
	

	对招标文件的认同程度（完全认同或有偏离，如有偏离，应列出其详细内容）
	


投标人（盖章）：   委托代理人（法定代表人）

签字或盖章：      

日期：
附表二  工程量清单报价表格式：

1、封面

（工程名称：                        ）
报价表

招标文件编号：                     ：

投      标        人：                        （盖章）

法   定   代  表  人：                      （签字、盖章）

编    制    日    期：    年   月    日

2、编制说明

	工程名称：
	第 页  共  页

	编制依据：

编制说明：




注：总说明应包括下列内容：

（1）投标报价的范围；（2）工程质量、工期；（3）对招标文件中的某些问题有异议时的说明；（4）其他需要说明的问题。
3、投标总价

	投标总价

建 设 单 位：                        ；

工 程 名 称：                        ；

投标报价：（小写）￥：                        ；

（大写）人民币：                元整。

投 标 人：                           （单位盖章）

法定代表人：                         （签字盖章）

编制时间：    年    月    日


注：上表中“投标总价”应为完全按清单计算的无优惠下浮的合计价（含总包管理费），且应与“唱标单”中的第1拦“工程总报价”及本附表二表4中“合计”一致。
4.汇总表
	序号
	项目名称
	金额

	1
	1组团1.2.3.4#楼地暖工程合计
	

	2
	总包管理费
	

	3
	总计
	


	5.报  价  表

	工程名称：海那城1组团1.2.3.4#楼地暖工程
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	计量        单位
	工程数量
	单价组成分析
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	措施费
	规费
	税金
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


6.主要材料明细表
工程名称：                                            第  页   共  页

	序号
	材料名称

及规格型号
	单位
	规格
	数量
	单价

（元）
	合价（元
	品牌
	质量等级
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：       辅助资料表

表3.1项目经理简历表

表3.2主要施工管理人员表

表3.3拟投入本工程的主要施工机械设备表

表3.4劳动力计划表

表3.5临时设施布置及临时用地表

表3.1项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	资质等级
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	招标人
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量及获奖情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表3.2    主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	1、 总部

1. 项目主管

2. 其他人员

…
2、 现场

1.项目经理

2.项目副经理

3.质量管理

4.材料管理

5.计划管理

6.安全管理

…
	
	
	
	


表3.3   拟投入本工程的主要施工机械设备表

	序

号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3.4劳动力计划表

投标人应按所列格式提交估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表3.5临时设施布置及临时用地表

1、 临时设施布置

投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况布置。

2、 临时用地表

	用途
	面积(m2)
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加长或复印。
附表四：         唱标单密封信封正面格式

	唱标单

标书编号： 
项目名称：海那城1组团1.2.3.4#楼地暖工程
投标人名称：                   （加盖公章）



唱标单密封信封封口格式

	………………………于2008年3月8日上午9：00前不准启封（加盖公章）…………………

                                           （封口处）




附表五：投标文件密封信封正面格式

	                                                                正（副）本

标书编号： 

项目名称：海那城1组团1.2.3.4#楼地暖工程
投标人名称：                   （加盖公章）

地址：                          

电话：                          

传真：                          



投标文件密封信封封口格式

	…………………2008年3月8日上午9：00前不准启封（加盖公章）………………

                                          （封口处）


第六章  其它

一、投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件中所有条款及要求，并受其约束，且应有法定代表人的书面承诺，并作为合同的附件。

二、本工程的保修不得低于《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院第279号令的规定。
三、除招标书中规定招标人负责的工作外，在工程施工过程中，中标人对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决和承担。

四、在开工前，招标人将按照招标文件要求对中标人项目经理进行资格审查，凡项目经理人选与招标文件不符又未经招标人批准擅自更换的，招标人有权否定其中标资格。

五、本工程不得转包、分包，否则招标人有权单方面停止合同，中标人承担由此造成的全部损失。

六、施工过程中，中标人对原设计提出设计修改意见，须征得招标人同意，并按有关规定办理变更手续。

七、施工过程中，中标人如不能严格执行第三章技术规范及技术条件；背离投标书中的承诺条件，招标人有权终止合同；其一切责任及损失由中标人自负。

八、在工程施工过程中因违反治安条例及环保等有关规定，发生一切问题均由中标人负责交涉和解决。





























































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]