
宏图上水云锦项目A地块

室内及公共部分精装修工程

招标文件

招标编号：ZB-HF-ZXZB-

【2015】年【10】月

招标文件总目录

第一部分：投标须知
1、投标须知

2、投标须知附件：评标办法
第二部分：合同协议书
合同条款

1.合同专用条款
2.合同通用条款

3.合同附件

第三部分：工程规范和技术说明

1.承包范围详细描述

2.工程规范

3.工程量清单报价说明

第四部分：招标图纸(根据实际图纸目录编写)  

第五部分：投标文件格式

第六部分：工程量清单  

1.工程量清单

2.工程量清单附表

第一部分
投标须知
目   录
3

第一部分

前 附 表
1
第一章   总则
4
1     工程说明
4
2     现场工况
4
3     招标方式
4
4     投标费用
4
5     质量等级标准及奖项要求
4
6     工程范围
5
7     工期要求
5
8     现场考察
5
9     现场条件
5
10    语言
6
第二章     招标文件
7
11    招标文件的内容
7
12    招标文件的澄清
7
13    招标文件的修改
8
9

第三章     投标文件

14    投标文件的组成（商务标和技术标）
9
11

15    对招标文件的响应

11

16    投标报价

13

17    投标文件的有效期

13

18    投标保证金

14

19    投标人的替代方案：投标人的替代方案将不被接受（招标人要求的除外）。

14

20    投标文件的形式和签署

15

第四章      投标文件的递交

15

21    投标文件的装订、密封与标记

15

22    投标截止时间

23    迟到的投标文件
15
16

24    投标文件的修改与撤回

16

第五章      开标

17

25    开标

17

26    开标会当场废标条件

17

第六章      评标

18

27    评标委员会与评标

18

28    评标过程保密和知识产权

18

29    评标原则

18

30    投标文件的澄清、补正和项目经理答辩

20

第七章      合同的授予

20

31    合同授予标准

20

32    招标人的权利

20

33    中标通知书

34    中标公示
20
20

第八章      评标办法

第二部分    合同协议书
34
第三部分    工程规范及技术要求
79
第四部分    招标人提供的图纸（另册）
87
第五部分    投标文件格式
88
第六部分    工程量清单
94
附件一      指定分包工程明细表
95
附件二      甲供及甲指乙供材料明细表
96
附件三      独立分包工程明细表      …………………………………………………………………………………97

附件四      装修工程的材料品牌及技术标准一览表……………………………………………………………      98



前 附 表
	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	名称：南京新百房地产开发有限公司 

地址：南京市雨花台区软件大道68号三胞集团总部大楼2楼招标采购中心

联系人： 沈啟国

电话：025-83274511 传真：025-83274515

邮箱：shenqg@hirealty.com.cn

	2
	总承包商
	名称：广厦建设集团有限责任公司

	3
	项目名称
	宏图上水云锦A地块室内及公共部分精装修工程

	4
	建设地点
	项目位于南京市建邺区，地块北至怡康街，南至白鹭东街，西至云锦路，东至庐山路。

	5
	招标方式
	邀请招标

	6
	招标范围
	室内及公共部位精装修工程。包含但不限于室内装修，给排水工程、强弱电系统、图纸二次深化设计等。具体工作内容以施工图纸及招标文件附表“界面划分”为准。

根据进场时间，拟分为南区和北区，其中南区五栋楼划分为三个标段如下：

一标段：1#、5#楼；

二标段：2#、6#楼；

三标段：8#楼及附属设施；

北区按各个单体报价，暂不划分标段，后续将根据南区精装修单位的施工及服务质量并结合报价水平再进行施工楼栋划分，确定具体承建单位。

各区域及各标段必须全部报价，不得少报

	7
	计划工期
	具体开工日期以甲方开工令为准。

计划开工日期：2015年12月1日

计划完工日期：2016年10月11日

其中南区（1#、2#、8#）控制工期为198日历天，拟定开工日期为2015年12月1日，完工日期为2016年6月15日；

南区（5#、6#）控制工期为225日历天，拟定开工日期为2015年12月1日，完工日期为2016年7月12日。

北区控制工期为180日历天，拟定开工日期为2016年4月15日，完工日期为2016年10月11日。

二次装修控制工期为30日历天。进场日期以甲方书面通知为准。

	8
	质量要求
	合格及合格以上，同时必须无条件配合土建总包单位10栋单体获得“南京市优质结构工程”，2栋单体获得“金陵杯”工程的验收标准。

	9
	是否接受联合体投标
	□不接受
□接受，应满足下列要求：

	10
	踏勘现场
	□不组织
□组织，踏勘时间
投标人自行踏勘现场   联系人：李宝贵13002508584

	11
	构成招标文件的其他材料
	设计图纸、封样、效果图。

设计提供的封样图片及实际样板，作为投标单位选型依据；所购材料品牌需在投标文件中的品牌表中选择，不得偏离品牌表。

	12
	答疑
	答疑截止时间：2015年10月27日上午11:00前   

答疑联系人：沈啟国  

	13
	领取招标文件时间及投标截止时间
	领取招标文件时间：2015年10月23日
看样时间：相关专业人员去我司样板房看样

联系人：钟雯洁

联系电话：025-66986159
投标截止时间：2015 年 11 月 5 日  11  时 00 分

	14
	构成投标文件的其他材料
	深化设计图纸（如果有）、投标样品（需提供）、涉及到的所有定制产品需提供定制厂家及联系方式和其他相关资料

	15
	投标有效期
	自递交投标书截止时间算起120天；因分区域施工需要，北区投标有效期截至2016年5月15日。

	16
	投标保证金
	金  额：RMB600000元； 大写：人民币陆拾万元

名  称：南京新百房地产开发有限公司
开户行：宁波银行南京分行营业部  

帐  号：72010122000929734
联系人: 张凤云    电话：025-66986167  

方  式：投标保证金（或投标保函）的形式：投标人应在投标截止时间前 (以到帐时间为准)，通过投标人的基本帐户以银行转帐方式转入以下账户：

递  交：在投标文件截止日前入帐

地址：南京市建邺区云锦路189号宏图.上水云锦售楼处

投标保证金在投标有效期满后120天保持有效。）

	17
	履约保证金
	中标金额的5%

	18
	是否允许递交备选投标方案
	□不允许
□允许

	19
	签字或盖章要求
	见投标须知第20条

	20
	投标文件副本份数
	一式叁份，正本壹份，副本贰份，与投标文件完全一致的U盘1份（电子版本需使用未来软件编制、且最终生成可通过未来软件符合性检查的“******.ENTF”格式文件及Excel格式的报价汇总表，U盘应完好无损，内容能打开，并可便于复制，否则视为未提交）

	21
	装订要求和密封要求
	1、投标人应将投标文件的商务标、技术标分别装订成册，并分别在封面上标明“商务标”或“技术标”。

2、投标人应将所有投标文件(包括技术标及商务标的所有正本、副本及电子文档)密封成套，档案袋上下两端帖封条并在密封外层加盖企业公章。

3、其中商务标部分的工程量清单报价表中：表单格式及工程量均不得修改，敬请务必注意。

4、电子版投标文件应随同投标文件正本密封提交或者单独封装提交。

	22
	封套上写明
	招标人的地址：南京市雨花台区软件大道68号三胞集团总部大楼2楼招标采购中心

招标人名称：南京新百房地产开发有限公司
投标文件名称：宏图上水云锦A地块室内及公共部分精装修工程投标文件

在2015年11月5日14时00分前不得开启

	23
	递交投标文件时间和地点
	截止时间：2015 年11月5日 11时 00 分 

投标地点：南京市雨花台区软件大道68号三胞集团总部大楼2楼成本管理中心招标采购部

接收人：沈啟国/13813974905   

	24
	开标时间和地点、定标时间及施工准备时间
	开标时间：内部确定
开标地点：南京市雨花台区软件大道68号三胞集团总部

	25
	开标程序
	（1）密封情况检查：必须密封完好
（2）开标顺序：回标确认—唱标—开标结果确认

	26
	评标办法
	综合评分法，详见评标办法附录

	27
	合同签署
	投标人在收到中标通知书后30日内签订合同。

	
	
	


投标须知

第一章   总则
1    工程说明
1.1  工程概况：

宏图上水云锦A地块室内及公共部分精装修工程,建筑总面积约为130336平方米。
本次招标分为两个区域，南区：1#、2#、5#、6#、8#楼；北区：3#、4#、7#、9#、10#楼

南区：分为三个标段
一标段：1#、5#楼 总共：120套；全部为C户型 ，总面积约：13886㎡
二标段：2#、6#楼 总共：144套；全部为B户型， 总面积约：18386㎡
三标段：8#楼 总共：72套；  其中A户型18套、B户型54套，户内总面积约：9400㎡
北区：暂不划分标段

一共5幢（3#、4#、7#、9#、10#）合计368套，其中：
3#楼 72套9400㎡；
4#楼108套13664㎡；
7#楼72套10055㎡；
9#楼68套8894㎡；
10#楼48套6158㎡。

1.1.1  工程名称：宏图上水云锦A地块室内及公共部分精装修工程

1.1.2  工程地点：项目位于南京市建邺区，地块北至怡康街，南至白鹭东街，西至云锦路，东至庐山路。
1.1.3  建设规模和主要设计特点：详见设计图纸 

1.2
  建设项目的参建单位

1.2.1
  招标人：南京新百房地产开发有限公司
1.2.2   总承包商：广厦建设集团有限责任公司

1.2.3
  设计图纸状况：设计施工图详见附件，节点及详图需要投标单位深化设计。
2    现场工况
3    招标方式：本项目采用邀请招标方式
4    投标费用

4.1  投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
5    质量等级标准及奖项要求
5.1   质量等级要求合格及合格以上，同时必须无条件配合土建总包单位10栋单体获得“南京市优质结构工程”，2栋单体获得“金陵杯”工程的验收标准（不得以质量奖项代替质量标准）。
5.2  本招标工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准（以下简称“国家标准”）以及地方（为本招标及本合同目的，不包含港、澳、台地区）标准，如果本招标文件中或构成合同文件的任何文件中规定的标准高于国家标准的，按相关文件中规定的标准执行；如果相关文件中规定的标准低于国家标准的，则按国家标准执行。

6   工程范围

6.1   本工程为 宏图上水云锦A地块室内及公共部分 项目(“本项目”) 精装修 (“本工程”)，工程范围乃由承包方按照合同文件规定和图纸及工料规范要求,于已完成结构工程的建筑物执行及完成所述精装修工程，直至所完成的工程通过竣工验收，并负责完成保修期内的全部工程保修服务。

6.2
  执行本项目建设的总承包商在本工程现场，有关的指定分包合同和独立工程合同仍在进行中。总承包商需负责提供与本工程建设相关之一切临时设施，包括协调所有相关指定分包单位和独立施工单位进行的工程，以配合本工程的建设。

6.3
  关于本工程的工程范围、工程作法及技术规范要求等，详见合同条款、图纸及《工程规范和技术说明》。

7   工期要求

7.1   根据本项目整体工程的建设需要，投标人需自合同签订5日内进场执行工程，工期要求：进场日期以甲方书面通知为准，其中南区（1#、2#、8#）控制工期为198日历天，拟定开工日期为2015年12月1日，完工日期为2016年6月15日；南区（5#、6#）控制工期为225日历天，拟定开工日期为2015年12月1日，完工日期为2016年7月12日。北区控制工期为180日历天，拟定开工日期为2016年4月15日，完工日期为2016年10月11日。二次装修控制工期为30日历天。

7.2   具体开工日期以招标人或总监理工程师签发的《工程开工令》为准。工期要求详见合同条款。

7.3
  上述工期乃为招标人要求的最长工期，其中已包括星期六、星期日、节假日及恶劣天气的日子和承包方提交竣工验收报告的时间，以及交叉施工、配合施工的等待时间。

7.4
  投标人所报施工工期应当包括实施并完成本专业分包工程在内的所有工作的工期。
7.5
  投标人可根据企业自身的实力及本工程具备的优良施工条件的具体情况，在坚持其报价的前提下，在其投标文件中对招标人要求的工期予以提前，投标人对于所承诺的要约工期，在技术标中须有切实可行的技术保证措施，但投标人不得将此作为招标人的要求去理解。一旦该要约工期为招标人所接受，则与此有关的费用应被认为已经包含在投标人递交并为招标人所接受的投标文件及投标价格中。招标人不会再另外向中标人支付任何性质的技术措施费用、抢工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
7.6  投标人所承诺的工期如果多于招标人要求工期，将视为没有实质性响应招标文件的要求，作废标处理。
8    现场考察
8.1
 招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对工程现场及其周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。招标文件发出的当日，由投标人自行组织但招标人会配合安排进行工地踏勘，以使投标人充分了解本项目周边状况、现场条件、现时的工程进度、现场布置情况和可能影响到投标人投价的其他所有事项。投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，且充分考虑了现场因素。

8.2
  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。
9   现场条件
9.1
  招标人声明，本招标文件中的工程说明、现场条件等的资料和数据均是招标人现有的和真实的，以诚实可信的态度提供的，投标人有义务通过自己的努力来核查这些资料的准确性。还应认真考虑可能出现的意外情况并为此承担责任，无条件的接受招标人所提供的全部资料及所指定的施工现场现状。招标人不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。
10  语言
10.1  投标人与招标人之间的往来函电和文件均应使用中文，涉及外文的证明文件和印刷品必须附上具备资质的由合法机构翻译的中文译本，且以中文译本为准。

第二章     招标文件
11   招标文件的内容
11.1  招标文件包括以下内容：

第一部分：投标须知
1. 投标须知
2. 投标须知附件：评标办法
第二部分：合同协议书
第三部分：合同条款
1. 合同专用条款
2. 合同通用条款

3. 合同附件

第四部分：工程规范和技术说明
第五部分：投标图纸
第六部分：投标文件格式

第七部分：工程量清单
1. 工程量清单
2. 工程量清单附表
11.2

除上述内容外，招标人在提交投标文件截止时间之前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，充分了解本招标文件中的各项规定和投标人一旦中标后须承担的合同责任和义务；若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担。根据本须知之附件“评标办法”的规定，该投标有可能被拒绝。

12  招标文件的澄清
12.1
投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

投标人在获得本招标文件和图纸后，如果有问题需要招标人解释和答疑，应当在前附表规定时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版；
具体方式：将WORD版提疑文件盖上公章扫描后发至邮箱：shenqg@hirealty.com.cn,发完需致电025-83274511通知，（提疑截止时间以邮箱收到时间为准），随后纸质版经盖公章的质疑文件须一式二份以专人递交或邮寄的方式送达前附表指定的投标地点和指定的联系人（纸质版文件须在发过扫描件后一周内寄到）。
12.3
无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（包括对询问的解释），招标人都将以书面形式向所有获得招标文件的投标人予以澄清（但不说明询问的来源）。投标人在收到该澄清文件后，应于当日以书面形式给予确认，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用，投标人未予确认的，不影响澄清文件的效力和执行。

12.4  投标人对本招标文件自行做出的理解、解释、推论和应用，招标人概不负责。由于投标人对本招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。

12.5
特别提醒投标人注意：如果投标人发现本招标文件各组成部分之间出现歧义或存在相互矛盾，组成文件中出现明显或不符合思维逻辑等的错误时，包括文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应按前附表规定时间前，以书面形式请求招标人以书面形式予以澄清。如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾、错误提出澄清要求，而在中标后发现并提出，中标人在执行招标文件的前提下将必须接受由招标人依据合同有关条款做出的书面解释。
13    招标文件的修改

13.1  招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 24小时之前，招标人有权对本招标文件进行修改。

13.2  招标文件修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的修改文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到修改文件后，立即以书面的方式予以确认。投标人不予以确认的，不影响该修改文件的效力，且招标人有权取消该投标人的投标或中标资格。

13.3  当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

第三章     投标文件
14    投标文件的组成（商务标和技术标）
14.1  投标文件应包括：商务标和技术标。

14.2  商务标包括（但不限于）：

商务标(一)：

1.法定代表人资格证明书；

2.投标文件签署授权委托书;

3.投标函;

4.招标文件要求投标人提交的其他资料。

商务标(二)：

1.工程量清单报价表的说明；

2.工程量清单报价表及附表；
14．3  技术标（第一部分）施工组织设计
14.3.1  投标人应认真阅读工程规范和技术说明，编制的施工组织设计应突出招标人关注的内容，以便于招标人评标时有针对性。
14.3.2  投标人应当依据招标人提供的工程规范和技术说明、图纸、国家现行规范与标准（没有国内规范的，应当参考适用的国外规范）和招标文件其他各个组成部分对工程的描述以及投标人对工程现场的勘察结果，以及招标人关注的内容，编制本招标工程的施工组织设计。施工组织设计中至少应包括并重点描述如下几个方面的内容：

（1） 编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法，包括各分项工程的施工顺序、施工组织方法、施工工艺安排。

（2） 拟投入的主要施工机械设备情况，主要施工机械设备数量、型号应能够满足本工程施工进度及质量的要求，并配备相应的检修班组、维修人员，定期对设备进行检修。小型设备在满足施工要求条件下，必须有备用设备；

（3） 拟投入的劳动力计划，各工种班组施工人员的多少，应在科学计算施工消耗工日的基础上，准备并确定施工人员数量，以满足工期节点的要求；

（4） 计划开、竣工日期和施工进度网络图：

1、 投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3、 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（5） 施工总平面图。投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置；

（6） 临时用地表； 

（7） 工程质量保证措施。投标人应结合质量体系，认真编写从施工放线开始至工程竣工全过程各阶段施工质量保证措施，对质量通病及主要材料的加工，施工工艺等制定相应的措施；

（8） 安全生产保证措施；

（9） 文明施工保证措施；

（10） 工程进度保证措施；

（11） 技术组织措施；

（12） 关键工序、复杂环节重点技术措施； 

（13） 冬雨季施工技术措施； 

（14） 减少扰民噪声技术措施；

（15） 降低环境污染技术措施；

（16） 地下管线及其地上地下设施的保护加固措施；
（17） 有必要说明的其他内容。
14.3.3
不管本招标文件是否存在其他任何规定，投标人的施工组织设计文件列为“技术标（第一部分）”。

14.4  技术标（第二部分）：
包含内容：
资格证明资料： 
1. 中华人民共和国建设部核准和颁发的资质等级证书（复印件加盖公章）；
2. 政府主管部门核准和颁发的ISO9000 质量保证体系、ISO14000 环保体系和OHSAS18000 职业安全卫生体系的认证证书（复印件加盖公章）；

3. 投标人在最近三年内获得的国家级工程质量奖项获奖证书（复印件加盖公章）（若有）；

4. 拟派项目管理班子主要成员（包括但不限于项目经理、总工程师等，下同）履历表 ；

5. 拟派项目管理班子主要成员持有的有效的资质等级证书（复印件加盖公章）；

6. 拟派项目管理班子主要成员最高学历证书（复印件加盖公章）；

7. 拟派项目管理班子主要成员个人获奖（荣誉）证书，能够证明该获奖项目确实是由拟派项目经理本人担任项目经理的佐证资料；

8. 投标人近叁年同类工程（指规模、功能、结构形式等）施工经验资料；

9. 投标人的人力资源状况、自有机械设备资源状况和相关配套设施状况；

10. 投标人拟用劳务的来源、资质、业绩、与投标人合作的历史状况；
11. 投标人资信状况的有效证明（复印件加盖公章）；本年度已经提供过的本次投标可以不提供，只需注明提供过的投标项目名称和时间；
12. 投标人的财务状况证明，包括最近连续三年经会计师事务所审计的损益表、资产负债表和现金流量表，以及会计师事务所出具的审计报告（复印件加盖公章）；本年度已经提供过的本次投标可以不提供，只需注明提供过的投标项目名称和时间；
13. 投标人认为必要的其他资料。

14.5  投标人提交《投标文件》正本1份，副本2份，与投标文件完全一致的U盘一份（投标前应检查U盘是否完好，内容是否能打开，并可便于复制，否则视为未提交）。

上述所有投标文件的电子版本（要求限于DOC、XLS、DWG、PPT、MPP 格式，并刻于可读取、可复制的光盘中，若有图片必须进行压缩打包）。

14.6  投标人准备的投标文件必须使用本招标文件所提供的投标文件格式及相关文件格式（如属表格，可以按同样格式扩展）。

14.7


投标文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据招标人发出的招标文件修改补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，投标文件修改处需有投标文件签署人签字或盖章。

15    对招标文件的响应
15.1  投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，不得对招标文件中规定的要求和条件作出对招标人不利的任何变动，但投标人为了提高其投标竞争性可选择作出对招标人而言，比本招标文件中规定的要求和条件更加优惠或更加有利的承诺除外。如果该投标人最终被授予合同，则其做出的并被招标人所接受的更加优惠或更加有利的承诺，将成为具有合同约束力的承诺并被纳入招标人跟中标人签订的合同中。

16    投标报价
16.1
合同价格

16.1.1
固定综合单价合同，暂估工作量及总价，结算时根据经甲方确认的实际完成工作量，按约定固定综合单价结算。固定综合单价包括且不限于完成该项工作所需的一切人力、物力、机械、管理费、利润等费用，且不因为人工、物料、机械费用等的浮动及各项税金、费率或汇率的变动而调整。

措施费一次性总价包干结算不予调整（设计变更及签证不计措施费）。措施费包含且不限于：现场的管线局部改造、所有乙供材料的检测费、成品保护费、垃圾清理外运、开荒精保洁二次或多次保洁（达到交付标准）、材料二次（多次）搬运、人员二次（多次）进场、垂直运输、材料上下力、冬雨季施工增加费、深化设计费、材料检验检测费、设备进出场、脚手架、现场清理等各项费用（少报漏报视为让利）、涉及各个室内精装修专业分包的配合及管理费用（包含但不限于收口收边、测量放线、统筹施工、资料汇总、安全防护、施工照明）、各单体室内正式电梯移交乙方使用至交付期间，乙方需对电梯轿厢内部、电梯召唤盒实施相应成品保护工作所产生的费用、土建总包提供精装修单位的配合内容详见合同条款：《第二十一条 总分包配合管理事项》除此以外需土建总包配合的任何内容及其费用均包含在措施费中。

室内环境检测由甲方单独委托，检测结果将作为竣工验收的一个重要部分。
 固定综合单价中人工、材料、机械单价一次性包干，结算不予调整。
 工程量清单项目不详之处或与其他文件有矛盾之处，均以施工图、国家相关规范及标准、项目现场工程实体样板房三者相比之下较为严格的为验收标准。报价中已包含完成图示内容所需必须或隐含的全部工作内容，且施工方应综合考虑现场各种不确定因素。

本工程的石材材料为甲指乙供。 投标报价时石材的材料单价按招标人提供的暂定单价计取，最终的材料的供应商、品质、单价以招标人最终指定的价格为准。石材材料的单价不参与让利和下浮。
16.1.2  本招标工程采用工程量清单计价方式，数量及列项由招标人按照招标图纸及工程量计算规则而编制。

特别提醒投标人注意:本次所采用的工程量清单可能存在与建设部所规定的工程量清单有不一致的地方，希望各投标人能充分注意到这一点。投标人递交投标文件，视为投标人已充分注意并考虑了这一点且无异议。

16.1.3  关于本工程合同固定单价性质，亦详见合同条款和工程规范和技术说明。
16.2  投标价格须以人民币为货币单位。

16.3  工程量清单的说明

16.3.1  本工程量清单文件所述的工程范围及介绍只是概括的，并不能被认为是完整无缺的，各投标人应研究其它文件、工程规范和技术说明、图纸及其它相关资料，以便于能完全了解本工程的实际范围。
投标人的所填报的分部分项工程量清单中的综合单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括完成本项目所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。
16.4  投标报价

16.4.1  投标人应按照招标文件给定的工程量清单格式进行报价。现场施工过程中不得采用计日工、点工方式计量计价，所有的设计变更及签证均按照实物量计量计价。不计入本次投标价格中。（没有办法计量的，才用零星用工）在组价时，投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性，任何情况下，投标人应自行承担工程量中各子目的报价风险，招标人不接受任何由于投标人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料含量水平的确定、市场价格的判断、取费等）为由而提出的任何索赔。

16.4.2  投标人应根据自身的采购渠道和信息渠道，分析用于组价的所有生产要素的市场价格水平及其走势、结合投标人自身的管理水平和实力以及投标人为本招标工程准备的施工组织设计等因素，来测算和判断投标人基于本招标工程的成本水平, 在保证不低于成本的基础上，准备和决策自己的投标价格。

16.4.3除非本招标文件中另有约定，投标人所报出的投标价格应包括完成本招标文件要求范围内的全部工作所需的费用。不管投标人在投标书中是否有说明，投标人的投标总价应视为包括但不限于以下费用：

所有的分部分项工程成本、措施项目成本、其他项目成本、规费、税金；

总部运营及管理费、现场管理费、利润、风险等；

国家或地方政府规定的其他相关费用；

工程保险费；

缺陷修复和保修费用；

合同期内市场材料价格、人工价格或劳务费、政府收费、税率、汇率或调价文件的变动等各种因素造成的价格变动；

为符合或满足招标人在招标文件中为投标人设定的全部责任和义务所需发生的所有费用，并对可能出现的风险进行费用考虑。

16.4.4  如在投标文件中，针对招标人提供的工程量分部分项清单，投标人存在未填报单价、合价及金额的情况,招标人将认为此项费用已在投标人所提交的工程量清单报价中已标价的其他分部分项列项中考虑，招标人有权在评标时要求投标人在保持投标价格不变的前提下予以分解和补充并对有关单价进行调整，建议投标人为此提前做好充分准备。

16.4.5  投标人应参照招标人提供的措施项目和其他项目清单，根据本招标工程的具体情况和投标人自身情况，进行补充和调整（凡属于措施项目和其他项目的范畴，而投标人未作相应报价的，招标人将认为此类项目的费用已在投标人所提交的工程量清单报价中已标价的其他列项中考虑。除合同另有规定外，其他任何情况不予调整。

16.4.6  本项目总承包商对投标人的管理、配合、协调工作由总承包商完成，投标人不需要进行报价。投标人应根据自身的经验和本招标工程的规模，结合总承包商提供的管理、协调、配合工作，填报措施项目费用与其他项目费用。 

16.4.7  投标人的投标报价中还应包含工程竣工时提供给总承包商的竣工图及竣工资料的相应费用。具体要求详见本招标文件第三部分《合同条款》。

安全文明施工是投标人的责任，招标人不接受任何由于投标人施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。投标人应在其投标时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，招标人不接受任何由于投标人考虑不周为由而提出的任何索赔。

16.4.8  投标人在其投标报价中应考虑本招标文件第三部分《合同条款》中所约定的保险费用。报价中应包含投标人按规定投保相关保险的相关费用。

16.4.9  投标人在现场勘察时应充分了解周边原有建筑、设施，承包商应先视察工地，取得所有有关资料及充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响投标价之情况，承包商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，投标人在投标时应考虑这样因素，并在投标报价中予以考虑，招标人不接受投标人关于此类费用的任何诉讼或索赔。

16.4.10  投标报价（含文字版及电子文档）中所填报的金额均应四舍五入保留两位小数，且电子文档数值与 纸质文件数值应一致，二者出现不一致时，以纸质文件为准，电子文档与纸质文件数值的偏差列入投标偏差。
16.4.11 投标人的成品保护要求及做法需按照附件《成品保护管理要求及标准做法》执行，费用包含在投标价中。
17     投标文件的有效期
17.1投标有效期自提交投标文件截止之日起计算，在此期限内投标人的投标保持有效。本招标工程的投标有效期为120个日历天的期限；因分区域施工需要，北区投标有效期截至2016年5月15日。
17.2  原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人将要求所有投标人延长投标有效期，关于要求和相关答复均以书面形式进行。投标人同意延长的，投标人不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证担保的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证担保。

18    投标保证金

18.1  投标人须在递交投标文件的同时，以电汇形式递交投标保证金予招标人，投标保证金的额度须为
金  额：RMB600000元； 大写：人民币陆拾万元整
18.2  投标保证金旨在保障投标人按招标文件的要求正确履行投标；招标人只要在投标有效期内接纳其投标，即对投标人有约束力；招标人有权选择任何投标，但却不一定要接纳标价最低的投标或收到的任何投标，也不需解释选择或否决任何投标的原因。

18.3  投标保证金须交给招标人保管，招标人须在投标有效期内完成投标评审，并在与中标单位正式签订施工承包合同后的15个工作日内无息退还所提交的投标保证金给所有未中标的投标人。

18.4  若投标人的投标保证金在提交中存在以下任何一项情况，经评标委员会确认后均按废标处理：
1.保证金未在投标截止日前提交；
2.在开标时投标单位未携带证明材料的复印件或相关证明；
3.招标文件递交时间晚于本须知前附表递交截止时间；
4.投标保证金额度低于招标文件要求的额度。
18.5  若投标人在本工程招投标过程中发生以下事项，招标人有权视之为投标违约，及不再退还其所提交的投标保证金：
1.投标人在递交投标文件后至投标有效期期满前,要求撤回已递交的投标文件，或要求对该投标文件做出实质性修改；
2.中标人不按照招标文件规定的时间签署正式的施工合同；
3.中标人不按照通用合同条款规定的时间提交符合要求的履约保函；
4.由于投标人未能遵守本招标文件的其它规定而致使招标人的招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标人的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂等。
18.6  投标保函应为不可撤销的、见索即付的，且符合本招标文件中规定的格式及内容；原件应单独密封，于递交投标文件时提交，复印件或扫描件应按本须知密封于“商务标（一）”

18.7  投标人如果提供一年内有效的投标保证金或投标保函的，可以在有效期内不必每次投标再提供投标保证金或投标保函，但之前投标保证金或投标保函已经使用或失效的除外。

19    投标人的替代方案：投标人的替代方案将不被接受（招标人要求的除外）。

20    投标文件的形式和签署
20.1  投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样（对“正本”“副本”的标识不作统一要求）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
20.2  投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。招标文件给定的投标文件格式中明确要求签字或盖章处，均应要求签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则视情况认为投标文件签署授权委托书无效。

20.3  除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
第四章      投标文件的递交

21  投标文件的装订、密封与标记

21.1  投标文件的装订要求：本须知规定组成的投标文件：
“商务标”单独装订成册；
“技术标”单独装订成册；

投标文件各册均须在左侧书本式进行装订（胶装），装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。  

21.2  投标文件按下述要求密封在一起：

21.2.1  “商务标”分别单独密封；（正确标明“正本”或“副本”，所有正本和副本密封在一起）

21.2.2  商务标、技术标要求提供电子版文件，电子版文件（U盘）应予单独密封，贴上封面，便于识别，并与商务标密封在一起。

21.2.3  “技术标”正确标明“正本”或“副本”，所有正本和副本密封在一起。 

21.2.4  投标文件由委托代理人签字或盖章的，在《投标文件》中须同时提交授权委托书。《投标文件》授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则《投标文件》视情况认为授权委托书无效。

21.3

特别提醒投标人：如需要投标人参加开标会时，投标人的授权委托人的授权委托书、有效身份证明原件或相关证明复印件由投标人委派来参加开标的代表随身携带一份，以便招标单位在唱标前对投标人代表身份的有效性进行核实（若需要投标单位代表一同参与开标时）

21.4  投标人应将所有投标文件密封后提交。如果投标文件体积或质量较大，可使用多个密封袋（箱）进行密封。

21.5


投标人应对所有投标文件的密封袋（箱）采用密封条（由投标人自行制作）进行密封。密封条上骑缝处加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人名章。

21.6  除按照上述要求对投标文件密封外，在所有投标文件密封袋证明或密封箱上应标识本招标工程的工程名称、开标日期和投标人名称。

21.7  如果投标文件没有按规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

21.8  投标人应于截止时间前到：见本须知前附表
地址：南京市雨花台区软件大道68号三胞集团总部大楼2楼成本管理中心招标采购部

联系人：沈啟国

电话：025-83274511/13813974905

21.9  投标文件今后不退还给投标人，并由招标人自行处理。

22    投标截止时间
22.1  本招标工程投标截止时间：见本须知前附表。

22.2  鉴于交通状况存在一定的不可预见性，提醒投标人提前足够的时间，以确保在投标截止时间前将其投标文件送达规定的地点。
23    迟到的投标文件
23.1  招标人在本须知第26条规定的投标截止时间以后收到的任何投标文件，将退还给投标人。

24    投标文件的修改与撤回
24.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
24.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第24条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
24.3  在投标截止时间之后至投标有效期终止之前，投标人不得修改补充或撤回其投标文件。
24.4  任何投标人在购买招标文件后决定不参与本招标工程的投标或将不准备递交投标文件时，应在投标截止时间7天前书面通知招标人，以便招标人采取补救措施，确保本次招标的成功完成。如果投标人不能遵照本款规定履行通知义务，致使招标人本次招标失败而造成招标人损失的，招标人有权将投标人列入三胞集团不合格供方名单，并将投标人的失信行为报告当地建设行政主管部门，并按有关规定将其失信行为作为不良记录记入“当地建设行业信用系统”，向社会公示。造成招标人损失的，依法追究民事责任。

24.5  特别提醒投标人：未经招标人同意，拟派到本招标项目的项目经理在工程施工过程中不得更换，且不在其它工程项目中担任项目经理或其它职务。投标人的项目经理等主要人员在中标后及施工期间务必确保到岗不更换，确需更换的应征得招标人同意。未经招标人批准更换项目经理等主要人员的，投标人将承担相应的违约责任，招标人可据此情况按合同条款约定执行直至解除施工合同。
24.6投标样品的要求：投标人需提供以下材料的 样品（表格详见附件），并提供样品品牌和规格、产地一览表，投标人提供的样品均免费。
24.6.1投标时各投标人提供一樘成品钢木复合门样品（含门框），颜色按招标人提供色板，式样见图纸；同时提供一个带剖面的半樘门小样，能看到内部填充物（从锁盒位置剖面开始到门底边）

内门扇小样（带剖面）：样品1块  500*500mm，式样见图纸， 

木饰面板：样品 1块 800*800mm （含基层），颜色按招标人提供的色板

踢脚线（含背木卡条）：样品1m ，颜色按招标人提供的色板

地板：提供1平米完整规格的地板，纹路、颜色款式按招标人提供的样板

瓷砖：各款式需提供一块完整规格的瓷砖，颜色款式按招标人提供的样板
壁纸：每款式各提供一块，300*300mm 

厨房、卫生间五金  所有卫生间五金提供一套  毛巾杆、卷纸架、地漏、卫浴柜及镜柜铰链、导轨

厨房门一套（含门框、玻璃等）

防火门贴木皮一套：样品 1块300*300mm

以上样品均送至我司指定地点，否者视为未送样，送样地址：南京市建邺区云锦路189号宏图.上水云锦售楼处（联系人：裴凯13913868463）

第五章      开标

25    开标
25.1
本工程开标时间：本须知第26条中的截标时间、在前附表规定地点。
25.2
开标程序：见本须知前附表
25.2.1
开标由三胞集团宏图地产招标经办人主持。

25.2.2

投标人须派法定代表人(或委托代理人)持身份证原件或相关证明复印件参加开标会议。招标经办人检查投标人的法定代表人的法人证明文件或授权代表人的授权委托书以及身份相关证明。由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况（若需投标人代表参加开标会时）；

25.2.3
经确认无误后，由招标经办人按后到先拆的原则当众拆封，唱标时将宣读投标人名称、投标价格等内容。（按照本须知第28条的规定提交了合格的撤回通知书的投标文件将不予开封）

25.2.4


招标人委派专人对开标会所有情况（包括当场拒绝的情况）进行如实记录，并在开标会结束前由参加开标会的招标人代表和集团独立监察室共同签字确认，开标会记录将作为评标委员会评标依据之一。

25.2.5
招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。
25.2.6
三胞集团  独立监察室  对招标人员代表及开标过程进行监督。

25.2.7
特别提醒投标人：投标样品应按要求，在投标截止时间之前即和投标文件同时送达。

送达地点：即为开标地点，见本须知前附表                                                  

26    开标会当场废标条件

26.1
开标时投标文件出现下列情形之一的，招标人将当场予以拒绝，不再对其进行开标和后续评标，并原封退还投标人：
1.投标文件未按照本须知要求密封的；
2.投标文件未送达指定地点的；
3.递交时间晚于本须知前附表递交截止时间；

4.递交投标文件时没提交投标保函的；

5.投标人授权代表未按时到场参加开标会的；
6.投标人授权代表未携带授权委托书和未携带证明本人身份证明的相关证件。

26.2
除本须知30.1条规定当场拒绝的情况，招标人可以在开标会上当场决定外，开标记录的其他情况交由评标委员会在评标时做出评判。

第六章      评标

27    评标委员会与评标
27.1
评标委员会成员由招标人内部具备相关专业知道的专家共5人以上的单数组成，并设组长一人（招标经办人不参与评标）。

27.2
评标委员会受三胞集团“招标领导小组”领导和监督，招标人将按现行有关法律及行政法规的规定组成由技术和经济专家参加的评标委员会，根据本招标工程的评标办法进行评标。

27.3
开标结束后，开始评标。

27.4
本招标工程的评标办法参见本投标须知附件。

28     评标过程保密和知识产权
28.1
开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
28.2
在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
28.3
中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28.4
构成本招标文件各个组成部分的文件都是有关各方的智力劳动成果，未经招标人事先书面许可，投标人不得擅自复印和用于非为本招标所需的其他目的。

29    评标原则
29.1
评标原则：

1.公开、公平、公正及诚实守信；

2.科学合理；

3.反不正当竞争；

4.按照“能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准”的原则确定中标人，但在单项工程中严重低于市场正常水平的除外；

30     投标文件的澄清、补正和项目经理答辩
30.1
为了有助于招标人及其招标小组根据更好地了解投标人的投标意图，对投标文件进行审查、评价和比较，招标人及其招标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件（包括投标价格）的某些细节（包括可能存在的任何不平衡报价）以及对其投标文件中存在地非实质性不响应招标文件要求的细微偏差（包括商务方面和技术方面地）进行补正。有关澄清的要求与答复应以书面方式或以答辩会议并制作答辩会议纪要的形式进行。但这些要求、答复、答辩不应寻求、提出或允许更改投标文件中的实质性内容。

30.2
开标后根据评委要求和开标情况，若需进行项目经理答辩，则需根据回标登记表上的登记顺序进行，投标人应做好参加投标文件答辩会的一切必要准备。

30.3
不管招标人是否要求投标人进行投标文件答辩，在本招标工程评标期间，招标人及其招标小组可能会要求投标人拟派驻本工程现场的项目班子主要成员（包括项目经理、项目总工程师或技术负责人等）本人就其本人专业理论、实践经验、投标文件中的有关事项、项目经理本人对本招标工程的特点和难点的认识以及具体对策等进行陈述和答辩；提醒投标人注意，招标人及其招标小组对项目经理个人询问表现的评价将会对本招标工程的评标和定标产生重要的影响。
30.4
如果投标人未能按时出席或拒绝出席招标人以书面形式通知的投标文件答辩会或项目班子主要成员答辩会，投标人将会失去中标的机会和可能。

第七章      合同的授予
31    合同授予标准
31.1
招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人。

31.2
招标人依据本投标须知之附件：评标办法 对投标人的投标文件进行修正，将交由投标人确认并纳入双方签订的相应的合同文件中。

31.3
投标人应仔细阅读本投标须知之附件：评标办法。

特别说明：

1.招标人并非必须把合同授予投标价格最低的投标人，招标人无需对投标人做出任何解释和说明。

2.招标人具有不授予合同的绝对权利，招标人无需对投标人做出任何解释和说明。

32   招标人的权利
32.1
尽管本须知已有相关规定，招标人在正式签订本招标工程合同协议书前任何时候均有权根据招标小组评审意见接受或拒绝任何投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并无须为此向任何投标人做出任何解释。

32.2
特别是，投标人应理解在其获得合同之前，招标人并没有意向因此投标事宜而与投标人建立合约关系。招标人无义务必须接受所收到的最低的投标价格或其他任何投标，并无需对投标人做出任何解释。

33   中标通知书
33.1
确定出中标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中给出投标人按合同实施、完成和维护工程的中标价以及工期、质量和合同签订的日期、地点。
33.2
中标通知书将成为合同的组成部分。

33.3
中标人接到中标通知书后按规定签订施工承包合同。签订施工承包合同后招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。

34    合同的签署
34.1
招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件，并使用本招标文件提供的合同协议书格式与招标人订立书面合同。
34.2
如果中标人收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定与本项目的总承包商签订合同；或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或拒绝提交招标文件要求的承包履约保证担保的，招标人将视同该中标人放弃其中标资格，招标人将按照本须知规定的办法重新确定中标人，并没收其投标保证金或要求投标保函出具方承担保证责任。

34.3
合同协议书经本项目的总承包商、投标人双方法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司公章后立即生效。
34.4    履约担保形式：履约保函或履约保证金

履约担保的金额：中标金额的5%，履约保证金在项目整体竣工验收合格并移交完成之日后30日内无息返还。
第八章    评标办法

一、总则 

第一条 编制依据 
1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《中华人民共和国反不正当竞争法》；

3、国家建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(即89号部令)；

4、国家发改委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局《工程建设项目施工招标投标办法》(即30号令)；

5、国家计委、国家经贸委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部《评标委员会和评标方法暂行规定》(即12号令)；

6、本工程招标文件及其补充通知；

7、投标文件及澄清问题的书面回答资料。 

第二条 评标办法：

采用综合评分法，技术标权重占30%，商务标权重占70%。

第三条 适用范围 

本办法仅适用于宏图上水云锦A地块室内及公共部分精装修工程

（以下简称“本招标工程”）施工招标的评标活动。 
第四条 与招标文件的关系 

本办法是 宏图上水云锦A地块室内及公共部分精装修工程招标文件的组成部分。 
第五条 评标、定标原则 

本招标工程招标小组依法按下述原则进行评标： 

1 ．公平、公正、科学和择优； 

2 ．依法评标、严格保密； 

3 ．反对不正当的竞争； 

4 ．按照“能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准”的原则确定中标人，但投标报价低于其个别成本的除外。

5.  招标人并非必须把合同授予投标价格最低的投标人。

6．定性的结论由招标小组全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。 

第六条 监督 

招标（ 包括评标）活动接受集团成本控制部指导检查组和集团独立监察室按集团管理制度实施的监督。 

二、评标程序 

第七条 评标程序 

招标小组按照下面的步骤进行评标： 

第一步：评标准备工作。 

第二步：初步评审（符合性和完整性评审）。

第三步：技术部分评审技术标评审得分满分100分。采取量化打分方式。

第四步：商务部分评审详见附表七（商务标评审得分满分100分）。商务部分评审采取量化打分方式，分为三部分：投标报价评审（占95分）、零星工作项目报价评审（占2分）、诚信分（占3分）。

商务标得分（A） = 投标报价综合评定分值  +零星工作项目评定分值+ 诚信分

第五步： 汇总技术部分和商务部分评分结果，计算综合加权得分并按综合加权得分由高至低排出名次，推荐前两名作为中标候选人。

各部分得分导致无效标的标准具体为：技术标评审得分（B）低于60分。

商务标权重为 （α）70% ；技术标权重（β）为 30%；

综合评审得分（N）的计算方法为：N=A×α+B×β

按照综合评审得分由高到低的顺序确定中标候选人。

第六步：整理评审成果，编制评标报告并由招标小组全体成员签字确认后向招标人递交评标报告。评标活动结束，招标小组即告解散。 

三、评标准备工作 
第八条 熟悉相关文件资料 

1 ．招标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用，如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，招标小组应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在本办法中规定的标准和方法不得作为评标的依据。 

2 ．招标小组准备评标所需的信息和数据，包括投标文件、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标小组认为必要的其他信息和数据。 

四、评审内容与方法 
第九条 初步评审 

    在详细评标前，招标小组应根据招标文件，对所有投标文件进行审查，并以此为基础，在详细评标前，招标人及其招标小组将首先审定每份投标文件，逐项列出每一份投标文件的全部投标偏差，结合本办法规定的废标条件，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件，即所谓符合性和完整性评审。

实质上响应招标文件要求的投标文件，应与本招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量、工期、实施产生重大影响，或者对招标文件中约定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大的削弱或限制，而且纠正这种差异或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

初步评审阶段废标条件：

1) 投标文件未按规定准备和填写的；投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认并因此影响到评标工作的正常进行； 

2) 投标文件中的投标书未加盖投标人的企业及企业法定代表人或其授权委托的代理人印章的；

3) 投标工期超过招标文件要求的工期的； 

4) 投标工程质量标准低于招标文件要求的工程质量标准的； 

5) 承诺的质量奖项低于招标文件要求必须确保的质量奖项的; 

6) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（但按招标文件规定提交备选投标方案的除外）； 

7) 投标文件中附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件规定的其它实质性要求的； 

8） 投标人存在以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

9）投标保函不符合招标文件规定的要求。

不响应招标文件实质性要求和条件的投标文件将被拒绝，并且不允许相关投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。初步评审时被拒绝的投标文件，不再参与任何后续评审。 

第十条 技术部分评审 

 招标小组将根据招标文件中的要求以及投标人递交的投标文件中的相关内容对技术部分进行评审，并按设定的评审内容和评分标准进行量化打分。           

招标小组各成员根据技术标权重进行技术标评分汇总，技术标评分表附后。

第十一条 商务部分评审 

所谓商务部分评审，是对经初步评审和技术部分评审合格的投标文件中的商务部分进行数据整理和分析，从而发现其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等问题，并就这些问题整理出质疑问卷。并根据投标人澄清结果，计算商务标得分。

1 ．算术性错误分析和修正；招标小组将对经初步评审合格的投标文件中的投标报价进行校核，并对算术上或累加运算上的错误予以修正。算术性错误分析和修正的原则如下： 

1).用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

2).当清单单价与单价分析表不一致时，以单价分析表为准，并修订清单单价； 

3）.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价； 

4).当标出的分项乘积累计得出的合价与标出的合价不一致时，以标出的分项乘积合价为准，并修改标出的合价。

2 ．判断投标报价是否合理，投标报价是否不低于成本（指投标人的个别成本，下同）。必要时对投标人进行书面质疑；

1).如果投标人的报价明显低于其他投标报价，招标小组应当要求该投标人做出书面澄清说明，并提供相关证明材料。

2).投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，如果经过分析由招标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3). 如果招标小组对投标人提交的澄清、说明或者补正依然存在疑问，招标小组可以进一步质疑。投标人对这种进一步质疑应相应地进一步澄清、说明或者补正，直至招标小组认为全部质疑都得到澄清、说明或者补正。

4). 经投标人确认后，经招标人及其招标小组调整或修正后的标价的工程量清单报价书中的各单价和各项费率对投标人起约束作用。

5）如果投标人不接受经招标人及其招标小组调整或修正后的有关单价或费率，则其投标文件将可能被拒绝。

6）为避免疑问，上述规定的招标人对投标文件进行的错误和不平衡报价的修正，是招标人的权利而不是招标人的义务。招标人完全有权不进行该修正，有权决定进行该修正的程度。无论招标人作何种选择，招标人均无需就此向投标人承担任何的责任。

3 ．根据本办法的规定，计算评审合格的各投标的评标价格，并以此为基础计算各投标的商务部分的得分。  

详细评审阶段废标条件

1）、投标文件违反招标文件实质性规定，并构成“重大偏差”的； 

2）、暗标报送（如果有），带有任何可识别投标人身份的文字、符号、图片、业绩等内容的； 

3）、报价明显低于其他投标报价，且投标人不能按招标小组要求进行合理说明或不能提供相关证明材料，由招标小组认定以低于成本报价竞标的； 

4)、投标人拒绝按招标小组要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； 

5)、投标文件中拟派项目经理不满足招标文件要求。

第十二条 汇总评分结果 

汇总、平均每个技术标和商务标评委计算的技术标和商务标得分，再按照权重计算综合得分，汇总并排序。 

第十三条 评标报告与推荐中标候选人 

招标小组完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。 

招标小组在评标报告中推荐中标候选人时，应遵照以下原则： 

招标小组按综合加权得分由高至低的次序，推荐排名次序位于前两名作为中标候选人向招标人推荐。如果在排序中出现评审得分相同的情况，则投标价格较低的投标人排序优先；如果投标价格也一样，则技术部分得分较高者排序优先；

如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。 

第十四条 通知评标结果 

中标人接到中标通知书后按规定签订施工承包合同并提交履约保证金。签订施工承包合同后招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。 

五、名词解释和评标规定 
1、评标价格 

评标价格是指投标人的投标价格扣除暂估价（如果有）以后的价格。 

2、有效投标 

没有被招标小组根据本办法的规定否决或者界定为废标的投标。 

3、重大偏差和细微偏差 

1）、“重大偏差”： 

(1) 没有按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有瑕疵； 

(2）投标书没有投标人法定代表人或授权代表签字（或盖章）和加盖投标人公章； 

(3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

(4）明显不符合技术规格、技术标准的要求； 

(5）投标文件中载明的质量等级和质量奖项达不到招标文件规定的质量等级和质量奖项，或者以质量奖项代替质量等级； 

(6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

(7）投标文件改变工程款付款时间和付款额度；

(8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，按本办法规定作废标处理。 

2）、细微偏差

是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 

招标小组应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

4、不平衡报价

指投标人在组成投标报价时背离市场价格普遍水平，故意压低某个或某些工作项目的单价，同时故意抬高另一个或另一些工作项目的单价。招标人及其招标小组将对存在不平衡报价工作项目的单价进行分析，并根据本须知规定要求有关投标人进行澄清和补正，并根据澄清和补正的结果，结合市场价格水平，对存在不平衡报价项目的单价进行调整。

5、量化打分保留两位小数 

本办法中所有量化评审项目的标准总分为 100 分。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

七、附表 
附件：

附表一：符合性和完整性评审意见记录表

附表二：技术（不含项目经理答辩）标评分表  

附件三：项目经理答辩评分表

附件四：技术标（不含答辩）评分汇总表

附件五：答辩评分汇总表

附件六：技术标综合评分表

附表七：商务标评分表

附表八：综合评分表

一、符合性和完整性评审意见记录表 

	序号
	评审项目
	判别项
	投标人名称

	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件格式，包

括填写、装订、密

封和签字盖章等
	符合招标文件要求 
	
	
	
	

	
	
	基本符合，有细微偏差
	
	
	
	

	
	
	不符合 
	
	
	
	

	2
	投标人授权委托书与身份证明
	提供，符合招标文件要求
	
	
	
	

	
	
	不提供，不符合招标文件要求
	
	
	
	

	3
	质量标准
	符合招标文件要求 
	
	
	
	

	
	
	不符合招标文件要求
	
	
	
	

	4
	质量奖项
	符合招标文件要求 
	
	
	
	

	
	
	不符合招标文件要求
	
	
	
	

	5
	项目经理奖项
	符合招标文件要求 
	
	
	
	

	
	
	不符合招标文件要求
	
	
	
	

	6
	投标工期
	符合招标文件要求
	
	
	
	

	
	
	不符合招标文件要求
	
	
	
	

	7
	付款条件
	响应招标文件要求
	
	
	
	

	
	
	不响应招标文件要求
	
	
	
	

	8
	投标保证金保函
	符合招标文件要求 
	
	
	
	

	
	
	不符合招标文件要求 
	
	
	
	


全体评委签字：

                                      二、技术标评分表

	序号
	评分项目
	评分要点、评分标准与评分取值建议
	分值
	得分

	1
	项目经理部组成及拟派项目管理班子成员
	A档
	项目经理有建造师证2分；项目经理履历表1分；项目管理配置情况表2分；其他人员资格证书2分；项目经理个人获奖证书3分，项目经理承建项目获奖证书3分，项目管理人员岗位职责2分
	15
	　

	
	
	B档
	项目经理有建造师证2分；项目经理履历表1分；项目管理配置情况表2分；其他人员资格证书2分
	
	

	
	
	C档
	项目经理有建造师证2分；项目经理履历表1分
	
	

	2
	现场平面布置
	A档
	施工现场平面布置与管理方案或措施4分，现场平面布置图3分；零时用水用电及其他计划及安排3分
	10
	　

	
	
	B档
	施工现场平面布置与管理方案或措施4分，现场平面布置图3分
	
	

	
	
	C档
	现场平面布置图3分
	
	

	3
	施工进度计划及工期保证措施
	A档
	工期承诺或保证2分，施工总进度计划表（横道图）6分；影响工期因素及保证制度或措施6分；工程进度落后的处理措施6分
	20
	　

	
	
	B档
	工期承诺或保证2分，施工总进度计划表（横道图）6分；影响工期因素及保证制度或措施6分
	
	

	
	
	C档
	工期承诺或保证2分，施工总进度计划表（横道图）6分
	
	

	4
	劳动力安排计划
	A档
	劳动力安排计划表及计划3分；施工机械、仪器、防护设备表及管理措施1分；材料采购、验收、检测、管理措施1分
	5
	　

	
	
	B档
	劳动力安排计划表及计划3分；施工机械、仪器、防护设备表及管理措施1分
	
	

	
	
	C档
	劳动力安排计划表及计划3分
	
	

	5
	工程难点、项目管理重点及采取的相应措施
	A档
	工程难点分析透彻，采取措施针对性强得10分
	10
	　

	
	
	B档
	分析欠透彻，针对性不够强得7分
	
	

	
	
	C档
	分析不透彻，针对性差得4分
	
	

	6
	安全、文明施工计保证措施
	A档
	安全文明生产、教育、保证制度及措施2分；消防管理制度和意外情况处理措施2分；设备安全管理制度及检验方法2分；现场环境管理2分；成品、半成品保护2分
	10
	　

	
	
	B档
	安全文明生产、教育、保证制度及措施2分；消防管理制度和意外情况处理措施2分；设备安全管理制度及检验方法2分；
	
	

	
	
	C档
	消防管理制度和意外情况处理措施2分
	
	

	7
	施工技术方案
	A档
	施工技术管理制度2分；各分部分项工程施工方法10分；工程质量保证体系、组织措施、保证措施6分；工程补修保修措施及承诺2分
	20
	　

	
	
	B档
	施工技术管理制度2分；各分部分项工程施工方法10分；工程质量保证体系、组织措施、保证措施6分
	
	

	
	
	C档
	施工技术管理制度2分；各分部分项工程施工方法10分
	
	

	8
	合理化建议
	A档
	有合理化建议3分。合理化建议切合实际、方案可行7分共10分，合理化建议较切合实际、方案可行5分，共8分；合理化建议不切合实际、方案不可行2分，共5分
	10
	　

	
	
	B档
	有合理化建议3分。合理化建议较切合实际、方案可行5分，共8分
	
	

	
	
	C档
	有合理化建议3分。合理化建议不切合实际、方案不可行2分，共5分
	
	

	　
	合计得分
	　
	　
	100
	　


 三、项目经理答辩评分表
	 序号
	评    审     内     容
	分值

范围
	各投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	合同能力（20分）
	对项目情况充分掌握，对合同条件充分理解，答辩合理
	15-20
	
	
	
	
	

	
	
	对项目情况基本掌握，对合同条件基本理解，答辩较合理
	5-15
	
	
	
	
	

	
	
	对项目情况掌握较差，对合同条件理解不很充分，答辩欠妥
	0-5
	
	
	
	
	

	2
	计划能力（10）


	计划周全且符合实际情况
	9-10
	
	
	
	
	

	
	
	计划较周全，基本符合实际情况
	5-8
	
	
	
	
	

	
	
	计划不周全，不符合实际情况
	0-4
	
	
	
	
	

	3
	项目组织能力（10分）
	工作的目标和分工明确、原则统一、程序规范、方法科学。
	9-10
	
	
	
	
	

	
	
	组织较科学合理
	5-8
	
	
	
	
	

	
	
	组织较差
	0-4
	
	
	
	
	

	4
	施工经验（10分）
	具有丰富的施工经验
	6-10
	
	
	
	
	

	
	
	施工经验不足
	0-5
	
	
	
	
	

	5
	与业主、总包单位以及其它方面的协作配合能力（10分）
	充分考虑到各方面的合理和潜在的利益，能建立良好的关系
	8-10
	
	
	
	
	

	
	
	能考虑到各方面的合理和潜在的利益，基本能建立良好的关系
	6-7
	
	
	
	
	

	
	
	不能充分考虑到各方面的合理和潜在的利益
	0-5
	
	
	
	
	

	6
	对项目管理、保证工期、质量、安全、造价等方面控制能力（40分）
	有完善的措施，施工经验丰富，对工程难点及重点考虑充分，思路清晰，答辩合理
	30-40
	
	
	
	
	

	
	
	答辩较合理
	10-30
	
	
	
	
	

	
	
	答辩较差
	0-10
	
	
	
	
	

	
	合计分数值
	100
	
	
	
	
	

	备注：


技术标评委(签名)：____________                                                           评标日期：______________

四、技术标（不含答辩）评分汇总表

	
	序号
	项目内容
	各投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标评分
	1
	技术标评委一
	
	
	
	
	

	
	2
	技术标评委二
	
	
	
	
	

	
	3
	技术标评委三
	
	
	
	
	

	
	4
	技术标评委四
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	
	
	
	
	

	
	
	各投标单位技术标平均值(B)
	
	
	
	
	

	评审说明：

	技术标通过单位名称：

	全体技术标评委签字：


五、答辩评分汇总表

	序号
	项目内容
	各投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	

	1
	技术标评委一
	
	
	
	
	

	2
	技术标评委二
	
	
	
	
	

	3
	技术标评委三
	
	
	
	
	

	4
	技术标评委四
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	各投标人平均分值(C)
	
	
	
	
	

	评审说明：

	答辩通过单位名称：

	全体技术标评委签字：


六、技术标综合评分表

	工程名称
	
	评标时间
	

	序号
	项目
	权重
	投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	技术标
	50%
	
	
	
	
	

	2
	项目经理答辩
	50%
	
	
	
	
	

	技术标综合得分
	
	
	
	
	

	评审说明
	

	全体评委签字
	


七、商务标评分表

	序号
	项目内容
	评标标准
	总分值
	各投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	初始投标报价
	
	
	
	
	
	
	

	2
	第一次清标问卷后投标报价
	
	
	
	
	
	
	

	3
	第二次清标问卷后投标报价
	
	
	
	
	
	
	

	4
	修正算术误差后报价
	
	
	
	
	
	
	

	5
	投标人所报的无条件折扣
	
	
	
	
	
	
	

	6
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	7
	投标报价评定分值（A1）95分
	E1为第4项中合理最低报价，得95分。其他投标人得分为95-95×（En-E1）/E1
	95分
	
	
	
	
	

	8
	零星工作项目评定分值2分
	报价合理，符合现行市场情况2分；报价较合理，基本符合现行市场情况1分；报价不合理，严重偏离现行市场情况0分
	2分
	
	
	
	
	

	9
	诚信分3分（综合单价部分私自修改清单工程量，此项为0分）
	不存在不平衡报价的3分；存在轻微不平衡报价的2分，存在严重不平衡报价的，1分；
	3分
	
	
	
	
	

	
	评定分值合计
	（7）+（8）+（9）
	100分
	
	
	
	
	

	商务标评委签字
	


八、综合评分表

	工程名称
	
	评标时间
	

	序号
	项目
	权重
	投标人评定分值

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	商务标
	70%
	
	
	
	
	

	2
	技术标
	30%
	
	
	
	
	

	综合得分
	
	
	
	
	

	评审说明
	

	全体评委签字
	


第二部分  合同协议书

合同编号：【】

【宏图上水云锦A地块】项目

【室内及公共部分精装修】工程施工合同 

       甲    方：【南京新百房地产开发有限公司】 

       乙    方：【】

       签约日期：二〇【】年【】月【】日
甲方：【南京新百房地产开发有限公司】（或称“发包人”）
乙方：【】（或称“承包人”）

甲乙双方经友好协商，根据平等自愿、诚实信用原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，就【宏图上水云锦A地块】项目（以下或简称“本项目”）项下【室内及公共部位精装修】工程（以下或简称“本工程”）施工事宜，达成如下合同： 

第一条 工程概况

1、建设项目和工程名称：【宏图上水云锦A地块项目室内及公共部位精装修工程】。
2、工程地点：【项目位于南京市建邺区，地块北至怡康街，南至白鹭东街，西至云锦路，东至黄山路。】。
3、工程内容：【室内及公共部位精装修工程。包含但不限于室内装修，给排水工程、强弱电系统、图纸二次深化设计等。具体工作内容以施工图纸及招标文件附表“界面划分”为准。】。
4、建设规模：【南区：
一标段：1#、5#楼 总共：120套；全部为C户型 ，总面积约：13886㎡
二标段：2#、6#楼 总共：144套；全部为B户型， 总面积约：18386㎡
三标段：8#楼 总共：72套；  其中A户型18套、B户型54套，户内总面积约：9400㎡
北区：

一共5幢（3#、4#、7#、9#、10#）合计368套，其中：
3#楼 72套9400㎡；
4#楼108套13664㎡；
7#楼72套10055㎡；
9#楼68套8894㎡；
10#楼48套6158㎡。

北区按各个单体报价，暂不划分标段，后续将根据南区精装修单位的施工及服务质量并结合报价水平再进行施工楼栋划分，确定具体承建单位。

5、本合同项下工程特别事项说明：【发包工程规模及特征:以招标文件图纸为准】

第二条 工程承包范围及承包方式

1、承包范围及内容：【宏图.上水云锦A地块室内及公共部位精装修工程。包含但不限于室内装修，给排水工程、强弱电系统、图纸二次深化设计等。具体工作内容以施工图纸及招标文件附表“界面划分”为准。】（详细可见【招标文件或甲方竞争性谈判比选文件要求，含全部答疑、补遗、图纸等】）。甲方有权利根据工程实际情况对上述范围进行调整，乙方承诺不得以此为由提出任何索赔或任何费用补偿要求。

工程量清单详见本合同附件【2】。

2、承包方式：【包工包料】。

3、就本合同项下担保事项双方约定如下： 

【（1）本合同签订前，乙方必须按照甲方（招标文件）要求，并以甲方认可的形式向甲方递交履约保函或履约保证金，作为乙方履行本合同的担保（本合同中或称“履约担保”），以保证乙方按合同约定履行自己的各项义务、承担各项责任；履约担保金额为【本合同第五条第1款项下所述合同暂定金额之【5%】】。

（2）甲方不向乙方提供任何履约担保。

（3）本合同规定甲方支付预付款的，甲方支付工程预付款时，乙方还必须按照甲方（招标文件）要求，并以甲方认可的形式向甲方提交等额的预付款银行保函，作为工程预付款担保。】

（4）除非甲方另有要求，本合同项下乙方所须提交银行保函的要求如下：

【①须为无条件（注：或称“见索即付”）银行保函；

②须由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其以上级别银行开具，并经甲方认可；

③该等履约保函须明示，如乙方违反本合同约定导致甲方追究违约责任的，在接到甲方书面通知后，出具保函的银行将按甲方书面通知载明的赔偿金额及/或违约金额无条件地予以承付；

④银行保函有效期限至全部工程经甲方确认合格并完成竣工验收、交付之日。】

 【（5）本款第（1）项下保证金余额、履约保函退回时间：本工程经甲方确认合格并完成竣工验收、交付后【28日】内。】

【预付款银行保函退回时间为经甲方确认工程完工、审计结束且乙方及相关施工单位所有人员、设备、临时设施撤离出施工区域后【28】日内。】

4、乙方应按照甲方提供和/或批准的图纸、有关技术要求及其他合同文件所述要求承建本项目工程。合同内工作包括但不限于【按照合同文件完成供应、承建、安装、协调、管理、检测、调试、竣工及免费保修等一切为完成本项目工程所需的工作。】

第三条 合同工期

1、开竣工日期及工期

（1）开工日期：本工程的开工时间以甲方书面进场通知为准，计划开工日期为【2015】年【12】月【1】日）；

（2）竣工日期：【2016】年【10】月【11】日；
（3）合同工期总日历天数：乙方保证【在甲方发出书面进场通知后【】天（日历天）内全部工程竣工】。

本合同项下竣工指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过由甲方组织的竣工验收（工程总验），且经甲方确认已向甲方完成交付。

2、开工与延期开工

乙方应当按照约定的日期开工。承包人如不能按时开工，应当不迟于约定的日期前【7】天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人在接到延期开工申请后及时以书面形式答复承包人。发包人不同意延期要求或未予答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期均不予顺延；因承包人原因未能在发包人通知的进场日期之日起计【10天】内开工的，发包人有权即时解除合同。

3、对阶段工期要求的约定具体如下：

【具体开工日期以甲方开工令为准。计划开工日期：2015年12月1日，计划完工日期：2016年10月11日工期：316日历天

其中南区（1#、2#、8#）控制工期为198日历天，拟定开工日期为2015年12月1日，完工日期为2016年6月15日；

南区（5#、6#）控制工期为225日历天，拟定开工日期为2015年12月1日，完工日期为2016年7月12日。

北区控制工期为180日历天，拟定开工日期为2016年4月15日，完工日期为2016年10月11日。

二次装修控制工期为30日历天。进场日期以甲方书面通知为准。】。
4、工期保障措施：

乙方确认在承诺工期时，已考虑下列影响因素：恶劣天气、本项目的其它工程、其他区域或同时施工给本工程施工带来的影响，包括但不限于下述情形：

【(1)双休日及法定节假日；

(2)本工程开工后的施工准备时间；

(3)业主代表及工程师合理的审批、答复时间；

(4)本工程图纸及材料样板合理的审批、定价时间；

(5)政府部门明令要求的中考、高考停工以及政府部门非因本合同业主、总承包人原因、责任而要求的停工（如：全市或全区停工整顿等）；

(6)政府部门要求的高温期间的停工休息时间；

(7)向政府部门提交任何前期申请（包括施工许可证的申请及签发）所需的审批、处理及等候时间； 

(8)等候质监站验收所需时间；

(9)作为有经验的承包人应当考虑到的影响工期的其他因素。】。

乙方在合同签订后【10】日内向甲方及监理单位提交格式和内容符合甲方规定的施工组织设计、工程进度计划，以及为完成该计划而采用的施工安排和施工方案的说明。甲方收到该计划后【10】日内审查批准或提出修改意见。

就乙方上报的任何计划或者施工方案，监理只有审核权，审批权和最终决定权均在甲方。

甲方、监理单位对乙方提交的工程进度计划和相关说明的同意，不减少或免除乙方根据合同规定应负的任何责任或应承担的任何义务。

乙方必须按甲方、总承包方确认的进度计划组织施工，接受甲方、总承包方、监理的检查、监督。无论何时，如果甲方或监理认为工程实际进度与计划不相符，则乙方应按甲方、总承包方、监理的要求提出改进措施，经甲方、监理确认后执行。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

5、因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符时，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6、乙方应在每月【25】日前向甲方和监理单位书面报送工程月报（包括形象进度、工作量和工程量、原材料进场情况等内容）。工程月报包括下月度施工计划和本月度完成工作。下月度施工计划必须具体、详细，包括人力安排、机具或设备的安排、计划完成的工程量等。如不按时或按要求报送工程月报，甲方有权暂停支付工程进度款或其他任何应付款项。

7、乙方承包内容中任何工程未按约定时间完成或在到期日经甲方组织的验收评定为不合格，均构成工期延误，经甲方书面确认的工期顺延除外。

8、因以下原因造成工期延误，经监理初步审查、甲方代表确认后，工期相应顺延：

（1）甲方书面确认同意调整工期的重大设计变更和工程量增加；

（2）本合同约定的其他工期相应顺延或顺延延误的工期情形。

9、乙方在本合同第三条第8款所述情况发生后【3】天内，就延误的工期以书面形式向监理、甲方提出报告，甲方有权决定是否予以确认。

10、任何工期延误均须经甲方有效书面签证确认，否则，工期不予顺延；相应后果、损失及费用由乙方自行承担。

11、除双方另有约定外，任何工期的延长或停工（含甲方认可的工期顺延）并不附带甲方对乙方的任何补偿费用（包括但不限于任何额外的误工、索赔等），在延长工期期间所增加的项目也按原定价计算。乙方应充分考虑本项目施工工期，加大投入，如因甲方原因工期调整，则以经甲方确认的实际工期为准，乙方不得以此主张增加相关费用（包括进退场费）。

12、因不可抗力、经甲方确认的恶劣天气或甲方原因影响关键项目，导致乙方不能在原定的日期开工或在合同规定工期届满日之前完工时，乙方须以书面形式详细通知甲方。甲方以书面形式决定是否批准有关工期合理延长。

13、由于甲方未能按合同约定履行义务造成工期延误，经甲方确认后，甲方承担甲方确认的乙方所实际发生的直接损失，并顺延延误的工期。

14、乙方同意：【由于现场的实际情况，工作面将分阶段提供。乙方须承诺严格按照甲方确定的分段施工的要求进行分段施工。总工期不变。分段施工不增加任何费用。】

第四条 质量标准

1、工程质量标准：本工程须达到【合格及合格以上，同时必须无条件配合土建总包单位10栋单体获得“南京市优质结构工程”，2栋单体获得“金陵杯”工程的验收标准】，并符合国家、项目所在地相关验收规范以及甲方要求。

2、质量验收依据为本合同项下约定的技术要求，以及包括但不限于下列标准或规范：

（1）【《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）】

（2）【《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）】

（3）【《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）】

（4）【《建筑内部装修防火规范》（GB50222-95）】

（5）【《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）】

……

本合同签订后，国家、项目所在地对任何相关规范、标准如有更新的，以新标准为准。

3、乙方保证：

（1）乙方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有资质及能力履行本合同。乙方保证具备国家、行业、项目所在地政府部门规定的施工资质，乙方有义务按照当地政府有关规定办理施工所需的手续，并缴纳税款。乙方承诺：遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和总包单位的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

（2）本合同项下工程质量符合国家、项目所在地、行业及本合同规定的质量验收标准，各标准规范之间存在不一致的，以标准较高者为准，甲方无需为此支付任何额外费用。

（3）标准、规范之间如有冲突，由甲方对相关事项做出决定，乙方无权提出增加费用或延长工期的要求。

（4）本合同项下工程应按工程验评标准验收，一次达到【本合同规定】标准。

4、一次验收达不到合格标准，乙方须按经甲方认可的设计单位出具的处理方案处理至合格并承担全部责任、费用；因此影响甲方工期的，按本合同约定承担违约责任。

5、工程质量须达到合同约定的质量标准，且须满足设计和甲方的使用要求。质量标准的评定以现行国家、项目所在地或行业的质量检验评定标准为依据。如工程质量未达约定的质量标准，乙方应承担违约责任。

6、【乙方进场前应向甲方交纳安全文明施工保证金【/】元，工程全部竣工且乙方按合同规定离场后，予以结付余额（无息）。】
7、质量及安全管理、文明施工等管理应遵守本合同文件及甲方关于【施工现场管理】的相关规定（合同附件）。未遵守相关规定的，甲方有权扣除前述保证金，【乙方就对应的相关规定，每违约一项（或一人），须向甲方支付违约金【1000】元。】保证金不足的，乙方应另行支付。

8、【本合同项下工程系【……】工程，依法必须由政府【】部门进行验收，甲方就本合同项下工程质量合格、工程通过竣工验收的任何认定均以下述事项完成为前提条件：本工程通过前述【】部门验收并被该部门书面认定为合格。】
第五条 合同价款及结算

1、合同暂定金额（大写）人民币【】元，（小写）￥：【】元；

合同价款构成：【见本合同附件】。按国家及项目所在地政府规定应由作为施工方的乙方缴纳的各种税费及其他费用已包含在本价款内，由乙方向税务及其他部门缴纳。

【合同价款（总价或单价）中已包括承包人为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用及利润等。承包人承诺如有错漏，概由承包人负责。承包人在现场使用的水电费已包含在合同价款中。】除双方特别约定外，其他详细内容见图纸、工程量清单及清单总说明（合同附件）。

合同价款已充分考虑了【合同履行期间任何人工、材料、设备、机械价格涨跌的可能和相关因素】，承包人承诺该等市场风险完全由其承担。除双方特别约定外，人材机各项单价均一次性包干结算不予调整。

2、乙方承诺：

（1）其所投标合同价款不低于其成本价；

（2）乙方在签订本合同前对包括但不限于本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等均已详细研究并完全明了，在其投标文件价款中已予以充分考虑。

3、本合同金额及结算方式为下述第【（2）】种，合同价款内具体包干范围和内容详见图纸、工程量清单及清单总说明：

（1）固定总价合同，费用包干、风险包干。合同总价和单价不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整，也不因乙方在报价时审阅甲方招标或竞争性谈判比选文件（本合同中均可称为“招标文件”）、图纸资料、现场考察等不充分或失误而调整；

（2）固定单价合同，暂估工作量及总价，结算时根据经甲方确认的实际完成工作量，按约定单价结算。固定单价包括且不限于完成该项工作所需的一切人力、物力、机械、管理费、利润等费用。措施费总价一次性包干结算不予调整。且不因为人工、物料、机械费用等的浮动及各项税金、费率或汇率的变动而调整。有关固定单价的约定详见【本合同附件工程量清单计价表】；

固定综合单价合同，暂估工作量及总价，结算时根据经甲方确认的实际完成工作量，按约定固定综合单价结算。固定综合单价包括且不限于完成该项工作所需的一切人力、物力、机械、管理费、利润等费用，且不因为人工、物料、机械费用等的浮动及各项税金、费率或汇率的变动而调整。

措施费一次性总价包干结算不予调整（设计变更及签证不计措施费）。措施费包含且不限于：现场的管线局部改造、所有乙供材料的检测费、成品保护费、垃圾清理外运、开荒精保洁二次或多次保洁（达到交付标准）、材料二次（多次）搬运、人员二次（多次）进场、垂直运输、材料上下力、冬雨季施工增加费、深化设计费、材料检验检测费、设备进出场、脚手架、现场清理等各项费用（少报漏报视为让利）、涉及各个室内精装修专业分包的配合及管理费用（包含但不限于收口收边、测量放线、统筹施工、资料汇总、安全防护、施工照明）、各单体室内正式电梯移交乙方使用至交付期间，乙方需对电梯轿厢内部、电梯召唤盒实施相应成品保护工作所产生的费用、土建总包提供精装修单位的配合内容详见合同条款：《第二十一条 总分包配合管理事项》除此以外需土建总包配合的任何内容及其费用均包含在措施费中。

室内环境检测由甲方单独委托，检测结果将作为竣工验收的一个重要部分

 固定综合单价中人工、材料、机械单价一次性包干，结算不予调整。
 工程量清单项目不详之处或与其他文件有矛盾之处，均以施工图、国家相关规范及标准、项目现场工程实体样板房三者相比之下较为严格的为验收标准。报价中已包含完成图示内容所需必须或隐含的全部工作内容，且施工方应综合考虑现场各种不确定因素。

本工程的石材材料为甲指乙供。 投标报价时石材的材料单价按招标人提供的暂定单价计取，最终的材料的供应商、品质、单价以甲方最终指定的价格为准。石材材料的单价不参与让利和下浮。
（3）固定费率合同，合同金额为预算价，结算时根据约定费率、约定计价程序、约定定额结算；约定费率、约定程序、约定定额详见本合同附件【费率计价表】；

（4）其它：【】。

4、可调价内容：【无】。

对可调价内容进行调价的原则为：【】。

5、就本合同签订时不能确定价款的材料或设备，【甲方和乙方应约定材料、设备名称及其暂定价。暂定价不作为结算的依据。甲方有权对暂定价项目另行发包。暂定价项目另行发包的，应从合同价款中扣除相应暂定价款。实施过程中暂定价项目仍由乙方承包的，以甲方发出的【价格确认通知】确认其价格，结算时仅对经甲方确认的该项材料或设备的价差部分进行调整。】

签订合同时不能确定价款的材料或设备及其暂定价详细：【见本合同相关附件）】。

6、暂定价材料、设备的结算方式：

【（1）若暂定价材料、设备由甲方采用甲供材方式供应的，按以下第【】种方式进行结算：

I 当合同为固定总价合同时，按招标时材料设备暂定单价×乙方的投标工程量×（1+规费费率）×（1+税率）从合同价款中扣除相应暂定价款；

II 当合同为固定单价合同时，按招标时材料设备暂定单价×甲方招标时的暂定工程量×（1+规费费率）×（1+税率）从合同价款中扣除相应暂定价款；

III 其它：【】。

除确属经甲方确认并予以实施的工程量清单错漏项、投标错漏报以及设计变更外，当乙方的材料设备最终用量（即实际供货量）超出投标工程量（固定总价合同）或按图纸计算实际工程量（固定单价合同）时，超出部分的材料价款根据实际供货价格在乙方合同价款中扣除；当乙方的材料设备最终用量（即实际供货量）少于乙方的投标工程量时，节余部分的材料价款按甲方及乙方各受益【50】%的原则从乙方的合同价款中扣除。

（2）若暂定价材料、设备仍由乙方供应的（包括甲指乙供材料设备），按以下方式进行结算：

I 当合同为固定总价合同时，则按以下公式调整造价：调整造价=（甲方对暂定价材料设备的最终确认单价-招标时材料设备暂定单价）×乙方的投标工程量×（1+规费费率）×（1+税率）；暂定价材料设备实际应用范围有调整时，参照此规则计算；

II 当合同为固定单价合同时，则按以下公式调整造价：调整造价=[甲方对暂定价材料设备的最终确认单价×实际工程量（计算规则按招标文件）-招标时暂定材料设备单价×甲方招标时的暂定工程量]×（1+规费费率）×（1+税率）。

III 其它：【】】。

7、就本合同签订时不能确定价款的分部分项工程，甲乙双方应当约定工程名称及其暂定金额。暂定金额不作为结算的依据。甲方有权对暂定金额工程另行发包。

本合同签订时不能确定价款的分部分项工程名称及其暂定金额详细：【见本合同相关附件】。

暂定金额工程另行发包的，【应从合同价款中扣除相应暂定金额价款（包括相应规费和税金）。实施过程中暂定金额工程仍由乙方承包的，按甲方发出的【价格确认通知】进行结算。】

8、工程量确认：

（1）现场确认工作量的内容：【/】；

（2）按设计计算工程量的内容：【/】；

（3）按约定费用包干的工作内容：【/】；

（4）其它：【/】；

（5）有关现场工作量的确认、工程变更的确认及签证办理按照甲方相关工程变更及现场签证具体要求执行。

9、结算

【在本合同项下工程通过工程竣工验收，且乙方配合甲方全面工程验收并办理工程交接手续后，甲乙双方进行工程结算。】

（1）工程验收合格、乙方报送完整工程资料，并经监理审核、甲方代表审核确认后，方可报审工程结算。结算报审及相关工作程序按甲方关于工程结算管理具体要求执行。

工程竣工验收合格后【30】天内，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，承包人和发包人按照合同约定进行本工程竣工结算。承包人上报的结算资料应盖有承包人公章，且有注册造价工程师签字盖章。

乙方未能按要求及时向甲方递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的，由乙方负责。

乙方若不按时申报符合甲方要求的结算资料，则甲方可自行进行结算，特别包括调减项目和因乙方违反相关条款而应确认的扣款，乙方须无条件接受结算结果。

（2）甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算报告及结算资料后及时进行核实，给予确认或提出修改意见。

乙方了解并接受：甲方有权利对结算审计结果进行复审，并以复审结果作为结算依据。

（3）乙方申报结算时若高估冒算，申报金额超出最终审定造价的【5%】时，则乙方须承担相应的审计费，乙方所应承担的审计费按甲方【关于工程结算管理具体要求】相关规定计算；此费用直接在该工程造价汇总表中以税后独立费的形式扣减，如依此计算乙方应承担的审计费用超出实际发生的审计费，则超出部分作为乙方向甲方支付的违约金。

（4）双方同意：有关工程的结算事项由甲乙双方进行，任何造价咨询单位所出具的相关造价文件未经甲方书面确认均不对甲方产生约束力。

第六条 工程款支付

1、【】本工程预付款

（1）本工程的预付款为暂定合同总价的【20】%，本合同生效后，在开工后【10】个工作日内支付。乙方须保证在收到预付款后7个日历天内向石材供应商支付石材价格的20% 的作为石材的预付款。
（2）甲方支付前述预付款之前，乙方必须提供【20%的银行保函，作为乙方预付款担保，以保证乙方按合同约定履行自己的各项义务、承担各项责任。】
2、进度款支付：【按工程进度付款，以现场工程进度满足甲方认可的计划且质量达到合格或合格以上标准为前提，除合同双方另有特别约定外，
（1）按月支付进度款，本月25日前上报已完成合格工程量对应价款，经监理、甲方审核后，于次月25日前支付至已完成合格工程量价款的70%；

（2）单栋精装修经甲方整体验收合格后30日内付至单栋合同价款的80%，
    所有付款节点的中均需扣除甲供材金额。
3、结算付款：【本工程全部完工经甲方验收合格并正式交付后、乙方办理工程竣工结算完成，且竣工结算资料齐全、手续齐备（含乙方按照合同及档案管理部门要求移交完所有档案资料），并经甲方最终审计后【28】天内支付至工程结算金额的【95】%。】
4、质量保证金：最终结算总价的【5】%作为工程质量保证金（或称“保修金”、“质保金”），乙方保修责任、保修金余额的确定按照【工程质量保修书（本合同附件）】执行。
乙方充分履行保修责任后由甲方返还保修金余额，不计利息，具体返还期限为：【履约保修责任期满后一个月内】返还保修金余额的【100%】。
5、乙方因违反包括但不限于质量、安全、文明施工、工期等有关条款应承担的违约金、赔偿金、补偿金及合同规定的其他应扣款项均在每次应付款中扣除，如有不足，甲方有权另行追偿。
6、因设计变更而引起的增加工程及按合同约定办理的有效现场签证，实行【按月审结】。相关追加合同价款支付的约定为：【待工程竣工结算完成后再行支付】。

7、【乙方对因设计变更而引起的增加工程及按合同约定办理的有效现场签证及其它变更，需按本合同相关条款规定的时限及时报送。若乙方当月累计申报率低于【90%】，甲方则对当月进度款降低【5%-10%】支付；若乙方下月累计审报率达到【90%】，甲方则将上月所扣进度款补足支付；若乙方在退场前累计申报率未达【95%】，甲方对进度款的累计支付比例相应降低【5%-10%】。】

8、乙方申报的工程进度款必须经由监理单位、甲方代表、甲方成本主管审核，并共同签署中期付款证书（注：对任何计价、付款事项，甲方具有最终确认权），作为进度款支付依据。付款与质量、进度挂钩，若相关工程的质量达不到验收规范要求或进度不符合合同规定，甲方不予支付该部分工程款。

且【如发生工程量减少，发包人可视情况调低相关进度款支付比例，尾款暂停支付。】

9、每次付款前【7】日，乙方应按甲方要求提交请款报告并开具等额的正式、合规发票，最终审计后乙方应提供【含保修阶段质量保证金款项在内的工程结算价款全额发票、合同结算确认函等】。若乙方延迟提交报告或出具发票，则甲方付款期限顺延。因乙方未能或未按甲方要求提供正式的税务发票或付款申请导致甲方迟延付款或不予付款的，甲方不承担违约责任。

10、【甲方可以采用支票、银行转帐、银行承兑汇票等形式支付本合同项下任何工程款。】

11、所有工程量，必须由甲方、监理单位、总承包单位共同审核并经甲方同意后予以计量。甲方在支付工程款时，乙方应得到总承包单位对乙方工期、质量、现场管理的书面确认；甲方在得到总承包单位的确认及其他手续后支付工程款。

12、甲方支付的工程款，乙方须专款专用于本工程，若甲方发现乙方存在挪用行为，拖欠各相关供应方工程款导致该工程进度滞后的情况，甲方有权直接付款给该工程的相关供应方，乙方不得提出异议，同时视同乙方已收到该等工程款，其需提供对应发票，并配合完善委托付款相关手续及供应方详细信息。

13、如乙方发生违约及/或没有按照约定向甲方提交履约担保，则甲方有权暂停支付任何款项，直到乙方纠正违约行为、并向甲方提交符合要求的履约担保为止。

14、关于工程变更价款的确定，具体如下：

本条款只适用引起工程造价调整的工程变更。

（1）因工程变更对合同价款的调整按下列方式进行：

【I 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更（含下浮率）工程价款（如有多种单价，按最低值计取），但承包人在投标报价中低于合理市场价的子项在工程实施中发生变更的，发包人在结算时将对该部分子项按合理市场价进行扣除；

II 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格（含下浮率）变更工程价款；

III 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按下述约定的计价规则（含下浮率）进行计算：【计价方法参考江苏省、南京市颁布的相应定额及相关文件或投标报价所采用的计价方式。人工、机械台班、管理费、利润执行原投标书中的价格和费率，材料价格投标书中有的执行投标价格，投标书中没有的材料价格由承包人提出经发包人确认，作为最终结算审计的依据】】。

（2）【在发包人发出有效设计变更、现场签证或工程联系单后【14】天内（以发包人加盖公章之日起计算），承包人须向监理单位和发包人提出变更工程价款的报告，经监理单位初审、发包人审核批准后确定的变更工程价款作为竣工结算依据。】

（3）【凡涉及合同价款增加的工程变更，在发包人发出有效设计变更、现场签证或工程联系单后【14天】内（以发包人加盖公章之日起计算）承包人未向监理单位和发包人提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工程价款的增加，合同价款不予调整。】

（4）【凡涉及合同价款减少的工程变更，承包人在发包人发出有效设计变更、现场签证或工程联系单后【14】天内（以发包人加盖公章之日起计算）不向监理单位和发包人提出变更工程价款报告时，视为承包人完全接受发包人在竣工结算前或竣工结算时依据合同约定做出的调减合同价款决定。】

（5）承包人依据工程变更指令及变更文件的要求，合格完成该项工程变更指令的全部内容后，应及时通知监理单位和发包人进行检验。发包人确认检验合格后，承包人和发包人在结算时依据已确定的变更工程价款对合同价款进行调整。

（6）承包人不得以变更价款未得到发包人审批为由而拒绝按后续变更指示实施，不得以未能接受发包人确定的变更工程价款为由而拒绝按时实施后续工程变更或不完全实施后续工程变更。承包人与发包人就变更工程价款协商不成时，承包人应先实施工程变更，然后按本合同关于争议的约定处理。 

（7）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。 

（8）【若为固定总价合同，对包含在招标文件及招标图纸范围内但工程量清单漏项的工作量，承包人在投标报价未提出补充该项工程量清单且未予实施时，按本款第（1）项第III目约定的计价规则计算扣减价款；被发包人确认发生变更的，变更前后的工程价款均按前述计价规则计算。】

（9）承包人报送相关工程变更价款时，必须附以下资料：

【I 加盖发包人公章的有效《设计变更通知单》、《工程现场签证单》、发包人的工程联系单原件或复印件；

II 承包人报价书原件及其详细的工程量计算书；

III 附变更前的图纸及相关资料。】

第七条 设计文件

1、甲方须在开工前【三】日，向乙方提供【四】套设计文件和图纸。

2、如乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。

3、乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的一切损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

4、【根据甲方委托，乙方在其设计资质等级和业务允许范围内完成经甲方确认后使用的设计文件提交时间：【以甲方要求时间为准】。】 

5、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸以任何形式泄露给第三人。工程竣工【两年】后，除乙方存档需要的图纸和继续保修需要的图纸外，应将其它全部图纸退还给甲方。

【6、如甲方要求乙方提供深化图纸，乙方应在开始施工前或在甲方书面要求后【十四】天内提交足够数量的深化图纸。甲方可拒绝、认可或更改这些深化图纸，乙方不得因上述拒绝或更改而提出索赔或工期延长。若任何图纸退回给乙方作修改，乙方应在不迟于退回图纸后的【七】天内，将经修改的图纸呈交给甲方审批。甲方对任何深化图纸的认可并不减少或解除乙方在本合同中的任何责任和义务。】

7、甲方有权随时向乙方发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料，并要求乙方予以执行。

第八条 暂停施工

1、甲方认为确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在【三】天内提出处理意见。

2、乙方应当按甲方要求停止施工，并须妥善保护已完和未完工程。

3、乙方在接到甲方代表书面复工通知后，应立即复工。

因质量问题及/或乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用及全部责任、损失，且工期不予顺延。因甲方原因造成停工并经甲方确认的，甲方将承担乙方因暂停施工造成的相应直接损失，工期可以相应顺延，因政策性因素所造成的暂停施工除外。

因政策性因素造成的暂停施工的损失及费用承担从下述约定：【/】。

第九条 工程质量控制及检查

1、乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程中工程质量的管理和检查，并做好自检记录。

2、乙方应根据甲方及监理单位的要求提供关于工程质量的技术资料，如材料出厂合格证、检测试验报告、进口报关单、原产地证明、商检证明等文件，报甲方及监理单位审查和备案。 

3、乙方必须满足【甲方确定的设备、材料及其它五金配件等品牌标准、质量标准或乙方承诺的】质量标准。

4、甲方和监理单位在一切合理时间内均应能进入乙方的工程现场，以及材料或设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检查或检验。乙方应提供一切便利和协助，随时接受甲方及监理的监督、检验，并为检查检验提供一切正常需要的条件。

5、乙方应随时接受甲方及监理的监督、检验。就甲方认为不合格的工程（包括但不限于供应并使用不符合质量要求的货物、材料或乙方施工质量未达到本合同要求标准），乙方须按要求即时返工、拆除或修改、重新供应，并承担返工或修改的费用，工期不予顺延。因此影响甲方工期的，按本合同约定承担相应违约责任。

6、如果乙方在甲方或监理单位指令规定的时间内不执行相关整改指令，则甲方有权聘请其他施工单位执行该项指令，并向其支付有关费用。所有因此产生的费用、责任，由乙方承担，且甲方有权从承包人的当期工程款中扣除【实际发生费用的120%】。

7、乙方按规定应自行检验或送检的费用由乙方承担。甲方可在规范、规定要求的基础上对各类材料、半成品或成品进行检验，如检验不合格，费用由乙方承担；若合格，费用则由甲方承担。

8、甲方及监理单位的检查或检验，并不减少或免除乙方在本合同项下所应承担的任何责任。

9、为保证质量，就【施工难点、易发生质量通病的地方】以及甲方认为必要的地方或部位，乙方应先报送施工方案，经甲方及监理单位确认后再进行施工。必要时甲方可要求乙方制作工程样板，样板经甲方及监理单位验收合格后，乙方方可进行大面积施工。

10、本合同项下工程质量控制及检查事项，适用甲方相关实测实量制度具体要求， 【甲方有权随时按甲方要求对本合同项下工程进行实测实量及外部观感质量的评定，乙方应予以配合并承担全部相关费用，该等费用已经包含在合同价款中，甲方不另行计付。就任何实测实量检查，发生任何不符合甲方要求事项的，每处每发生一次，乙方应向甲方支付【1000】元作为违约金，且甲方有权解除本合同。】

11、本合同项下工程质量相关特别要求：【/】。

第十条 隐蔽工程检查

1、凡隐蔽工程和中间验收，在乙方通知监理及甲方对隐蔽工程检查、验收前，乙方应严格进行自检。

2、乙方自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程验收资料，于隐蔽前【48小时】书面通知监理、甲方到现场进行检查。

监理、甲方在相关资料上签字确认检查合格并符合设计以及合同要求后，乙方方可继续施工。

检查不合格或相关资料与实际不符，甲方、监理不予签证，待乙方整改后重新检查、验收、签证。

3、未经监理方和甲方的批准，工程的任何部分均不得覆盖或隐蔽，乙方应保证监理方或甲方有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽工程的任何部分进行检查和验收。如果乙方未按合同要求或规范要求提请甲方及有关部门验收检查，或未经检查确认即覆盖、继续施工的，则【均需重做检查】，甲方有权随时要求打开隐蔽工程进行检查，并且无论检查结果是否合格，相关全部费用、责任均由乙方负责（包括但不限于由此发生的一切费用和工期延误），同时由乙方承担【5000】元/次的违约金。

4、对于与设计资料差异较大的隐蔽工程，乙方在通知监理、甲方的同时，还应报请甲方通知设计单位参加检查、验收、签证。

5、乙方应接受监理、甲方随时实施的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

第十一条 材料设备采购、供应

1、甲方供应材料、设备
（1）本工程甲方供应的材料、设备为：【见附表二】；
（2）甲方供应材料、设备的结算方法：甲供材主材价格不计入本次报价；其中清单中健康板、健康板专用腻子、健康板专用乳胶漆为甲供材料，投标时的材料含量及损耗按照定额损耗。实际使用损耗以甲方、监理、供应商及乙方四方现场经过测算后共同签字确认的数据为准，并以此作为结算依据。超出部分按甲方与供应商签订之合同单价扣回。

（3）甲方为本工程提供的材料、设备运至现场后，乙方派人参加清点并由乙方妥善保管、安装直至本工程移交，保管费用均已包含在本合同价款中。乙方安装、保管时发生丢失或损坏的，由乙方负责赔偿。

（4）甲供材到货后，由甲方召集监理、乙方、甲供材供货商共同参与验收、参与交货验收的单位需填写《甲供材料结算记录表》（附件1），此《甲供材料结算记录表》作为最终结算的依据之一。
2、乙方采购材料设备
（1）乙方采购材料、设备的约定：甲方供应材料、设备（如有，详见【甲方供应材料清单】，合同附件）以外的材料均由乙方采购，乙方采购的用于工程的材料、设备等必须符合有关规范、设计图纸规定的质量标准和要求，且品牌、规格、型号、质量标准、外观型式等须经甲方和监理事先认可，并提供产品合格证明、检验资料及质量保证书；

【除另有约定外，本合同所有材料、设备均由承包人按甲方（招标文件）的要求自行采购。……】
（2）乙方在进行材料、设备采购前，应提供拟采购材料、设备的清单和相关的技术资料、样品报监理单位和甲方批准；

（3）乙方采购的材料、设备在使用前，乙方应按甲方及相关标准、规范的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担；
（4）乙方未经批准或未按甲方、监理单位要求进行检验或检验不合格的材料、设备不得采购或使用。否则，由此造成的损失由乙方承担，工期不予顺延；
（5）【乙方对材料、设备质量负责。乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料、设备时，乙方承担由此造成的一切责任、损失（包括但不限于甲方、乙方、第三人所遭受的损害、损失）。乙方在材料、设备到货前【24小时】通知甲方，双方在到货后【24小时】内清点；】

（6）乙方采购的材料、设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间将之运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并须承担由此发生的全部责任、费用，由此延误的工期不予顺延，且乙方应按本合同的约定承担各项违约责任；

（7）甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料、设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的全部责任、费用，由此延误的工期不予顺延，且乙方应按本合同的约定承担各项违约责任；

（8）对于乙方采购的由同一供应商提供的同种型号的材料、设备，若任何一批次的检验结果不能满足合同约定，监理单位和甲方均有权要求乙方对已经使用的上述材料、设备进行重新检验。此时，不论重新检验结果是否满足合同约定，由此造成的检验、修复、返工、损失等费用均由乙方承担，工期不予顺延；

（9）乙方需要使用代用材料时，应经甲方及设计单位认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面协议确定；

（10）验收时【参照实物封样，以甲方对已封样材料的技术要求及国家有关规范作为验收标准；】

（11）如乙方不遵守本款第（1）项的约定而定货，甲方有权拒绝验收。如乙方不能按时签定供货合同并供货，甲方可代为定货，据实结算，当期扣除，由此延误的工期不予顺延；

（12）运输过程中材料、设备如有损坏或丢失，由乙方负责在不影响工程进度的情况下予以修复、补足或调换，否则由此引起的误工及其他一切责任、损失由乙方承担；

（13）乙方为本工程提供的一切装备和材料、设备，一经运到本项目现场，即视为供本工程施工专用。乙方除将上述物品在现场内转移外，若无甲方、监理单位的同意，不得将上述物品或其中任何部分运出现场；

（14）在材料和设备的制造、加工或装配期间，甲方、监理单位有权进行检查和检验。如果材料和设备在不属于乙方的车间或场所进行制造、加工或装配的，则乙方应取得第三方同意，准许甲方、监理单位在第三方的制配车间或场所进行上述检查和检验；

（15）监理单位或甲方对乙方所采购材料、设备的确认，并不能减少或免除乙方对合同所承担的任何责任。

【……】

第十二条 水电费管理与结算

1、水费：已经计入本合同价款，甲方无须另行计付。【详见第二十一条 总分包配合管理事项】
2、电费：已经计入本合同价款，甲方无须另行计付。【详见第二十一条 总分包配合管理事项】。 

第十三条 竣工验收及保修

1、承包人保证按本合同规定工期期限完成全部工程施工，并使得全部工程得以在合同规定期间通过竣工验收，否则应根据本合同规定承担违约责任。【承包人必须确保所有工程通过国家及地方验收，所有验收工作及费用由承包人自行负责承担。】

2、本工程的竣工验收按国家、项目所在地有关规定组织进行。

3、乙方至少在竣工验收前【10】天，书面通知甲方及监理单位准备验收，甲方及监理单位应及时予以配合。甲方、监理单位认为符合验收条件后，甲方应在【】日内组织竣工验收。

4、竣工验收交接依据包括但不限于：

【（1）经批准的设计文件（包括经批准的变更设计文件）；

（2）经批准的有关本工程建设的文件；

（3）设计时采用的规程、规范；

（4）建筑工程质量评定验收标准。

……】

5、竣工验收时乙方应当做到包括但不限于下述事项：

【（1）本工程已按设计完成，并具备验收条件；在提交验收报告前，乙方应按设计文件及验收标准进行全面自检；

（2）自检合格后，提交符合要求的完整的全部相关资料及申请竣工验收报告（说明本工程完成情况、验收准备情况，以及申请办理竣工验收的具体日期等）给甲方；

（3）本工程正式验收【10】天前，乙方应根据合同工作内容和国家有关规范、标准的要求，编制好【全部施工原始记录资料、全部竣工文件（含竣工图及报告，包括符合档案管理规定的电子版竣工资料）向总承包人和监理提交。提交的内容及份数必须满足甲方的要求。甲方、监理审查合格后，甲方按本条相关规定组织验收。竣工资料和竣工图必须准确、完整反映实际施工情况并符合档案管理的规定。】

6、依法、依照合同确定的竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后经甲方确认的竣工验收合格的日期。

7、乙方须及时配合总承包人向档案管理部门办理工程资料的移交。

8、如工程全部通过竣工验收，则自验收结束之日起【15】天以内，乙方应按甲方要求的时间进行工程移交，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净，经甲方及甲方确定的物业管理机构（本合同中或称“物业公司”）验收合格签字后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交的，乙方按每日【1】万元人民币的标准向甲方支付违约金，且甲方有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任（包括但不限于甲方向业主【交楼】时间延误所造成的费用和责任等）均由乙方承担，同时甲方有权向乙方收取地租费【1000】元/天，并有权在应向乙方支付的任何款项中扣除该等地租费。此情形发生时，实际竣工日期以乙方实际退场完毕并经甲方确认之日为准。

乙方应填写工程移交书，经甲方验收通过后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交，造成甲方向业主【交楼】时间延误，造成的费用和责任均由乙方承担。

工程在未移交甲方之前，乙方负责保管、维护。

9、承包人同意：

（1）承包人不得因与任何主体（含发包人）的任何纠纷（包括但不限于就结算或价款支付事项发生争议）拒绝交付经发包人确认已完成竣工验收的工程。

（2）承包人逾期交付的，发包人有权派人强行接收工程，承包人承担由此产生的全部后果、损失、责任；同时发包人有权不向承包人支付工程款。

10、【本合同项下工程保管及本工程一切意外责任、风险等】自【承包人完成工程竣工交付、并经发包人确认时起】由承包人转移至发包人。】

11、本合同项下工程须经相关主管部门验收的，发包人不受本条项下任何关于期限规定的约束。

12、根据工程需要，乙方完成某阶段工作时，应及时向下一工序的承包人办理工序移交手续。

13、本工程质量保修期：

在正常使用条件下，发包工程的最低保修期限为【2】年，另有约定的除外。【样板房精装修工程的最低保修期限为3年。】保修期限自【甲乙双方办理交接证书、并经甲方确认完成交付之日】起计。乙方应按本合同、法律、法规关于工程质量保修的有关规定，对工程在质量保修期内承担质量保修责任。工程保修规定详细见本合同附件工程质量保修书。

承包人应在签订本合同的同时与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

14、【本合同项下工程质量保修相关特别要求：……】

第十四条 安全施工

1、乙方应遵循国家、建设部、项目所在地关于安全生产管理的全部相关规定（包括但不限于法律、法规、规章、规范、标准等），严格按规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，重视施工现场作业安全，制定并采取安全防范措施，消除事故隐患。

2、乙方须服从总包单位对施工现场的安全生产管理。甲方有权对乙方的施工技术安全措施进行监督、检查。如乙方安全管理措施不符合本合同约定，甲方有权暂停付款直至乙方整改完毕并符合甲方要求。

3、乙方须确保在履行本合同项下义务的过程中，安全施工、无事故。每发生一次重伤事故（含非乙方人员），乙方向甲方支付【5】万元作为违约金；每发生一次死亡事故（含非乙方人员），乙方向甲方支付【10】万元作为违约金；事故定性由有关安监部门确定，违约金在工程款中扣除。施工期间由于乙方原因造成人员伤亡而导致停工，乙方应按人民币【10000】元/天的标准向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

4、施工、保修现场如发生安全事故，一切责任由乙方承担，就本合同履行过程中甲乙双方或第三方发生人身、财产或其他损失，由乙方承担全部责任并予以全额赔偿，甲方不承担任何责任。如甲方因此对外先行赔付的，由乙方全额予以赔偿，并承担相应违约金及其他费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除等额款项，如有不足，乙方应在收到甲方书面通知后【十】日内，将相应款项付至甲方，并承担因此给甲方造成的其他一切损失。

5、【在本合同签订后【7】天内】，乙方须按照【国家、项目所在地相关规定，办理工程一切险及第三者责任险、乙方所有雇员之劳保、工伤保险、从事危险作业职工的意外伤害保险以及施工机械险等的保险，支付保险费用，并在进场施工前将上述保险的保单凭证提交甲方审核。】
6、一旦发生保险事故，乙方应及时提交索赔资料，配合保险公司调查。

7、其它约定：【】。

第十五条 监理单位委派的工程师

1、监理单位委派的本项目的监理负责人在本合同中称总监理工程师。

姓名：【钮雪明】，职务：【总监理工程师】。

总监理工程师按照甲方委托的职权代监理单位行使监理职权。

如本合同中约定的监理职权与甲方委托监理合同中设定的监理职权不一致，则以本合同中约定的监理职权为准。

2、甲方委托的职权：【按监理规范规定的施工及保修阶段的“四控制、二管理、一协调”（四控制：质量、进度、安全、成本控制；二管理：承包商、指定分包单位管理；一协调：项目现场工程协调。）等，满足监理规范要求；对工地的安全实施全方位控制。
（1）审查乙方各项施工准备，协助甲方下达相关通知；
（2）督促乙方施工管理制度和质量安全文明施工保证体系的建立、健全与实施。乙方施工现场质量管理体系制度经工程监理单位审查确认后，乙方方能开工；
（3）参与设计交底、图纸会审、审查设计变更；
（4）对乙方报送的拟进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料进行审核。对未经甲方、监理单位验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，甲方、工程监理单位有权拒绝签认，并应签发监理通知单，书面通知乙方限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场；
（5）在建筑施工过程中包括晚间施工实施全方位监理，检查、督促乙方严格按建筑工程承包合同、设计及有关规范、标准、安全操作规程进行施工作业。乙方如有违反，工程监理单位有权制止并要求其改进，直至在征得甲方同意后签发停工命令，一切损失由乙方负责。对关键工程部位实施旁站监理，对未经工程监理单位验收或验收不合格的工序，工程监理单位应拒绝签认，并要求乙方严禁进行下一道工序的施工；
（6）按国家评定标准及根据建筑、安装工程承包合同要求，及时验收各分项分部工程质量等级、组织【隐蔽】工程、【分部分项工程】等的中间验收。以下情况甲方、工程监理单位有权拒绝验收：
Ⅰ、乙方没有进行自检并填写完整、合格的验收资料的项目，
Ⅱ、没有设计单位的正式施工图纸或书面说明的项目，
Ⅲ、验收部位已覆盖而乙方又不对其剥露、开孔或开通孔的项目；
（7）工程监理单位有权进入工地现场，乙方应为工程监理单位进入工程现场提供一切方便；
（8）督促乙方及时上报施工总进度计划、各阶段施工计划（其中包括施工机械、劳动力计划）及各项工程报验资料。如有疑问，工程监理单位有权要求乙方进行修改、补充并重新提交，直至工程监理单位满意。由于上述资料提交不及时而导致工程延误或其他后果的，责任由乙方承担；
（9）按月对已完工程的质量进行核定并应对甲方所指定的工程范围进行工程数量核算。未经工程监理单位质量验收合格的工程量，或不符合甲方要求、合同所规定的工程量，工程监理单位均拒绝计量；
（10）在监理过程中如发现乙方人员工作不力，工程监理单位有权要求乙方调换有关人员；
（11）工程监理单位有权督促乙方对工程现场有关安全及环境（文明施工）提出完整的操作计划并要求乙方严格执行；】
（12）甲方与工程监理单位所发出的指令有不一致时，甲方的指令效力优先于工程监理单位所发的指令效力。
3、需要取得甲方批准才能行使的职权：【涉及任何造价（含任何原因变更）、支付、进度、设计方案的相关确认、变更和施工组织设计调整的指令或确认。】

4、监理在行使合同约定职权以外的职权时需要事先征得甲方批准。

5、除非经甲方书面同意，监理无权解除本合同约定的乙方的任何义务及责任。

6、就本合同履行，承包人应向监理单位发出、提交的任何通知、文件、资料等，均应同时向发包人提交。

7、监理在履行和行使其职权时的任何行为或遗漏，不减少或免除乙方履行合同约定的任何职责和义务。

8、就乙方上报的任何计划、施工方案、或报告等，监理只有审核权，审批权和最终决定权均在甲方。

第十六条 甲方工程师及乙方项目经理等人员配备

1、甲方工程师（即为本合同项下所称“甲方代表”）

姓名：【李宝贵】，职务：【现场项目经理】。

职权：代表甲方【对项目的进度、质量、安全、信息等进行全面管理，协同跟踪审计单位、甲方等进行成本管控。】

2、合同中涉及甲方的职权没有委托给监理或甲方代表或监理和甲方代表共同行使的，则由甲方法定代表人行使或由甲方法定代表人另行出具书面委托书委托他人行使，由法定代表人行使职权时可以通过在书面文件上加盖法人公章的形式进行。
3、如需更换甲方代表，甲方应至少提前【7】天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

4、乙方驻工地项目经理

姓名：【】，证书号：【】。

姓名：【】，证书号：【】。

除非乙方以书面形式通知甲方、监理单位其委派的项目经理不能行使某些具体职权，否则，甲方、监理单位可以认为该项目经理有权全权代表乙方。

5、乙方确认：前述乙方项目经理系在本合同签订前已经甲方面试并同意接受的项目经理人选，未经甲方的许可，乙方不得擅自更换项目经理；乙方确因需要更换项目经理的，应提前【7】天以书面形式通知甲方、监理单位，经甲方考察同意并出具书面认可意见后，方可予以更换。

乙方可以委派项目经理代表，须以书面形式通知甲方、监理单位，经甲方同意后行使项目经理的部分职权。　

【乙方的所有文件经乙方项目经理（或项目经理代表）签字后即有效。】

6、乙方其他主要管理人员：

（1）技术负责人：【】，证书号：【】。

（2）安全员：【】，证书号：【】。

（3）其他：【】。

乙方项目经理以下管理人员在施工期间均须专职在岗，不得兼有其它项目的任何职务，否则须向甲方支付违约金【1000】元/次。

7、乙方项目经理、项目技术负责人必须常驻施工现场，按时参加每周工程例会，因故外出或不能参加例会的应提前【24小时】向甲方提出申请并获得甲方批准，否则乙方应按人民币每人次【5000】元的标准向甲方支付违约金。

8、乙方保证其全部工作人员均依法具备相应专业资质且任何相关作业人员均应当持证上岗。乙方在开工前应向甲方提供有关人员资质证书、上岗证、有关设备合格证、年审证等按规定应予提供的证明文件，该等人员须在获得甲方、监理单位的确认同意后方能实施相关工作、作业。如有违反，就每人每次乙方应承担【500】元违约金。

9、乙方项目经理、技术负责人、安全员必须每天巡视现场，确保安全文明施工。

10、乙方必须在【进场】前向监理单位和甲方提交所有进场人员的名册。在现场的全体人员应统一着装并佩戴工牌。施工现场除经监理单位和甲方批准设置的办公室和库房外，不得设置其它生活设施。未经监理单位批准，乙方不得容许其任何人员在现场住宿。如有违反，就每人每次乙方须承担【500】元违约金。

11、本工程必须由本条约定的项目经理实施，不得转包或擅自更换项目经理，否则视为乙方违约，乙方以任何形式对项目经理等管理人员发生事实更换而未征得甲方同意的，甲方有权解除合同，并要求乙方退场，同时乙方应向甲方支付本合同第五条第1款约定合同暂定金额的【20%】作为违约金。

12、当发生下列情况时，甲方可要求乙方更换项目经理、或项目部其他管理人员：

（1）相关人员管理能力明显不足，不能满足项目质量、进度、协调管理的需要，致使现场质量、安全、协调管理多次出现隐患、或已发生事故的；

（2）相关人员合作态度不良，不能合理处理工作分歧，频繁冲突，以致甲方指令不能正常落实的；

（3）当甲方认定相关人员已长期不能到岗时。

13、如果乙方任命的项目经理不能令甲方合理满意，则甲方有权提出更换项目经理的要求，乙方应当予以更换并保证本工程不受损失，更换之人选须事先取得甲方的同意，由此造成的损失等相关责任由乙方自行承担。

14、对于甲方已发出书面通知要求乙方更换相应管理人员的，乙方应在【7】日内安排备选人员并由甲方考察。乙方不积极配合甲方进行相关人员更换的，则自发出书面通知后第【15】日起，每天向甲方支付【2000】元作为违约金。

15、如果甲方认为乙方委派或雇用的非管理人员有下述情形时，即有权要求乙方予以撤回和更换。乙方应在接到甲方要求后24小时内，撤回其委派或雇用的相关人员，否则每日每人次乙方须支付违约金【500】元；乙方须在48小时内委派经甲方批准的合格人员替换上述撤回人员。上述被撤回的人员未经甲方同意不得重新回到本工程工作：

（1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的人员，

（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的人员，

（3）不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者，

（4）违反甲方或乙方工地现场管理规定者，

（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员），

（6）与本合同规定名册不符者，

（7）甲方认为不能胜任、或玩忽职守、或工作不负责任、或不能积极配合甲方正常工作的人员，

（8）与本工程施工无关的人员等。

第十七条 工程变更

1、甲方有权对工程、设计图纸进行下述变更，乙方应及时按变更进行施工，不得拒绝，不得因价钱等问题拒绝施工，如出现此情况乙方应按每次【5000】元向甲方支付违约金。设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准并加盖甲方公章后，乙方才能按图进行施工。

【（1）合同包括的任何工作内容的数量的改变；

（2）合同包括的任何工作内容的质量或其他特征的改变；

（3）本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；

（4）本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排的改变；

（5）为本工程变更需要的任何附加工作、材料或设备的增加或调整；

（6）为本工程需要增加的任何附加工作或调整。】

2、甲方如需进行工程变更，应提前以书面形式通知乙方。乙方接到书面通知后，必须按照变更通知的内容和要求实施工程变更。

3、因乙方延误或拒绝实施造成的工期延误不予顺延。同时，甲方有权另行委托他人实施；甲方委托他人实施的，乙方需按甲方委托他人实施之价款的【120%】向甲方支付违约金。

4、乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。

5、【乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用的，须监理和甲方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。监理和甲方代表同意采用乙方合理化建议，就发生的费用和获得的收益，甲方和乙方按下述比例分担或分享：【无】。】

6、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失由乙方承担，工期不予顺延。

7、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

8、如图纸（或施工方案）由乙方进行设计，则因设计质量问题引起的责任由乙方承担。

9、甲方提出对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认；对于可以重复利用的材料设备，乙方应小心保护，由于乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当而发生的损失，由乙方负责。

10、合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其它重大变更的，由双方协商解决。 
11、合同图纸间存在矛盾或表述不清，甲方应作出必要的澄清，但此澄清不作为工程变更。

12、关于工程变更的具体事项规定：【按甲方关于工程变更及现场签证具体要求】。

第十八条 甲方工作

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

【1、施工场地具备施工条件的要求及完成时间：【2015年11月30日】。
2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：临时水电设施由乙方自行解决，相关费用及所有水费、电费已包含在合同价款中，甲方不再另行承担。

3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：【现有市政道路通至现场地块边。】

4、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前双方现场勘察确定。

5、由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：另行约定。

6、水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式交予乙方，并现场交验。水准点、坐标控制点交验完毕，即由乙方负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方负担。乙方在工程竣工时移交甲方。
7、图纸会审和设计交底时间：分项开工前【10】天内进行。

8、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如有发现，甲方负责到有关部门办理相应审批手续并承担相应费用，督促乙方做好保护工作；如乙方保护不当造成损失，乙方按规定承担有关赔偿。保护费用由甲方承担。

9、对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付所有工人劳动报酬和依法缴纳保险。乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬及保险等行为的，甲方有权采取下列任一或全部措施，且乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失：

（1）在乙方工程款中扣除相应款项，直接支付给相关劳务人员；

（2）即行解除本合同。

10、如乙方不按合同要求进行施工，甲方有权勒令乙方暂停施工。乙方整改完毕后报甲方验收，在甲方验收合格后方可复工，由此造成的全部损失由乙方负责。

11、双方约定甲方应做的其他工作：涉及到的所有精装修范围内的所有产品，乙方需提供样品供甲方设计部确认，如乙方无法提供满足甲方要求的产品，甲方有权指定相关厂家，乙方需无条件从甲方指定的厂家订购产品。

……】

第十九条 乙方工作及义务

乙方应按约定时间和要求，完成包括但不限于以下工作、履行包括但不限于下述义务：

1、应提供计划、报表的名称及完成时间：根据【乙方投标时承诺或乙方针对甲方竞争性谈判比选文件所作承诺】的进度计划、设备计划、人员计划组织施工。应总包方要求，在按甲方要求进场前须与总包方签订配合协议。

乙方应严格按照经监理单位审核、甲方审批的施工方案以及相关施工规范、标准、施工图及甲方与监理单位的要求、甲方确认的材料样板进行施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标准，确保工程安全、质量并做到优质服务。甲方对施工方案的审批并不减少或免除乙方的任何责任。
2、乙方应当协助甲方办理本工程的报建、取证手续，并由乙方缴纳相关的规费。

3、乙方应于开工前向监理单位和甲方提交详细的施工组织设计，并严格按照经监理和甲方代表批准的施工组织设计施工。监理、甲方代表的任何审核、批准不能解除乙方根据合同约定应负的任何责任和义务。

4、乙方在查阅合同文件或在工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在有关的分部分项工程开工前及时书面通知甲方和监理单位，否则就有经验的乙方应能发现但未能发现的错误给工程造成的任何损失，乙方应承担相应责任。

5、乙方有责任对甲方提供的施工图纸与招标图纸进行核对，如存在不一致时，在收到施工图纸【7】天内以书面形式通知甲方，如不提出则视为施工图纸与招标文件项下图纸是一致的。

6、装修工程中标单位进场前需对：层高、墙间尺寸、门洞尺寸、墙体厚度、墙地面平整度、垂直度、渗漏情况、空鼓、管路通畅、与装修图纸是否符合等进行仔细验收，装修单位接收工作面或未经验收直接进场施工后。出现相关质量问题所有相关的整改由精装修单位负责。甲方不予认可整改、返工费用及相关工期索赔；

7、乙方应在合同规定的时限内同时向监理单位和甲方申报变更工程调整价款事项。

8、乙方应在每周例会规定的时间前向甲方和监理单位报送周报，周报必须包括本周计划和上周完成工作、未完成的工作说明及采取的措施等。乙方未按时提交周报的，须向甲方支付违约金【1000】元/次。

9、在施工中，由乙方自身原因造成的停工、返工、材料和物件的倒运、机械二次进场等损失、费用、风险、责任，应由乙方自行承担，同时乙方还须承担由此给甲方造成的全部损失、费用。

10、自进场施工之日起至验收合格并交付期间，乙方应全面负责保护和照管本工程及将用于本工程的材料、设备（包括甲方和其他承包人供应的材料、设备）。如果监理单位或总承包人或甲方发现和认为乙方的行为已经或可能对其他承包人的材料、设备、产品、工程造成任何损失或损害，乙方应立即采取措施进行改正或加强保护。否则因此造成的损失或损害，乙方应承担全部相关责任，乙方还须承担由此给甲方造成的全部损失、费用。

11、乙方必须服从甲方的管理，乙方应从甲方指定的地点接驳水电管线，并满足甲方要求的接驳方式和接驳管线的规格或容量，经甲方检查合格后方能使用。如有违反，每次承担【10000】元违约金。

12、乙方应按招标文件和合同约定提供进口材料、设备及申报关税等所需文件。

13、乙方应认真遵守甲方、本合同关于施工现场管理的各项规定，乙方违反此类规定视为违约。乙方就本工程的安全、文明施工、遵守现场管理规定等向甲方负责。

14、乙方应按照国家及项目所在地政府有关规定，及时足额支付工人工资，不得拖欠、克扣工人工资。

15、乙方遵守政府有关主管部门对严禁拖欠民工工资的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相关费用；否则，每出现一次民工闹事，甲方将给予乙方【5万】元人民币罚款；且如有必要，甲方有权配合政府有关主管部门采取措施平息民工闹事，甲方有权从应付乙方任何款项中扣除所采取措施涉及的费用，乙方没有任何异议。 

16、乙方应该严格遵守与执行甲方或监理单位就涉及该工程实施的任何事项所作的指令，无论该等事项在本合同中明确与否。

17、乙方应清楚本工程为本项目的一部分，在各方面均须与本项目的其他工程密切配合和协调。乙方应保证与其他承包人进行全面配合或协调，并符合甲方要求。

18、乙方的施工作业不得阻碍通道及他人的施工场地，不得滥用或破坏甲方提供的设施。如有违反，乙方应予以纠正并向甲方支付【1000】元/次的违约金。

19、乙方所有机械、设备及材料进出现场前必须向监理单位提出书面要求，并经甲方、监理单位检查核实后才能进出。非本工程使用的设备、机械或材料等一律不得进出现场。如有违反，每次承担【10000】元违约金。

20、承包人如需对人员、机械、设备以及施工方案进行调整，应提前【7】天报发包人、监理单位，并在获得同意后才能执行；否则，视为违约，每次承担【1000】元违约金。 

21、乙方在各分项工程施工前须与甲方联系，提供或了解其就本工程的特殊要求，如开槽、预留洞、预埋件等，并在每次隐蔽前配合甲方确认。否则，如有违反，每次承担【1000】元违约金，且因此导致的额外费用由乙方承担。

22、乙方承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

23、在实施和完成本工程、及工程保修过程中，乙方应充分关注和保障所有在场人员的安全，乙方对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入现场。

为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，乙方应自费提供照明、警卫、围档、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担相关费用。

24、乙方须为甲方及监理单位提供的办公和生活房屋及设施的要求具体如下：【/】。

25、办理需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按规定办理有关手续，乙方承担由此发生的费用，包括因乙方责任造成的罚款等。

乙方应在施工中采取有效防范措施，保护施工现场内外的环境，避免和减少由于施工及/或施工方法不当引起的对环境的任何污染和破坏，或其他原因造成的人身伤害或财产损失。一旦发生，其后果及责任、费用全部由乙方承担。

乙方在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件和甲方与项目所在地有关部门签订的有关协议和要求进行处理。

26、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在现场挖掘土方工作等施工过程中，发现电线、水管管道或者其他设施（包括但不限于文物、古树名木等），乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方。同时乙方须提出保护方案，报甲方、监理和有关部门批准，并对其方案本身的安全性负责。若乙方保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由乙方承担。乙方根据有关指示，负责修理被破坏的在用公共设施，使其恢复原状，费用由责任方承担。

在施工中，遇有动力设备、高压电线路、地下管道、压力容器、易燃易爆品、有毒有害物体等情况需要特殊防护时，乙方必须采取可靠安全防护措施，确保施工安全，并承担所有费用。

27、工程现场的各类安全防护设施和设备由乙方统一配备、协调管理，安全责任由乙方承担，费用包含在合同价款（报价）中，甲方不另行计付。本合同项下施工、保修现场发生任何伤亡和财产损失事故与甲方无关，乙方自行解决，并承担全部费用；如因此发生甲方对外先行赔付的，由乙方予以全额赔偿，并承担相应违约金及其他的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除等额款项，如有不足，乙方应在收到甲方书面通知后【十】日内，将相应款项付至甲方，并承担因此给甲方造成的其他一切损失。

28、施工场地清洁卫生的要求：

（1）乙方在施工期间应及时整理或清理所有的机械、工具、材料、垃圾等，维持现场清洁、道路畅通，做到工完场清。不需要的施工物品应按甲方、监理单位要求及时清出现场；

（2）【乙方履行本合同所产生的任何垃圾应在当天以甲方指定的方式清运至甲方指定的地点堆放，并及时由乙方自行负责清运出场。】

（3）乙方未能及时履行本款项下义务的，甲方有权让其它单位代为予以清出，所需费用、责任全部由乙方承担，同时乙方应向甲方支付【2000】元/次的违约金。

29、水准点、坐标控制点交验完毕，即由乙方负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方负担。乙方在工程竣工时移交甲方。

30、甲方对乙方现场施工作业的要求：对工程保障的要求：在乙方的施工、保修过程中，如果出现因乙方原因造成人员伤亡或疾病之情形，乙方承诺，由乙方承担该类事件导致的索赔、法律程序等产生的一切损失、费用（包括但不限于诉讼费、律师费）；甲方不因此承担任何费用；

31、乙方负责按与甲方商定的方案实施施工场地的平面布置和临时设施的搭拆，临时设施包括但不限于红线内的临时宿舍、办公室、加工场以及场内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施，费用已含在合同价款中。

32、乙方应遵守和执行国家、地方、行业、甲方及总包单位、监理单位等对工程、安全生产、消防、治安等管理事项的各项法规、规定，主动配合甲方、总包方进行验收。

33、当合同中止履行或解除时，乙方应负责自中止履行或解除之日起【30】天内保护好施工现场，并自行负担费用。因乙方保管不善而造成工程损失的，由乙方承担责任。

34、乙方必须按合同规定、依法办理完毕全部保险事项，乙方还应自行办理工程、施工场地的人员生命财产和机械设备的保险及相关责任保险，并按照相关部门规定为其雇员足额足员购买外来人员综合保险，并支付相应的保险费用。乙方须将各类保险有效期维持至工程竣工验收合格、人员和机械设备清场为止。上述相关费用已包含在合同价款中，甲方不另行计付。

35、乙方应遵守政府有关主管部门对安全、文明施工的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相关费用。乙方应对其在施工、保修现场的工作人员进行安全教育，并保证现场人员进行施工时不违反安全管理的规定。

36、甲方支付给乙方的工程预付款及进度款，乙方必须专款专用，保证工程所需的一切材料、设备，按时支付劳务费，确保工程按期竣工交付。 

37、甲方将根据需要，安排施工现场不定期对外开放，乙方应在开放日前对施工现场进行清理，并做好相应的安全措施。甲方要求提前的施工项目，乙方必须按甲方要求按时保质保量施工完毕。

38、本合同约定的属于乙方的其他工作。

凡乙方未能完成合同规定的内容，乙方应承担违约责任并赔偿甲方的损失。

39、【乙方在现场精装完成弹线后，需根据现场及部品供应商的工艺标准做现场深化放样图纸，并经设计单位及甲方确认后方可进行大面积施工。同时乙方需遵循样板现行的原则，在大面积施工前需做样品经甲方、设计公司确认后方可进行大面积施工。】
第二十条 违约责任

1、甲方违约责任：

（1）在乙方没有任何履约过错、过失的前提下，甲方应按合同约定向乙方支付应付的相关款项。甲方逾期付款超过【30】日的，自第【31】日起应按逾期应付款金额每日【万分之一】向乙方支付逾期付款的违约金。

（2）【确因甲方原因暂停施工持续【63】天以上的，甲方应当承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的直接实际损失，并顺延延误的工期。】

2、乙方关于工期方面的违约责任：

本合同项下工程总工期延误在【5】天以内的，每拖延一天，乙方向甲方支付本合同暂定金额的【万分之五】作为违约金。工期延误超过【5】天的，从第【6】天开始，乙方每天向甲方支付本合同暂定金额的【千分之一】作为违约金，并且甲方有权解除合同，另行委托第三方继续完成工程，由此发生的费用、损失由乙方承担。

当在合同工期内累计完成工程量不足计划进度的【70％】时，可认定乙方无能力按期履行合同，甲方有权解除本合同，并由乙方承担一切损失。

因乙方原因导致工程进度比约定工期节点累计延误天数已达【10】天，经甲方书面通知后仍未能提供整改方案或提供的整改方案甲方未予以接受的，甲方有权解除本合同并要求乙方撤离现场。

【如承包人未能按规定的时间节点、批准的阶段计划完成任何规定的内容，承包人须按每项每天【合同暂定金额【千分之二】元标准向发包人支付违约金（影响销售计划时，承包人还须增加支付违约金每项每天【10000】元）。】

3、乙方关于质量方面的违约责任：

（1）【就本合同项下工程的任何验收，达不到合格标准的，乙方负责返工修复至验收合格标准，乙方未在每个完工时间节点使相关工程达到合同标准的，乙方应向甲方支付本合同暂定金额的【千分之一】作为质量违约金。】

乙方保证工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准；经【二】次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，甲方有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由甲方从任何应付乙方的款项中扣除，应付款不够扣除的，作为乙方对甲方的债务，由乙方支付给甲方。

（2）工程质量不合格发生返工使工程逾期完成，或第三方重新修建使工程逾期，乙方必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。

（3）由工程质量原因给本工程造成永久性缺陷的，由乙方承担全部赔偿责任，包括但不限于直接、间接损失及全部相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费）。
（4）本款所述违约金、赔偿金并不减少或免除乙方工程质量应达到合同要求的质量标准的责任。

（5）乙方在质量管理方面存在问题及/或工程质量不符合合同约定，经甲方【两】次书面通知后，乙方所提供的整改方案仍未被甲方认可的，甲方有权解除本合同并要求乙方撤离现场。

4、乙方关于安全文明施工的违约责任：

乙方承诺：遵循本合同中包括但不限于第十四条项下的相关义务，并承担相应责任。

乙方履行本合同过程中及工程移交后，如因质量、文明、安全或环境保护以及其它任何问题而遭受：（1）媒体曝光；或（2）规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，或对甲方进行处罚，前述任一种情形每发生一次，乙方除立即整改、承担相应行政罚款及费用外，还应按每次【50000】元的标准向甲方支付违约金，从乙方工程进度款、结算款或质量保证金中扣除。 

本合同履行过程中造成重大人员、财产损失时，除须根据本合同第十四条“安全施工”相关条款承担违约金外，乙方须向甲方支付合同暂定总金额的【15%】作为违约金，且甲方有权解除合同。

5、在合同履行期间，如乙方违约，导致甲方无法如期实现本合同目的或合同无法继续履行，经甲方书面催告仍未及时纠正的，甲方有权书面通知乙方解除本合同。合同解除后，乙方除按本合同条款承担违约责任外，还应向甲方承担赔偿实际损失的责任，甲方有权从应支付乙方的工程款中扣除相应违约金、赔偿金（若上述款项不足或没有可扣除款项，乙方应另行向甲方支付）。乙方在收到解除合同通知后【15】日内须将属于乙方所有的机器设备等自有财产运出工程现场。未在规定期限内运出的，视为乙方放弃财产，甲方有权处理。

6、乙方降低工艺、技术标准及/或建筑材料质量标准，降低材料规格，使用劣质材料、不合格材料，甲方或监理每发现（包括在工程竣工验收后发现的）一次，乙方应承担【3万】元违约金，甲方有权要求乙方更换并承担更换所发生的责任及费用。

7、乙方以任何形式转包本工程、转让本合同项下义务或者擅自分包本工程的（包括在工程竣工验收通过后甲方发现该种情形的），应向甲方支付本合同第五条第1款合同暂定金额的【20％】作为违约金，并且甲方有权随时通知解除本合同；同时，就该工程已完工合格部分的工程款，甲方仅按照本合同约定计价标准的【80%】支付，因此导致实际施工方向甲方提出索赔以及由此造成的补偿金、赔偿金、诉讼费、律师费等损失，均由乙方负责承担。

8、
除非合同另有规定，如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准、工期和条件，经书面要求改正后【15天】内仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程。对乙方应支付的违约金及因此给甲方造成的经济损失，甲方有权在应支付给乙方的任何款项中扣除相应款额。

9、除本合同另有规定，因乙方原因导致本合同解除的，除按相应规定向甲方支付违约金外，乙方还应向甲方支付本合同第五条第1款合同暂定金额的【20％】作为违约金（甲方部分解除合同的，乙方须支付的违约金为解除部分合同之对应合同价款数额的【20%】）。甲方有权决定是否接收工程现场属于乙方的一切设施、设备、材料使用于本工程，并拥有进一步向乙方索赔的权利。
10、本合同项下约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方均应另行赔偿。前述甲方损失包括但不限于：

【（1）工程成果的购买人或租用人因延期交付或延期办理房地产证而向甲方提出的全部索赔，以及甲方为此发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费）等；

（2）甲方因解除合同而发生的为继续推进该项工程实际需要的工程费用，含甲方的管理费用、监理单位增加的监理费用等；

（3）甲方另行发包给他人之合同价款与解除合同时尚未施工及未完成部分之对应合同价款的差额。】

所有违约金和赔偿金的支付不免除或减轻乙方在本合同项下的任何责任或义务。

11、违约方承担上述违约责任的同时，仍应继续履行合同，但守约方按合同约定或法律规定解除本合同的除外。

12、【甲乙双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且附有其要求索赔的事件发生时的有效证据资料及对这些证据的说明。提出索赔要求的一方应保护用以证明索赔可能需要的有效证据资料，提出索赔要求一方应允许另一方查阅并核实所有资料。】

13、发包人未能按合同约定履行自己的各项义务、发生错误或发生其他应当由发包人承担责任的情况，造成工期延误及承包人的其他经济损失，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后【28】天内，向发包人发出索赔意向通知，发出通知时应同时提交延长工期和/或补偿经济损失的索赔报告及有关资料。承包人逾期不提出的，构成承包人放弃并丧失该等索赔权利，不论相关索赔事件是否具有持续影响。

14、如果乙方未按合同规定提供履约担保，乙方向甲方支付【合同暂定总金额】的【5】%作为违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应另行赔偿，同时甲方有权即行解除本合同。

15、本合同约定的其他违约责任。

就违约责任本合同附件或合同其他条款另有约定的，作为本条项下违约责任内容的补充。

16、【】

第二十一条 总分包配合管理事项

1、总包单位：【广厦建设集团有限责任公司】；

总包工程内容：【】。

2、工程备案及施工许可证办理（打“√”者表示双方认可，打“×”者表示否定，下同）：

【×】总包负责工程总体（包含本合同所涉工程）向政府主管质量安全监督部门等的备案，承办项目施工许可证等相关手续。

【√】分包单位自行负责本工程的备案及施工许可证办理。

3、有关工程备案、施工证办理过程中应缴纳的规费分摊原则：

【√】分包单位自行承担。

【×】分包单位根据本工程造价占项目备案总投资的比率与总包人分摊。

【×】发包人已与总包人协商一致，由总包人包干。

4、总包管理费、配合费：

【×】分包单位自行与总包人协商解决，本合同价视为已包含此部分费用，不另结算。

【√】发包人已向总包人集中支付。

5、总包单位承担的管理与配合内容：

【√】负责统筹安排本项目作业场地，

【√】负责统筹安排本项目仓储场地，

【×】临时办公室，

【×】临时宿舍，

【√】提供电源，

【√】提供水源，

【×】零星洞口修补，

【×】预留洞，

【×】脚手架，

【×】垂直运输，

【×】成品保护，

【√】竣工资料扎口整理报备等；

【√】对分包单位的进度管理奖惩建议权，

【√】对分包单位的质量管理奖惩建议权，

【√】对分包单位的施工安全的监督管理及奖惩建议权。

【×】其他约定：【】。

6、水电费结算原则：

【√】总分包挂表结算。

【×】总分包现场协商解决。

【×】其他方式：【】。

7、安全生产相关协议：

【√】分包人须与总包签订安全生产管理协议。

【×】分包人、总包人、发包人须签订三方协议。

除此以外如精装修单位还需要土建总包单位的配合内容及相关费用由乙方自行考虑。并包含措施费中总价一次性包干

第二十二条 组成合同的文件及解释顺序

组成本合同的文件包括：

【1、本合同条款及附件；

2、招标文件（或甲方竞争性谈判比选文件要求，本合同中可均称“招标文件”）；

3、投标书及其附件（或乙方针对甲方竞争性谈判比选文件所作承诺、报价等相关文件，本合同中可均称“投标文件”）；

4、合同附件之外的标准、规范及有关技术文件；

5、合同附件之外的图纸。

……】

双方就本工程所作的洽商、变更等书面协议或有效文件（含合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文等）视为本合同的组成部分。

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或不一致之处，就同一事项的解释，应以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容不一致时，应以文件形成时间较后者为准。对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发内容为准。如遇标准不一致的，以标准较高者为准。

第二十三条 其他

1、甲方的所有文件经甲方代表签署并加盖甲方公章后方为有效，甲方另行书面授权的除外。

2、【除非甲方代表在乙方发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确意见，否则，甲方代表签名或其他人的签名（即使非甲方代表签署意见）仅表示甲方对该份文件的签收，不能作为甲方意见或结算的依据。】

3、【甲方代表、成本工程师、专业工程师、总监理工程师行使职权时发出的书面文件上必须有本人的签字，没有本人签字的，该文件对甲乙双方均没有约束力。】

4、【本合同履行中，不论在何种场合给予或颁发批准书、证明、同意函、确定、通知和请求等均应采用书面形式。除合同另有约定外，在履行合同过程中任何单位或个人发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，且均不允许被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。】

5、【甲方、乙方、监理单位在本合同中预留的地址及文件签收人，应视为其法定通讯地址和有效签收人，如发生变化需及时通知对方。一方发往另一方法定通讯地址的函件，应当被视为对方收到。】

6、乙方保证不拖欠工人工资和材料、设备供应商货款，不得在工地发生纠纷，影响工程正常施工。因乙方未及时支付工人工资或材料、设备供应商货款而导致纠纷的，每发生一次，乙方向甲方支付20000元作为违约金。

7、当发生下列情况时，甲方有权提出单方面解除合同，发出书面通知并要求乙方撤离现场：

（1）甲方根据市场需要决定工程停建或工程设计修改后，相应工程不存在时，甲方有权单方面提出解除合同；【（注：因此项原因解除合同的，甲方向乙方支付【】天以内的经甲方确认的现场人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用按照乙方发生的实际损失予以确定，同时还需支付乙方因撤出施工现场所发生的经甲方确认的直接支出、费用；已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，甲方承担有关费用和损失；现场施工设施及仅本工程使用的专用工具设备由甲方折价收购。）】

（2）乙方在与甲方的工作配合上出现严重分歧或冲突，且经甲、乙双方主要领导沟通仍不能达成一致，以致本工程不能正常进展时。

8、若合同履行中甲乙双方出现争议，应按合同约定方式处理；乙方不得在工地制造纠纷、聚众闹事、影响工程正常施工及办公，否则乙方应向甲方支付【200000】元/次作为违约金。

9、【本合同因任何原因而终止时，乙方均须妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，且须在接到甲方书面通知之日起【15】天内无条件撤离现场、完成移交。乙方须按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

甲方应为乙方撤出提供必要条件，所发生的费用由乙方承担；已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，并承担有关费用和损失（合同另有规定的除外），因未及时退货造成的损失由责任方承担。】
乙方已完合格工程的价款在乙方撤出现场并办理结算手续后支付。甲方按乙方实际已完成的工程量办理结算，有关延期违约金、质量违约金等违约责任的计算从相关约定。乙方不按时撤离现场、完成移交的，视为乙方违约，自应撤离之日起，每日向甲方支付合同暂定金额【千分之一】作为违约金。

10、乙方应保证甲方免于承担由于任何知识产权侵权而产生的责任。

如果乙方的行为侵犯第三方知识产权导致甲方被追索的，乙方须向甲方支付合同暂定金额的【20%】作为违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，乙方还须另行赔偿。

11、未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的工作全部或部分交由第三人完成，亦不得将本合同项下的权利、义务全部或部分转让给第三人。

12、对在本合同项下所涉及的甲方和本项目的全部信息及资料，乙方负有保密义务，不得向外泄露。乙方违反上述约定的，应向甲方支付【10万】元人民币作为违约金，如违约金不足以弥补甲方损失，乙方还需另行赔偿。

13、乙方为履行本合同而从事的任何行为，如果因违法、违规或构成侵犯他人权利而引起行政处罚、索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并赔偿甲方全部损失；如发生甲方先行赔付之情形，甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除等额款项，如有不足，乙方应在收到甲方书面通知后【十】日内，将相应款项付至甲方，并承担因此给甲方造成的其他一切损失。

14、任一方依法或依据本合同解除合同的，合同自解除通知到达对方时解除。本合同的解除不免除乙方在合同项下对工程质量所负有的责任，也不得免除在合同解除前因乙方违反合同约定而应承担的违约责任。

15、本合同项下项目工程通过竣工验收，并不当然免除乙方对本项目工程质量应负有的义务和责任；如项目工程存在的质量问题（包括但不限于乙方所供材料或施工质量问题），在竣工验收程序中未予发现但在验收结束后发现的，乙方仍应就该等问题按本合同相关质量条款的约定承担全部义务和责任。

16、就本合同项下项目工程质量，在工程合理使用期限内，乙方均负有本合同约定的义务和责任，该等义务和责任不因超出质保期而有任何减免。质保期期满后如发现本工程任何质量问题，乙方应就该等问题按本合同相关质量条款的约定承担全部义务和责任。

17、甲、乙双方关于本合同相关事宜的通知，应当按照合同载明的地址发出。通知一般以对方或授权代表签名或盖章视为送达。如果以特快专递、挂号信、电子邮件、传真形式寄送的，自发出之日起第4日视为送达之日。在合同有效期内，任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

甲方地址：【】    往来文件签收人：【】   传真号码：【】电子邮件地址：【】
乙方地址：【】    往来文件签收人：【】   传真号码：【】电子邮件地址：【】

18、乙方不得以任何理由拒收甲方、监理关于本合同项下工程的任何书面文件，否则，乙方须向甲方支付【2000】元/次作为违约金。

19、除非另有明确表述，本合同项下相关“天”、“日”均系指【日历天】。

第二十四条 不可抗力

1、除依法确定的不可抗力之外，本合同约定不可抗力还包括：【因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及7级以上的地震、7级以上的大风、持续降水24小时且降雨量为100mm以上、40摄氏度以上并持续2个自然日的高温天气等】。

2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理单位，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。发包人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后【48小时】内承包人应向发包人、监理单位通报受害情况和损失情况，及预计的清理和修复费用。不可抗力事件持续发生的，承包人应每隔【7】个自然日向发包人、监理单位报告一次受害情况。不可抗力事件结束后【14】个自然日内，乙方向甲方、监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、除非本合同另有规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期双方按以下约定分别承担：

【（1）本工程本身的损害、因本工程损害导致除甲乙双方以外的其他人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，在工程验收合格移交甲方之后由甲方承担；移交之前由乙方承担；

（2）双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；甲方提供装备发生损坏的，由甲方承担；

（4）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（5）延误的工期经甲方书面文件确认后相应顺延。】

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

【因不可抗力原因导致合同解除的，发包人与承包人按合同规定进行清算和付款，并遵从以下约定：

（1）合同解除后，由发包人按合同约定对承包人：i实际完成的合格工作对应的合同价款，ii承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程、其他物品等的价值，进行确认；

（2）合同解除后，承包人仍须向发包人支付其按合同约定应支付的违约金及应承担的其他款项（含质量保证金）；

（3）因不可抗力解除合同的，发包人无须承担因解除合同给承包人造成的任何损失、费用；

（4）合同解除后，承包人须按照合同约定、发包人要求和监理单位的指示完成现场的清理和撤离，并及时办理移交；承包人须妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场。

发包人支付应付价款的前提条件为：承包人根据发包人要求完全撤出施工场地并完成清理及移交，且发包人确认结算手续办理完毕。】

第二十五条 合同生效

1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

2、本合同正本一式【贰】份，副本【陆】份，甲乙双方各执正本【壹】份，甲方执副本【伍】份，乙方执副本壹份，经双方代表签字并加盖公章后生效，并具有同等法律效力。

3、本合同签订地：【南京市雨花台区软件大道68号】。

第二十六条 争议解决

1、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议由双方协商解决，如协商不成进行诉讼的，均由【合同签订地】人民法院行使管辖权。

【2、发生争议后，承包人应保护好已完工程；除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工或发包人依据本合同向承包人发出解除合同通知书；

（2）经第三方调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）行政主管部门要求停止施工；

（3）审判机关要求停止施工。】

合同附件：

【附件1：【甲供材料结算记录表】

附件2： 【工程质量保修书】

附件3：【图纸、工程量清单、计价表、清单总说明】

附件4：【定板定样材料确认表】 

附件5：【成品保护管理要求及标准做法】

……】

	甲方单位：（盖章）

法定代表人：【】 
委托代理人：【】 
电    话：【】

地    址：【】
签约日期：【】
	乙方单位：（盖章）

法定代表人：【】 
委托代理人：【】 
电    话：【】

地    址：【】
签约日期：【】


合同附件【1】
甲供材料结算记录表
工程名称：                           供货单位：
合同编号：                                           共     页 第    页
	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价
	送货日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表一式四份，建设单位两份，施工单位、供货单位各一份。
2. 本表内容必须电脑打印，手写、涂改无效，无此表一律不予结算。
供货单位（签章）：                       施工单位（签章）：
监理单位（签章）：                       甲方现场代表（签章）：
合同附件【2】

工程质量保修书
发包人（或称“甲方”）：【南京新百房地产开发有限公司】
承包人（或称“乙方”）：【】
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，参照《房屋建筑工程质量保修办法》，为保证【宏图上水云锦A地块】项目【室内及公共部位精装修】工程在合理使用期限内正常使用，经协商一致就【宏图上水云锦A地块】项目【室内及公共部位精装修】工程施工合同（以下简称“本合同”或“本施工合同”）项下工程（以下简称“本工程”）签订工程质量保修书。
第一条  保修期限
1.1  本工程免费质量保修期约定为：【贰年；若本工程中涉及以下其他相关工程内容的，以下列相应约定为准。】
【1.1.1  地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
1.1.2  屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年；
1.1.3  外墙及屋面保温工程、地面保温工程、管道保温工程为贰年；
1.1.4  供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
1.1.5  装修工程为贰年；】

1.1.6  本合同项下工程保修期特别约定：【】。
1.2  除以上约定外其他工程内容的保修期限：以双方约定、国家法规、地方规章、行业规定等中有利于用户方的条款为准；若以上均未明确的，【按贰年计算。】
1.3  保修期从【工程竣工验收合格、实际竣工证书发出、工程完成交付并经发包人确认之日起计算】，对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人应承担保修责任且不受保修期限限制。
1.4  【返修项目返修部位（含……）的质量保修期从该返修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算。发包人【或物业公司】有权就承包人完成返修项目返修部位所需费用出具评价报告。发包人有权在支付未结付款项（包括质量保修金）时根据评价报告暂扣与前述费用等额的款项，直至返修项目返修部位质量保修期届满再行结付。】

第二条  保修范围
2.1  本合同约定的承包范围内的工程项目，即承包人在本合同项下实际实施的所有工程项目，包括但不限于【宏图上水云锦A地块】工程中承包人所承建工程范围【各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等】，均属承包人免费保修责任范围。
2.2  【由发包人指定分包单位施工的项目，承包人应认真履行相关总包责任，督促检查分包方分包工程项目工程质量，统一向发包人验收及交付，承包人承担总保修责任。】
2.3  【整体工程及各分部分项工程质量经竣工验收符合合同要求的，如发包人抽检到分项工程中允许偏差项目（如有）中超出相关规范允许偏差范围、基本项目中未达到合格的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属承包人返修范围，承包人应按发包人要求进行返修。
2.4  就由于工程质量原因及或乙方维修、维修质量所造成发包人及/或相关业主（含房屋购买人、实际使用人，下同）的全部直接和间接损失，由承包人无条件予以承担。

由于工程质量原因及或乙方维修、维修质量导致相关业主退房、要求补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。

因乙方原因导致业主提出索赔要求的，乙方在此授权甲方全权代表乙方与相关业主进行谈判（含维修、赔偿等事项）并确定赔偿金额，乙方应在甲方知会相关具体费用数额的【3】天内向甲方支付全部款项，否则甲方有权另行加收上述全部费用的【15％】作为违约金，前述所有款额从质量保修金中扣除，不足部分甲方依法追偿，乙方还应立即补足相应质量保修金款额。

2.5  工程及各分项工程质量经竣工验收符合有关规定要求的，如业主入伙时对工程某些内容提出质量异议，如经发包人、物业公司、监理单位三方确认该等情形属质量问题的，承包人仍有责任对其进行返工整改。

2.6  以上约定保修范畴之外的，以国家相关法律、法规及行业标准为准。

第三条  保修责任及要求

本工程发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对由此造成的损失承担赔偿责任。
3.1  渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下，承包人承诺在发包人或物业公司通知后【4小时】内赶到现场并于【6小时】内完成维修。

发生紧急抢修事故（如结构安全质量问题、水管爆裂、漏电等）的，承包人在接到事故通知后应当立即【（1小时内）】到达事故现场抢修。
3.2  对于涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。不属承包人责任的，由责任方向承包人支付材料及人工费用。
3.3  其他情况下，承包人须在发包人通知后【12小时】或双方约定的时间内赶到现场进行维修，并于赶到现场之日起【二日内】（或经发包人签字确认的合理期限内）完成通知所涉及之保修、维修项目，保证维修的质量及效果。
3.4  每个维修项目完成后，经业主和发包人【或物业公司】验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。【承包人保证任何所维修项目在六个月内不再出现类似问题。】
3.5  承包人承诺，无论以上质量瑕疵、缺陷属承包人、发包人或业主责任，其均须遵守本条前述时间性要求进行维修。同时，承包人应在维修过程中与发包人及业主共同取证，以判断责任原因。确不属承包人责任的，由责任方向承包人支付材料及人工费用。

3.6  所有维修项目的保修期限自维修验收合格之日起重新计算，重新计算的期限长度与本合同规定的保修期限长度相同。如再次出现质量问题，则应再次维修。

3.7  【承包人有义务根据发包人或物业公司的要求提供关于维修工程的技术资料（如货物、材料出厂合格证、试验报告等的复印件）、记录。【维修材料代用等】必须经过发包人、物业公司、监理单位的审核同意。】

3.8  在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保本工程的质量。因乙方原因致使工程造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

3.9本工程质量保修的相关特别要求如下：【……】。

第四条  保修安排
4.1  保修机构设置
4.1.1  在工程竣工验收后【3】天内承包人需成立专门的【售后服务小组、维修小组】负责本工程的维修工作、妥善处理客户投诉事项，【该维修小组需经发包人认可，其负责人由承包人出具书面授权委托书任命】。

工程保修期内，在发包人指定的维修期间，承包人必须委派两名全权代表（土建代表1名，代表姓名：【】，安装代表1名，代表姓名：【】）在现场办公，专职处理本工程的维修工作。

承包人派驻现场的全权代表具有处理相关质量问题和客户投诉的权限；
4.1.2  维修小组应配备足够的各专业维修人员满足交付初期的维修需求，并常备相应的材料、配件、工具，承包人须服从发包人的管理，并遵守发包人、物业公司的各项规定；
4.1.3  【房屋】交付初期6个月内承包人确保现场有足够人员随时配合维修，交付6个月后根据发包人评估的维修情况，经发包人同意后承包人可减少维修人员，留守维修人员必须持续到保修期结束；
4.1.4  如发包人认为承包人的维修人员不能胜任工作或不能服从发包人的管理，承包人应在接到发包人通知后【3】日内予以更换。
4.2  联系方式
4.2.1  承包人应向发包人提供维修小组成员有效的联络方式（包括办公场所固定电话、传真号码、电子邮件地址、详细联系地址等），其中电话应保持24小时开通状态；
4.2.2  发包人或物业公司可采取电话、传真、电子邮件等方式通知承包人维修事项，且采用其中任意一项均为有效；
4.2.3  若维修小组通讯地址或联系电话改变，或维修小组主要人员更换或撤出，承包人需及时书面通知发包人【或发包人指定的维修协调人或物业公司】。否则在无法联系时，视为承包人已收到传达之信息，承包人承担未能让发包人及时知晓其有效联络方式而造成的各类损失及全部责任。
4.3  承包人维修人员应统一着装并佩戴工作卡，否则物业公司将不允许其进入物业现场服务，由此造成保修工作无法正常进行的，承包人承担全部责任。

4.4  承包人保证其维修人员应按发包人制定的维修程序进行维修，服从物业公司、发包人的管理，服从业主的监督，统一着装、文明施工、文明用语，不得与业主发生任何争执，否则每人次承包人支付违约金【500】元。

4.5  就每一套住宅，无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位维修。
4.6  发生工程成果的购买人或租用人投诉承包人服务人员的服务态度或保修工程质量不良之情形的，如经调查情况属实，每人次承包人支付违约金【200】元。

4.7  维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净，否则，发包人有权委托第三方负责清理，其费用由承包人承担并直接从质量保修金中扣除；如维修过程中给业主造成其他损失，则承包人应承担全部责任、赔偿全部损失，并按第五条相关约定向发包人支付相应的违约金。
4.8  【承包人负责项目全部工程成品和半成品的保护工作；承包人工作人员上门服务时，如果必须修改某些工程产品，则需征得业主及物业公司同意，并在维修完毕后恢复原样，并得到业主认可。】
4.9  承包人及或其人员造成发包人、物业公司设备、材料、项目任何部位及或设备、设施等的丢失或损坏的，承包人须照价赔偿。
4.10  本合同项下工程保修事项特别约定：【……】

4.11【承包人需建立维修养护登记制度，对每次的维修养护工作进行详细记录，并须有双方工作人员签名存档，作为结付质保金余额的依据之一。】

第五条  违约责任
5.1  有下列情形之一的，构成承包人违约，发包人无须通知承包人即有权另行聘请施工单位进行维修，并与监理、本款前述相关第三方维修单位共同确定全部相关费用数额，所有修复费用、赔偿费用、损失均由承包人承担，除此之外，承包人以发包人所确认的修复及赔偿费的【100％】计向发包人支付违约金，承包人除应支付发包人违约金外，还须承担因承包人原因造成的发包人及第三方利益损失，发包人依法保留追赔的权利：
5.1.1  发包人或物业公司向承包人发出维修通知后，承包人拒绝到现场进行检查和安排维修，拒绝履行保修责任的；
5.1.2  承包人超过规定的到场时间后【2】小时仍未赶到现场进行检查和安排维修的；
5.1.3  承包人超过规定的时间仍未完成有关维修任务，且不主动向物业公司、发包人报告的；

5.1.4  就同一维修事项经过【二】次维修仍未彻底解决问题的；

5.1.5  因承包人现场维修人员的行为造成客户书面有效投诉的；

5.1.6  承包人发生物业公司、发包人认为承包人不能履行保修义务及/或不能满足工程保修要求的其它行为累计【三】次的。

发包人根据本款前述规定行使权利、追究承包人违约责任，及承包人根据前款规定承担违约责任的，不减少或免除承包人其他任何应负的责任。
5.2  承包人同意：

因承包人原因造成任何损失、索偿的，承包人应按照实际损失赔偿发包人或业主直接和间接损失。并按以下标准支付相应的违约金：【直接维修加直接赔偿费用在1000元以下的，承包人支付相关费用金额100%作为违约金；直接维修加直接赔偿费用在1000到5000元的，承包人支付相关费用金额60%作为违约金（最低不少于1000元）；直接维修加直接赔偿费用在5000元以上的，承包人支付相关费用金额30%最为违约金（最低不少于3000元）】。本保修书另有约定的除外。

5.3  承包人未按在约定的时限内报到、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人【（或物业公司）】签字认可的延期原因的，每延期一天扣罚承包人【200～1000】元/天违约金。
5.4  如对同一维修事项，承包人在维修时限内进行第一次维修后，若未能解决该维修事项，承包人可按维修时限约定进行第二次维修，第二次维修还不能解决该维修事项，则发包人有权按5.1条约定执行，也可要求承包人按维修时限进行第三次维修解决，同时，承包人还需支付发包人每次1000元的质量违约金。
5.5  承包人不服从发包人【或物业公司】的管理，或不遵守发包人【或物业公司】的各项规定，承包人应支付发包人每次100~500元的违约金。

5.6  关于本合同项下工程保修、养护特别规定的违约责任：【……】

5.7  本条项下第5.2款至第5.6款规定与第5.1款规定同时适用。

5.8  对本保修书项下承包人应承担的所有违约金、赔偿金等，发包人有权从保修金或应付承包人的任何款项中予以扣除，如有不足，承包人须即时补足，且发包人保留继续向承包人追赔的权利。

第六条  质量保修金余额的支付

工程结算金额的【5】%为质量保修金，【本合同项下质量保修金金额以合同相应条款约定为准】。

在发包人书面确认无质量及遗留问题，且所有瑕疵、缺陷均已修复的前提下，各方【根据本合同相关规定，并根据本保修书约定无息结算质保金余额。】

【物业公司负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理，乙方就工程质量保修向甲方和物业公司负责，质保金最终由乙方和甲方进行结算，但需经物业公司签字认可。】

第七条  其他
7.1  承包人应自行承担其因履行本合同约定的保修或养护义务而发生的全部费用。

承包人所预留的质量保修金不足以支付违约金、赔偿因承包人质量原因造成的相关损失时，承包人须按发包人通知即时补足，每延迟一天，每天按未交纳费用的【0.5％】收取滞纳金。


若发包人垫付维修费用超出保修金总额，超出部分仍由承包人支付；所有保修金在结算时均不计利息。承包人不愿支付超额部分的，发包人有权从应支付承包人的其他任何费用中扣除，仍不足的，乙方应向甲方补足。

7.2  如因承包人质量原因导致事故或将要导致事故，在承包人抢修工作人员到达之前，发包人可先行采取发包人认为合理的措施以避免事故损失扩大，因此产生的责任及费用由承包人承担。
7.3  双方在责任认定上产生争议，如承包人认为是非承包人原因造成质量问题的，须由承包人提供证据证明其无过错，否则承包人须按本质量保修书约定履行维修义务、承担维修责任。
7.4  保修责任鉴定可任意采用拍照、摄像、取样、记录（如发包人另行委托的施工单位或住户签字资料）等方式，任选一种均视为有效。责任鉴定由发包人、承包人共同进行，承包人不到场核实，发包人进行的鉴定结果仍然对乙方有效；若有第三方损失方，则发包人可召集第三方损失方，与承包人共同进行责任鉴定，承包人不到场参与的，发包人单方或发包人与第三方损失方共同进行的鉴定结果仍然对乙方有效。
7.5  甲乙双方在此确认：【本合同项目的物业公司享有本保修书项下发包人的一切权利。】
7.6  【承包人须填写工程质量验收表（格式见合同附件），由物业公司签字同意后报发包人作为付款审批依据，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。】

7.7  承包人同意在免费保修期满后，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。
7.8  本保修书作为本合同附件，由合同双方共同签署，与本合同具有同等效力。【如本保修书内容与本合同不一致的，以对保修事项要求较高者、对乙方责任规定较严者为准。】
7.9  【本合同其他所有附件均适用于本保修书。】
保修书附件：

【……】

甲方（发包人）单位：（盖章）                  乙方（承包人）单位：（盖章）
委托代理人：【】                             委托代理人：【】

                                           签订日期：【】年【】月【】日
第三部分 工程规范和技术要求

1、 施工界面划分

详见附表

二、标准规范
     施工依据：招标人认可之设计效果图、设计单位提交之经招标人之集团设计部和项目部相关负责人共同书面认可的相应的施工图纸及相关技术资料（未注明之处，以较高之标准执行）、经招标人审定的材料样板和实物样板间及物品设备、物料表及材料清单、招标人发出的有关指令、施工/验收标准/规范、国家及项目所在省市现行最新版之相关规范要求。

       如以下不同规范或标准之间有互相抵触之处，以要求高的一个规范或标准为准。未得招标人有效授权人同意，不可取消或替代以下任何规范或标准。如国家、地方有关当局对规范或标准进行了更新，本合同实施过程中应采用最新的、最全面的规范或标准。 

1、 建设单位提供的招标图纸及招标文件

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其配套的计算规范

3、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）

4、《江苏省安装工程计价表》（2014版）

5、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）

6、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

7、国家、省、市相关文件规定   

三、内装特殊技术要求

1、招标人提供的图纸中如果与现场实际尺寸有矛盾之处，可视现场情况经招标人同意后作相应调整。

2、对于墙面、柱面、地面铺贴块料面层工程（包括但不限于天然石材、人工石材、墙地砖工程），中标人施工前必需绘制材料铺砌图和大样图，招标人同意后方可施工。

3、

4、所有吊顶的吊筋不得固定于风管、水管、消防管等管道的支架上，如遇管道尺寸过大而无法设置吊筋时，应采用50角钢做成过桥，用于固定吊筋。

5、轻质量砖墙（防火墙）：加强圈梁、构造柱的设置，墙长超过4米应设构造柱，墙高超过3米，应设圈梁，墙长及层高较大且有门洞时，构造柱的设置应首先保证洞口两侧，以避免洞口角部收缩裂缝。当主体结构未留钢筋时或位置偏差时，必须采用植筋。

6、售楼处室内装饰工程的吊顶吊筋间距1200mm，均采用60系列轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，副龙骨间距400mm×400mm，纸面石膏板的螺钉固定间距为130mm。

7、地面大理石铺贴采用1：3水泥砂浆找平，厚度不小于30mm，用素水泥浆作粘结层。大理石厚度不小于30mm。

四、技术要求

1、石材

干挂石材采用优质石材，地面铺贴石材采用厚度不小于18mm优质石材。报价中应包含石材防护剂（两遍六面防护），采用渗透型水性石材防护剂，外表面需再进行油性防护剂的处理，防护剂的主要有效成份应为有机硅和氟的化合物，所选用的防护剂必须是进口或合资品牌。

质量要求：石材来自单一的采石厂，同一颜色石材应采用同一矿脉的石板，质量应保证坚固耐用，无损害强度和明显外观缺陷。板材的色调、花纹应保证和谐统一，正面外观不允许出现坑窝、划痕、缺棱缺角、裂纹等缺陷。规格、允许误差、外观质量、物理性能及检测规则均按行业标准JC205-92中有关规定执行。

石材的技术要求应符合《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601－2001）规定中优等品标准。石材中所含的放射性核素限量必须符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》（GB6566－2001）中的B类装修材料的规定。

石材加工符合下列要求：

（1）在经过对立面分格图、立面大样图、节点大样图、墙身剖示图的整体协调，及通过一些特殊的协调如放大样协调后，给出石板外型准确尺寸的加工图。

（2）在计算报告全部齐全，具有可靠试验数据和协调尺寸校核无误的情况下，才允许投入到车间进行加工生产。

（3）石板加工尺寸须经过现场1：1观察样板上的协调装配，以证明其配合很好并得到招标人和建筑师认可后，再大批量投入生产加工。

（4）对石材几何尺寸的加工误差规定为：

1） 长度和高度加工偏差±0.8mm。

2） 槽沟深度加工偏差±1.2mm。

3） 石材板平面度不得超过0.8mm。

4） 对角线误差±1.5mm。

5） 石板厚度误差±1mm。

6） 规范规定偏差表

投标人应提供国家法定检测部门出具的有效期内的材料性能检测报告复印件加盖投标人单位公章。

2、钢件

钢件采用国产优质Q235钢,需焊接的钢转接件等采用Q235B钢。钢件表面采用热浸镀锌或无机富锌涂料处理或采用其他有效的防腐措施。镀锌层厚度不小于75微米。不锈钢材料采用304不锈钢。

门窗主要杆件、紧固衬板依据GB7106-2006中的规定进行选材、使用。

与铝合金型材接触的紧固件(以铝型材作螺母)必须为不锈钢件。严禁用镀锌件替代不锈钢件。不锈钢材须符合国家规范及不低于B.S1494part2标准或AISI316标准。钢副框与铝合金型材之间应有绝缘衬板。

3、五金配件

开启五金件应符合招标及设计要求。防火材料选用不燃的岩棉。所有螺栓、螺母、螺丝、垫圈等，选用不锈钢件，且采用的不锈钢件应符合下列标准的规定：

不锈钢棒……………………………………………………………GB/T1220
不锈钢冷轧钢板……………………………………………………GB/T3280
不锈钢热轧钢板……………………………………………………GB/T4237

所有不同金属接触处均以绝缘衬垫隔离，防止电位差腐蚀。

窗开启扇采用多点锁，可根据具体开窗尺寸调节锁点的多少。

4、入户门

入户门采用钢木复合门，并同时要求保证达到甲级防火要求，确保验收通过，入户门的制作按图纸施工，以宏图上水云锦售楼处三楼样板房入户门款型作为标准，在大量开始定制加工前，需将表面木皮材质、款型及优化的图纸上报给甲方设计部门确认，如有需要，中标单位需无条件根据甲方要求提供实物样品门以便于甲方确认。 

5、门窗工程

    楼梯间防火门、强弱电井防火门需贴成品桃花芯木皮，厚度为0.6mm，采用热压机压制而成，颜色与木纹参照宏图上水云锦售楼处三楼样板房入户门。
套内木饰面门图纸上未进行详细注明时，按门两边双层18mm厚木工板基层施工，具体做法可在满足国家验收标准的情况下根据甲方要求做适当调整；门上方高度如不满足精装标高要求的，均由精装修单位施工到位；门侧面如建筑无墙垛的，由精装修施工做基层。

6、地面工程

地面工程质量应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的要求；卫生间地面应做基层二次防水处理。

7、顶面工程

本工程吊顶材料图纸未进行详细注明时，均采用50系列轻钢龙骨，双层9.5厚纸面石膏板；同时卧室顶部吊顶需用甲方指定的环保型健康板，地下一层、卫生间、厨房及半室外顶面材料如采用石膏板，需采用耐水纸面石膏板。

在进行吊顶施工时，需考虑中央空调室内机的安装位置，确保层高在图纸要求的范围内。

（1）龙骨安装

主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

次龙骨应紧贴主龙骨安装，当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。

全面校正主、次龙骨的位置和水平度，连接件应错位安装，主龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不超过2mm。

吊杆长度超过1500mm时，吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。

（2）板材安装

纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。

自攻螺钉与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以15-20mm为宜。

钉距以150-170mm为宜，螺钉应与板面垂直且略埋入板面0.5-1.0mm，并不使用纸面破损，钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。

8、油漆工程

本工程图纸所有未标明之油漆公共空间均用聚酯漆十度左右，终饰半哑光除公共空间外，其余均用半哑光漆六度；未注明之油漆墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。

需保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀、防止漏刷、过厚、流淌等庇病。

在原先之油漆涂层结梗并打磨后，才可进行下道工序。

9、木制品（作）要求

（1）材料要求

材料应用最好之类型自然生长的木料，必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀、松散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点，胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求，中标单位提供的所有材质需经甲方设计部门签字确认并封样后方可大面积采购并使用。

（2）防火防腐处理

所有基层木材均应满足防火要求，同时需涂达到防火要求保证达到消防要求的防火防腐涂料，所有基层木材应用至易潮湿的空间均须涂上三层防腐涂料。

（3）制作工艺及安装要求

中标单位应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合之必要工作。提供所有金属板、螺丝、铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰，实板的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光。

有待接合之表面必须保持清洁，不脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。

胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

（4）清洁

所有木工制品需清洁使其保持完好状态，所有柜子内部装饰，包括活动层板应涂上二度以上清漆使其光滑，切根据要求进行必要的补色等工艺。

10、金属覆盖板要求

（1）墙体骨架如采用轻钢龙骨时，易潮湿的部分需进行防锈处理；

（2）墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开5-8mm；

（3）金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距应控制在100-150mm；

（4）安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及方向应正确；

（5）板材安装时严禁采用对接，搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。

（6）外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直、线条通顺清晰。

（7）阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导方向一致，严禁逆向安装。

11、玻璃要求

（1）制作工艺及安装

准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有峰密剂作业表面平整光滑，与其它相邻材料无交叉污染。玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。

中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

（2）玻璃基本要求

落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5KPa风压力或吸力。

玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。

用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。

玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

12、给排水工程

立管及水平管支、吊架安装详见国标03S402要求，同时要进行管道试压工作，给水管道安装完毕后，应对管道进行通水试验和压力试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa，在10分钟内压力降不大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，不渗不漏，则认为合格；室内暗装或埋地的污水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度，灌满水15分钟后，再灌满延续5分钟，液面不下降为合格，管道安装完毕后，做灌水试验，通球试验。

13、电气工程

（1）开关面板插座的安装

本工程所有开关插座面板的安装高度，均指装修完成面至面板的底边的距离，相邻强、弱电插座之间中心距离不小于300mm，相邻开关之间面板间隔10mm，空调开关与就近灯具开关之间面板间隔10mm；有洗浴设备的卫生间内开关，插座需设在2区以外。

（2）电线的选型

照明、插座回路电线选用塑料绝缘铜芯线BV先穿电线管暗敷，导线的绝缘强度不小于交流450/750V；

（3）电线的敷设

住户配电箱配出回路导线穿PVC阻燃型刚性塑料管暗敷（氧指数应达到27及以上），照明及空调内机配电回路沿顶面、墙面暗敷，插座、地暖控制回路及空调外籍配电回路沿地面、墙面暗敷；

住户配电箱至所有灯具的管线均应敷设与相线相同截面的PE线，各灯具至开关面板之间不敷设PE线；

BV-2.5导线2-4根穿PC20管，5-8根穿PC25管。

其余工程规范及技术要求详见附件《装修施工技术标准》

第四部分  招标人提供的图纸

（另册）

第五部分
投标文件格式
****有限公司
	一、法定代表人身份证明书

	
	法定代表人身份证明书

	1
	投标单位全称：
	

	2
	实体性质（国有/私营）和上级主管公司（如果有）：
	

	
	

	3
	投标单位地址：
	

	
	传真： 
	
	电话：
	

	4
	创建时间/地点：
	

	5
	开户银行：
	

	6
	注册资金（人民币）：
	

	7
	投标单位法定代表人：
	
	性别：
	
	年龄：
	

	8
	投标单位法定代表人职务：
	
	
	
	

	9
	经营许可证（签署机关/时间/有效期）：
	

	我方在此确认上述表格内容的真实有效。

投标人：        （盖公章）

日  期：      年   月   日




	二、投标文件签署授权委托书

	
	投标文件签署授权委托书



	本授权委托书声明：我    （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）  的   （姓名）  为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    （签字）  性别：    年龄：    
身份证号码：                    职务：     
投标人：                        （盖章）   
法定代表人：       （签字或盖章）
授权委托日期：      年   月   日




三、投标函

	
	投标函


工程名称： 
致：                       有限公司 (“招标人”)
1.
1.1
在视察题述工程工地及细阅题述工程招标文件后，我公司愿意按前述文件以本表格第2条所列的标价和工期执行及完成各标段的题述工程。

1.2 
我公司确认本表格第2条的标价被招标人接纳为合同总价后，只会按合同文件的规定作出调整计算最终的结算总价；任何没有合同依据的因素，皆不会影响已确定的合同总价。
1.3 
我公司确认完全明白招标文件内的天数均为日历天数，并同意本表格第2条的工期被招标人接纳为合同工期后，只会按合同文件的规定做出调整；任何没有合同依据的因素，皆不会影响已确定的合同工期。

2.
投标总价为人民币

              
              

(RMB
               ); 投标工期为接收工地日起计的   .#日历天(包括星期六、星期日、假期及恶劣天气的日子，及包括提交竣工验收报告的时间)。

3.
我公司确认，本表格第2条的标价为完全符合招标文件条款要求下，根据我公司自身专业施工经验所报出的价格，其中已包括我公司按照招标文件的要求执行及完成题述工程所需的所有费用及我公司进行企业正常经营所须之一切合理施工利润及需缴交税项。

4.
我公司确认，本表格第2条的标价和工期内已经考虑了遵循投标须知规定要求的开工日进驻现场执行工程所产生的任何工期及造价影响。

5.
我公司同意本投标的投标有效期为自回标截止日期起计三个月，即至    年   月  日，本投标对我公司有约束力，招标人可在有效期内予以接纳。

6.
直至双方另行签署正式施工合同为止，本投标一旦被招标人在有效期内予以接纳，便构成有效合同，对双方均有约束力。

7.   我公司理解招标人有权接纳任何投标, 但却不一定接纳标价最低的投标或收到的任何投标，也不会解释选择或否决任何投标的原因。

8.
我公司确认会在整个投标有效期内，按照招标文件要求和国家及当地政府有关规定正确的执行投标活动；若我公司违背了第1条至第7条作出的承诺，招标人有权视为我公司的投标违约及行使投标须知条款内赋予他的罚没我公司投标保证金之权利。
9.
我公司同意会在本投标获招标人接纳并接到中标通知书或委托协议书后的5天内提交履约保函。履约保函的格式及内容均会与招标文件内的样本相若。

10.  
我公司确认本投标内已充分考虑了招标人及其工程顾问在投标截止日期前已向我公司发出的所有招标文件修改通知及其相关费用。

11.  
我公司确认，即使在我们的投标文件内注明有附加条款或建议等，除非另外列明该等建议对投标工期及标价的影响，否则均视作仅供招标人参考用，不会成为投标文件的组成部分。
12.
我公司确认已完全按照招标文件的要求，填妥并提交了一切所需资料。                                      

注：#由投标单位自行提议及填写。

四、开标一览表

开标一览表

投标单位名称：

招标文件编号：

	序号
	工  程  名  称
	投  标  单  位  响  应

	l
	投标报价(大写)

       （小写）

金额单位：人民币（元）
	

	2
	合同中没有适用和类似于设计变更、现场签证工程的综合单价
	按照合同协议书及专业条款执行。

	3
	工期 (日历天)
	

	4
	施工准备时间天（是否响应招标文件）
	

	5
	保修承诺
	

	6
	质量等级
	

	7
	投标保证金
	

	8
	履约保证金（是否响应招标文件）
	

	9
	项目经理
	

	10
	项目经理资质等级
	

	11
	付款方式（是否响应招标文件）
	

	12
	有无电子文档
	

	备注：我单位已对该工程现有施工场地及现状进行了实地考察，投标报价和工期中已包含并充分考虑了施工场地现状等可能影响工程造价和工期的因素。


投标单位：(盖章)
法定代表人：(签字、盖章)

年   月   日

请将开标一览表（此表必须填写）装订在商务标内以便唱标.
第六部分
工程量清单
****有限公司
附件一  

指定分包工程明细表
	序号
	项目名称
	暂定金额（元）
	备  注

	[√]1
	厨房橱柜（含五金、厨电）供货及安装
	
	

	[√]2
	地暖供货及安装
	
	

	[√]3
	VRV空调供货及安装
	
	

	[√]4
	智能化（可视对讲、监控、安防、红外幕帘、报警按钮等）工程施工
	
	

	[√]5
	专业弱电工程（有线电视、网络等）
	
	

	[√]5
	门窗工程
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件二  

甲供及甲指乙供材料明细表
	序号
	材料名称
	暂定金额（元）
	备  注

	[√]1
	卫生间洁具及配件
	
	甲供材

	[√]2
	卫生间龙头、花洒
	
	甲供材

	[√]3
	健康板（含专用腻子及乳胶漆）
	
	甲供材

	[√]4
	石材
	
	甲指乙供材

	[√]5
	户内门（含门锁、铰链等）
	
	甲指乙供材

	[√]6
	入户门用电子锁具
	
	甲指乙供材

	[√]7
	地板（不含踢脚线）
	
	甲指乙供材

	[√]8
	木饰面
	
	甲指乙供材

	[√]9
	墙、地砖
	
	甲指乙供材

	[√]10
	开关面板、插座
	
	甲指乙供材

	[√]11
	灯具
	
	甲指乙供材

	[√]12
	浴霸
	
	甲指乙供材

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件三

独立分包工程明细表
	序号
	项目名称
	暂定金额（元）
	备  注

	1
	高、低压变配电工程
	
	指供电局施工范围

	2
	燃气工程
	
	指煤气公司施工范围

	3
	室外给水工程
	
	指自来水公司施工范围

	4
	有线电视工程
	
	指广电部门、电信部门施工范围

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件四                      装修工程的材料品牌及技术标准一览表

	序号
	材料名称
	品牌
	型号及技术要求

	1 
	浴霸
	松下（优选品牌）、奥普
	奥普QDP3026A  

	2
	防水涂料
	东方雨虹、卓宝、
	JS

	3
	石材瓷砖勾缝剂
	汉高、雷帝、德高  
	

	4
	拖把池、拖把池龙头、洗衣机龙头
	唯宝、科勒、杜拉维特
	具体型号要求见附件《装修材料技术标准》

	5
	灯具
	雷士、欧普、西顿（优选品牌）
	具体型号要求见附件《装修材料技术标准》

	6
	面板
	西门子（优选品牌）、ABB、吉徕、西蒙、
	具体型号要求见附件《装修材料技术标准》

	7
	电子门锁
	三星（优选品牌）、耶鲁、Keylock
	具体型号要求见附件《装修材料技术标准》

	8
	五金
	海福乐、SELECT、CAVANO、
	具体型号要求见附件《装修材料技术标准》

	9
	石膏板
	龙牌、拉法基或同等档次品牌
	

	10
	轻钢龙骨
	龙牌、拉法基或同等档次品牌
	

	11
	防火涂料
	按江苏省公安消防大队认可的品牌
	

	12
	PVC线管
	与总包使用品牌一致
	

	13
	内墙涂料  
	多乐士、立邦、来威
	

	14
	石材
	
	地面成品石材厚度不小于18mm，六面防护处理，施工后无泛碱现象，表面光泽度达到95%以上

	15
	木工板、多层板
	
	厚度18mm、兔宝宝、莫干山；环保等级E1级


	16
	入户门及门套

	
	防火甲级，防盗通过验收标准，保证验收通过。
门扇的饰面木皮厚度：0.6mm
门芯及做法：保证验收通过。
密封条颜色要求：与门同色，密封条需阻燃。
需要提供铰链防火检测报告，
不配置猫眼，配置防尘条。

	17
	户内门及门套

	
	质量标准规范及有害物标准：按照国家相关规范执行
门扇、门框、门封口线部位的饰面木皮厚度：0.6mm


	18
	木饰面

	
	质量标准规范及有害物标准：按照国家相关规范执行
门扇、门框、门封口线部位的饰面木皮厚度：0.6mm
基层为18mm木工板 



	19
	卫浴柜、镜柜

	
	质量标准规范及有害物标准：按照国家相关规范执行，饰面木皮厚度0.6mm，基层板要求防潮板。



	20
	瓷砖

	
	优等品，具体型号要求见附件《装修材料技术标准》 

	21
	木质踢脚线

	
	质量标准规范及有害物标准：按照国家相关规范执行，饰面木皮厚度0.6mm，基层板要求12mm密度板。

	22
	墙纸
	
	详见附件：墙纸技术要求

	23
	地板

	
	成品质量及粘接剂的甲醛释放量需达到国家规范要求，木皮厚度：1.2mm，材质：美国橡木

具体型号要求见附件《装修材料技术标准》

	24
	淋浴房

	
	质量标准按照国家相关规范执行 
玻璃型号规格：10mm钢化玻璃 
PVC防水条
防水防霉胶：中性硅酮胶，品牌为道康宁或同等档次品牌。

具体型号要求见附件《装修材料技术标准》
































































































































































































[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



