## 落地式钢管脚手架企业自查表
落地式钢管脚手架安全检查表
项目名称：
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 是 | 否 | 备注
1 | 架体搭设是否编制专项施工方案并经审核、审批 | 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
2 | 架体搭设超过规范允许高度，是否有专项施工方案专家论证 | 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程应按规定组织专家论证
3 | 架体结构是否经设计计算 | 1.脚手架的承载能力；2.构件的强度、稳定性与连接强度；3.构件变形；4.连墙件、立杆地基承载力等均应符合要求。
4 | 立杆基础是否符合要求 | 脚手架立杆基础平整、坚实无沉降变形且符合专项施工方案要求
5 | 立杆底部底座、垫板是否符合规范要求 | 1.立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm～100mm；2.垫板可采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小200㎜的木垫板或槽钢。
6 | 纵、横向扫地杆设置是否符合要求 | 1.脚手架必须设置纵、横向扫地杆；2.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上；3.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
7 | 脚手架立杆基础高度不一致时纵向扫地杆设置是否符合要求 | 脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
8 | 立杆的垂直度偏差是否符合规范要求 | 不得大于架高的1/200
9 | 脚手架立杆基础是否有排水措施
10 | 架体与建筑结构拉结方式或间距是否符合要求 | 1.脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定；2.应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置
11 | 架体底层第一步纵向水平杆处连墙件设置是否符合要求 | 连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定
12 | 搭设高度超过24m的脚手架连接方式是否符合规范要求 | 高度大于24 m的双排脚手架必须采用刚性连墙件
13 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距是否符合要求 | 1.纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于3跨；2.主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除；3.立杆的间距按照专项方案设置。
14 | 横向斜撑设置是否符合规范要求 | 1.横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字型连续布置；2.开口型脚手架的两端均必须设置横向斜撑
15 | 剪刀撑设置和角度是否符合规范要求 | 1.剪刀撑与地面夹角在45°-60°之间，跨越立杆5-7根；2.高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑
16 | 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定是否符合规范要求 | 1.搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。2.剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm
17 | 脚手板铺设是否符合规范要求 | 1.脚手板应铺满、铺稳、铺实；2.竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，四个角应用直径不小于1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上；3.在拐角、斜道平台口处的脚手板，应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上，防止滑动
18 | 架体外侧密目式安全网设置是否符合要求 | 1.密目式安全立网网眼孔径不大于12 mm；2.全封闭且安装牢固，无破损。
19 | 作业层防护栏杆设置是否符合要求 | 作业层设1.2m高的防护栏杆
20 | 作业层挡脚板设置是否符合规范要求 | 作业层设8cm高的挡脚板
21 | 架体搭设前是否进行安全技术交底，并有文字记录
22 | 架体搭设验收是否符合规范要求 | 架体应分段搭设、分段使用、分段验收（1.基础完工后及脚手架搭设前；2.作业层上施加荷载前；3.每搭设完6m-8m高度后；4.达到设计高度后；5.遇有六级强风及以上风或大雨后，冻结地区解冻后；6.停用超过一个月）
23 | 架体搭设完毕验收手续是否完备 | 施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收，并经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字。
24 | 横向水平杆设置是否符合规范要求 | 立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆
25 | 是否按脚手板铺设的需要增设横向水平杆
26 | 双排脚手架横向水平杆两端是否同时固定
27 | 单排脚手架横向水平杆设置是否符合规范要求 | 单排脚手架横向水平杆插入墙内不小于180mm
28 | 纵向水平杆搭接长度是否符合规范要求 | 纵向水平杆搭接长度应大于1m
29 | 立杆接长方式是否符合规范要求 | 双排脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
30 | 立杆接头位置是否符合规范要求 | 立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3
31 | 扣件紧固力矩是否符合规范要求 | 螺栓拧紧扭力矩不应小于40N•m，且不应大于65N•m；
32 | 作业层脚手板下安全平网设置是否符合规范要求 | 作业层脚手板下应采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m采用安全平网封闭
33 | 作业层与建筑物是否封闭处理 | 1.横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm；2.作业层与建筑物之间不得超过25cm ，若超过25cm，应架设填芯杆或安全平网;
34 | 钢管直径、壁厚、材质是否符合规范要求 | 脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。脚手架钢管应采用Q235普通钢管；壁厚应满足设计方案要求。
35 | 钢管外观是否符合规范要求 | 1.表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；2.钢管上严禁打孔；3.钢管应涂有防锈漆。
36 | 扣件是否符合质量标准 | 扣件应有出厂合格证、厂家检测报告和抽样检测报告
37 | 是否设置符合规范要求的人员专用通道 | 进出建筑物主体通道口应搭设防护棚。棚宽大于道口，两端各长出1m，进深尺寸应符合高处作业安全防护范围。当坠落物高度大于30m时，长度为6m。通道两侧应全封闭。
38 | 脚手架拆除作业是否符合要求 | 1.脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固；2.卸料时各构配件严禁抛掷至地面；3.设置安全警示标志
建设单位项目负责人：
施工单位项目经理：
监理单位项目总监：
| 专业承包单位负责人： | 日期：