[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

xxx五期——xxxxxx大厦

水电安装工程
招标文件

    建设单位（招标单位）：xxxxxxxxx有限公司
2012-6-15

目   录
第一部分  投标须知 ………………………………………………1

第二部分  xxxxxx大厦水电安装工程施工合同 ……………11

第三部分  xxxxxx大厦水电安装工程报价说明………………23

第四部分  投标承诺书……………………………………………28

第五部分  相关图纸………………………………………………30

第六部分  附表……………………………………………………31

第一部分  投标须知
一、工程概况
1、 工程名称：xxxxxx大厦。

2、 工程地点：xxxxxx区简平路与怡海路交汇处。

3、 建设单位（招标人）：xxxxxxxxx有限公司。

4、 xxx规划建筑面积约30万平方米，分五期开发建设，xxxxxx大厦属五期工程，地下2层，地上11层，总建筑面积54554平方米，建筑高度44.6米，地下二层为停车场（含设备房）。

5、 土建总承包单位通过招标已确定，现正进行基础工程的施工，计划2012年7月中旬开始施工地下室底板，10月底主体结构封顶，整个工程竣工时间为2013年3月底。

6、 现场情况：

6.1、施工用三相五线电源已接至现场。

6.2、施工用给水已接至现场。

6.3、场地内外道路畅通。

6.4、坐标点及水准点已设于园区内。

二、招标方式

xxxxxx大厦水电安装工程招标为邀请招标，由xxxxxxxxx有限公司邀请具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，相应施工资质，较强经济实力和良好信誉的施工企业参加投标。
三、招标内容及范围：

招标内容包括：①xxxxxx大厦电气安装工程，②xxxxxx大厦给排水安装工程。范围详见《xxxxxx大厦水电安装工程施工合同》之工程承包范围。

四、日程安排
1、 投标人必须于2012年7月10日10：00～12：00领取全套招标文件。

2、 投标人自行组织对现场进行踏勘。

3、 建设单位在2011年7月13日16：00前接受投标人的书面提问， 并在2012年7月16日就此前接收到的问题书面回复给所有的投标人，书面回复文件作为招标文件的一部分。

4、 投标人在2012年7月19日15：00前将工程量清单（含报价）Excel格式的电子文件，以电子邮件形式发送至邮箱：
5、 投标人必须于2012年7月19日12：00前将全套投标文件送交建设单位，过期将不被接受。

五、投标费用

1、 无论是否中标，投标人承担投标所有费用。

2、 图纸押金

2.1、建设单位本次招标收取图纸押金人民币1000元。

2.2、投标人向建设单位回标时，交回所有图纸，建设单位检查确认图纸完好、齐全后，退还投标人图纸押金。

2.3、若投标人不按时退还图纸，或图纸损坏、丢失，建设单位将没收其图纸押金，作为补偿重新晒图之费用。

3、 投标保证金

3.1、投标人领取招标文件时，须向建设单位交纳人民币贰万元，作为投标保证金。

3.2、中标单位不在规定时间内与建设单位签订合同，或在签订合同中坚持提出不合理要求；凡出现上述情况时，建设单位有权取消其中标资格并没收投标保证金，由此产生的一切损失由中标单位负责；签订合同后10日内，无息返还投标保证金。

3.3、投标有效期满后10日内，建设单位无息返还未中标单位所交纳的投标保证金。

六、招标文件包括

1、 投标须知。

2、 xxxxxx大厦水电安装工程施工合同。

3、 xxxxxx大厦水电安装工程报价说明。

4、 投标承诺书。

5、 相关图纸。

6、 附表。

七、投标文件应包括

1、 投标承诺书。

2、 水电安装工程清单报价表，包括：

2.1、投标报价汇总表（按照招标文件附表一的格式）。

2.2、给排水工程投标合价表（按照招标文件附表二的格式）。

2.3、电气工程投标合价表（按照招标文件附表三的格式）。

2.4、分部分项工程量清单计价表。

2.5、措施项目清单计价表（须附报价明细）。

2.6、规费项目清单计价表（须附报价明细）。

2.7、主要设备、材料价格表（按投标文件附表四的格式）。

2.8、工程量清单综合单价分析表（分部分项工程量清单计价表中开列了清单编码的均需提供）

3、 投标人基本情况简要介绍。

4、 投标人资格证明，包括：营业执照、资质证书、安全生产许可证等，投标人身份证，如为委托代理人投标的，还应有被委托人身份证（以上均为复印件加盖单位印章）及法定代表人委托授权书。

5、 施工组织设计（应包括：施工方案、施工进度计划、劳动力安排计划、施工机械设备安排计划等）。

6、 工地管理机构、工程项目经理及专业主管人员名单（包括职务、执业资格、专业、职称），并附相应的证书复印件加盖单位印章。

7、 近2年来，投标人主要业绩一览表。

8、 投标人建议书。投标人认为需要加以说明的其他内容，或对招标文件中条款有异议或修改建议。建议书中必须申明，如所提出的异议和修改建议不被建设单位接受，其投标是否依然有效。若投标人在投标人建议书中未对招标文件提出异议或修改建议，则被认为投标人愿意接受招标文件的所有条款，定标后投标人的任何异议或修改建议将不被接受。

八、投标文件格式

1、 “投标承诺书”按照招标文件中提供式样填写，需法定代表人签字并盖单位印章，由委托代理人来投标的，还须附法定代表人委托授权书。

2、 “水电安装工程清单报价表”的内容，招标文件已提供表格式样的，应按提供的标格式样填写，且需法定代表人签字并盖单位印章。

3、 投标人建议书需法定代表人签字并盖单位印章。

4、 其余部分投标人自行编写。

5、 上述第七条中3～8合并成“技术、资信标书”，必须按照“投标承诺书”、“水电安装工程清单报价表”、“技术、资信标书”分别装订成册，在投标书的封面上有法定代表人签字并盖单位印章；其中“水电安装工程清单报价表”还需提供Excel格式的电子文件。
6、 投标书的主要内容应采用4号（复制表格可用小4号）仿宋字体，A4纸单面打印。

7、 投标人应准备投标文件正本和副本各一份，正、副本内容相同，在每一份“投标书”封面的右上角标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

8、  “投标承诺书”、“水电安装工程清单报价表”、“技术、资信标书”应分别用文件袋密封，并在封口上盖单位印章。

九、投标报价

1、 投标人必须在仔细阅读和理解招标文件所有内容及详细考察现场情况后，在满足建设单位对工程质量要求、工期要求、以及材料和设备选用要求的前提下，根据工程承包范围，自行计算工程量和编制清单和进行投标报价。

2、 除合同约定可以调价情况外，本工程总价按照工程承包范围及图纸包干，投标人对工程量计算的准确性负责，对于投标人可能发生的一切投标错误，建设单位不负任何责任。

3、 投标报价如数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示为准；总价与单价计算错误时，以较低者为准。

4、 投标人将投标文件交给建设单位后，除非建设单位招标小组同意，否则不能更改。

5、 若建设单位审查投标文件时发现较大错误，而此错误将导致投标人蒙受重大经济损失时，将书面修正相关投标价并知会投标人。

6、 投标报价文件编制的具体要求详见招标文件第三部分——xxxxxx大厦水电安装工程报价说明。

十、无效投标文件
1、 投标文件逾期送达建设单位。

2、 未按要求封装和盖章。

3、 投标文件中无法定代表人签名或法定代表人委托授权书。

4、 没按照招标文件所要求的方式进行投标的。

5、 未按要求向建设单位交纳投标保证金的。

十一、投标有效期

投标文件送达建设单位之日起，至建设单位确定中标单位并签订《xxxxxx大厦水电安装工程施工合同》之日止。

十二、开标与定标
1、 建设单位招标小组在投标截止日后15天内对投标文件进行综合评审，择优选择和确定中标单位。

2、 建设单位向中标单位发出《中标通知书》，中标单位须在《中标通知书》发出后10日内，与建设单位签订《xxxxxx大厦水电安装工程施工合同》。

3、 建设单位不对定标结果作任何解释。

13、 其他事项

1、 投标人如对招标文件有异议，可在投标人建议书中陈述，不得擅自更改或涂改招标文件。

2、 若投标人对招标文件中任何条款的准确意义有怀疑，必须在本招标文件规定的时间内提出，以确切了解其含义。所有招标文件的解释权属建设单位。

3、 各投标人应随时接受建设单位招标小组的考察，如发现投标人在投标过程中有弄虚作假的行为（如串标、围标等），建设单位有权在不出示任何证据的前提下发出书面通知，取消其本次投标资格及今后参与xxx各期工程的投标资格。

4、 招标办公地点设在xxxxxx。

联系人：

电话：
第二部分  xxxxxx大厦

水电安装工程施工合同
建设单位（以下称甲方）：xxxxxxxxx有限公司

承包单位（以下称乙方）                          
通过招标，xxxxxx大厦水电安装工程由乙方中标。为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法规，经友好协商订立本施工合同，并共同遵守执行。

1、 工程名称

xxxxxx大厦水电安装工程。

2、 工程地点



xxxxxx处。

3、 工程承包范围

1、电气安装工程

1.1、施工图纸
1.1.1、设计单位：xxxxxx城乡建筑设计有限公司。

电气图纸名称：xxx——5栋工业厂房（xxxxxx大厦）2012.4.23版电施图，图号：D-SM、D-X1(A)～D-X10(A)

、D-01(A)～D-16(A) 

1.2、承包范围
1.2.1、按照上述1.1.1电气施工图纸，包含：

1.2.1.1、发电机出线端至配电房市—发电切换柜电力电缆及充电（启动）控制电缆敷设（包括相应的线槽或线管）；

1.2.1.2、以配电房的低压配电柜馈电开关的出线端为界，大厦内动力（含消防动力）及照明安装工程（不含部分见2.2所述）。特别说明的施工范围分界点：

① 防火卷帘以设备自带控制箱进线电源开关为界。

② 消防风机、卫生间排风机、设备房排风机、屋顶稳压水泵、稳压水泵压力控制表以各自的接线端为界。

1.2.1.3、图中标明的所有套管预留（含为其他专业预留的套管）。

1.2.1.4、除电井位置外，图中标明的电气预留洞口。

1.2.1.5、暗敷管线在墙内的开槽，桥架及线槽敷设电缆后防火封堵，电缆进入低压配电柜防小动物封堵。

1.2.1.6、电气设备的保护接地以及进出地下室金属给排水管的接地；电缆槽架及线管的保护接地；

1.2.1.7、漏电火灾监控报警系统设备安装、线路敷设。

1.2.1.8、无障碍卫生间呼叫系统。

1.2.2、按照上述1.1.1电气图纸，不包含范围：
1.2.2.1、配电房变配电系统工程（高压电缆及相应线槽、高压开关柜、变压器、低压配电屏、变压器至配电屏母线槽等）。

1.2.2.2、走道、电梯厅、大堂等公共部分需二次装修的普通照明，（即1~11层照明平面图中管线为实线的部分）。

1.2.2.3、电梯安装工程。(包括电梯井道照明及检修插座、电梯机房配电箱之电梯控制箱的线路) 

1.2.2.4、柴油发电机组安装。

1.2.2.5、防火卷帘自带控制箱的安装。

1.2.2.6、室外电气工程。

1.2.2.7、建筑物防雷工程。

1.2.2.8、低压密集插接母线及配套插接箱、端接箱的安装。

1.2.2.9、电气三箱（潜污泵控制箱除外）

2、给排水安装工程

2.1、施工图纸
2.1.1、设计单位：xxxxxx城乡建筑设计有限公司。

给排水图纸名称：xxx-5栋工业厂房（xxxxxx大厦）2012.4.23版水施图，

图号：S-首页(A)、S-说明(A)、S-1(A)～S-14(A)。

2.2、承包范围
2.2.1、按照上述2.1.1平时给排水图纸，包含：

2.2.1.1、室内给水系统、排水系统的设备、管道、阀门、及配附件[含消能管]的安装施工；

2.2.1.2、按图纸及规范要求，管道穿墙、穿楼面、穿梁等预留套管或洞口，以及管道安装后套管塞缝或洞口封堵。管道暗敷在墙内的开槽；卫生间排水支管穿梁套管的预埋。 

2.2.1.3、施工范围分界点：

A、 大厦进水管接至地下室剪力墙外6米处的预留管井阀门处。

B、 配水支管施工至每个单元卫生间内的实墙上，距地1米处，用堵头封堵。

C、 单元卫生间的排水支管施工至每个单元卫生间内，并留出30CM长管道，管道末端均有相应配件封堵。

D、排水管道出地下室外墙后施工至室外第一个排水井（但不包括排水井的施工）。

2.2.2、按照上述2.1.1给排水图纸，不含： 消防水系统的管线、
  卫生间内的配水支管和排水支管的安装。

四、主要设备、材料选用要求

1、电气安装工程设备、材料

1.1、甲供设备：电气三箱（潜污泵控制箱除外）及漏电火灾监控报警系统设备。

1.2、红外感应开关、跷板开关、插座面板采用奇胜（施耐德）都会系列或松下彩虹系列产品或TCL。

1.3、阻燃塑料线管采用顾地或联塑（A管）产品。

1.4、穿线钢管采用深圳市爱美高实业有限公司生产的JDG牌线管或广州番禺天虹工业开发有限公司生产的天虹牌镀锌线管。

1.5、电缆桥架和金属线槽采用广州市番禺电缆桥架厂有限公司或xxxxxx西钢五金电器有限公司生产的产品。桥架及金属线槽内、外表面均喷防火漆，当宽度为400mm及以上（含400mm），其钢板厚度为2.5mm；当宽度为400mm以下，150mm以上，其钢板厚度为2mm；当宽度为150mm及以下（含150mm），其钢板厚度为1.5mm。

1.6、电缆桥架或金属线槽的接地干线，均采用Ø12镀锌圆钢；接地跨接线采用6MM2专用铜线（黄绿线）。

1.8、电线、电缆采用xxx宏图中宝电缆有限公司或广东新南达电缆实业有限公司或同级之国标产品。

1.10、应急灯、出口指示灯采用广东东松三雄电器有限公司或广东平安消防设备有限公司的产品，并需通过消防报审。

2、给排水安装工程设备、材料

2.1、给水管采用广州番禺先河塑钢有限公司或同级品牌厂家生产的钢塑复合管。

2.2、 水表采用宁波水表厂的产品。

2.3、 阀门采用天津塘沽阀门厂或上海冠龙或宁波埃美柯的产品。

2.4、 排水管：室内塑料排水管采用联塑或顾地的产品；球墨铸铁管排水管采用新兴铸管股份有限公司或同级品牌的产品，室内采用W型接口，室外采用A型接口；集水井潜污泵后排水管采用广州南粤或广州一通生产的镀锌钢管。

2.5、 潜污泵（控制箱由潜污泵生产厂家配套）采用上海凯泉或广州广一或广州白云的产品

3、电气、给排水安装工程主要设备和材料均应在上述范围内采购，提交产品合格证、检验报告等质量证明文件，并经甲方及监理人员书面认可后方能安装。若须更改品牌，必须为同等质量档次的产品，并向甲方书面提出申请得到批准后方可变更，且不得调高单价。其他辅助材料需向甲方、监理提供样品及相关资料，经甲方、监理同意后方可采购。

5、 工程造价

1． 本工程总造价为人民币（大写）                  元  ，即￥（小写）             元。

2． 工程总造价是由乙方按照工程承包范围计算工程量，自拟工程量清单，向甲方投标报价确定。

3． 投标单价一经确定在任何情况下均不做调整。

4． 除以下情况外，工程总造价不做调整，按图纸及承包范围包干。

4.1、 低压电缆进入配电房后，投标时其长度统一按照25米预留，结算时需按实增减。

4.2、 因甲方原因修改签证、设计变更而造成工程量增减的部分，结算时按下述方法调整：
4.2.1、与工程预算书中内容相同之增减工程项目：结算综合单价按工程预算书已有综合单价确定，增减工程量按实结算。

4.2.2、与工程预算书中内容相似之增减工程项目：结算综合单价参照工程预算书相似项目综合单价及单价分析表确定，增减工程量按实结算。

4.2.3、与工程预算书中内容无相似之增减工程项目：由乙方提出综合单价，经甲方确认后执行，增减工程量按实结算。

4.2.4、上述变更项目结算价只计算按综合单价计算的清单项目费及税金，不计算其他的任何（措施）费用；
六、质量标准

本工程按国家验收标准达到合格等级。

七、合同工期

满足2013年3月25日消防工程验收要求，并确保水电工程于2013年3月30日完成竣工验收。 

八、付款方式

1、 本工程不设工程预付款。

2、 为确保双方利益，甲方于乙方进场后一月内预付部分材料备料款，以分担材料价格风险，合同履行过程中不再调整材差。

3、 工程进度款按月支付，额度按照每月实际完成进度的70%支付，月进度工程量报表须于当月25前报送监理，月进度款支付不迟于次月15日。月进度款申请金额起点为15万元，小于15万元当月不办理请款手续；
4、 工程完工，通过监理组织的工程预验收后，甲方支付工程款至合同总价的85%。

5、 通过甲方组织的核验，提交全套合格竣工资料（一式四份）,并于甲方审定工程结算造价后，工程付款至结算总造价的97%。

6、 留结算总造价的3%为工程质量保修金，工程两年保修期满后30天内付清。

7、 甲方以支票形式支付，乙方在收款时须向甲方开具完税发票。
九、双方责任

1、甲方责任

1.1、甲方提供施工图纸及现场坐标点和标高控制点。

1.2、确认甲方工程项目现场负责人为：。

1.3、委托xxx监理咨询有限公司对本工程实施全方位工程监理，项目总监为：。

1.4、负责现场协调、配合管理，监督、检查工程质量和进度。

1.5、及时办理隐蔽验收并组织工程验收，负责设计图纸问题的处理。

1.6、提供施工现场临时用地，驳水、电接口、水电费由乙方负担。

1.7、按照工程进展情况，及时向乙方提供三箱、漏电火灾监控系统设备等甲供设备。

1.8、工程竣工验收后，及时安排物业管理公司与乙方进行工程移交。

1.9、甲方协助乙方在工地现场解决适当面积的住宿，乙方自行解决现场施工人员膳食，费用均由乙方承担。
1.10、按合同及时支付工程款。
2、乙方责任

2.1、确认本工程项目经理为 ：       ，除因甲方认可之原因，否则不得自行调换项目经理。

2.2、 严格按施工规范及施工图纸进行施工，确保分部分项工程符合设计及规范要求，质量满足验评标准。

2.3、 接受甲方、监理、设计、质检等单位进行工程监督，检查时无偿提供各种便利，并接受上述单位的技术监督和管理。
2.4、 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用。

2.5、 乙方应合理安排，配合好其他专业工程的施工进度。

2.6、 乙方应在工程签证事件发生后7日内将工程签证单报监理，超过7日即视为乙方自愿放弃，甲方不再办理该签证。
2.7、 作好隐蔽验收及各项工程中间验收，未经验收不得自行进入下道工序，否则造成的损失由乙方承担。
2.8、 乙方进场施工前，应与土建总承包单位签订配合协议，服从总包单位现场管理协调；配合费由甲方与总包单位约定，并由甲方承担。
2.9、 乙方承担设备调试和试运转所消耗的水电费。
2.10、 甲供设备移交乙方进行安装，安装期间乙方负责保管。
2.11、 乙方在向甲方移交工程前，应妥善保护好工程成品。
2.12、 移交工程时，乙方应附有详细的移交清单；甲方及物业公司在移交过程中提出的工程质量问题或缺陷，乙方应在合理的时间内处理完毕。
2.13、 乙方负责向当地供电部门办理低压配电安装工程报检，并取得中间及竣工验收证明。
10、 违约责任

1、 因乙方原因耽误本项目消防工程验收，或乙方未按时完工影响工程竣工核验，每延误1天，支付甲方违约金人民币2000元，超过30天或以上，则被视为严重违约，甲方可单方面解除合同并要求乙方进行违约赔偿。
2、 受非乙方原因影响且乙方已采取相应的纠偏措施，仍致使工程进度延误，乙方应及时书面报告监理、甲方，经甲方、监理书面确认后，乙方可且仅可要求顺延工期。
3、 乙方违反本合同约定，在工程中使用不合要求或不合格的设备、材料，甲方有权要求乙方退货、返工，且可对乙方每次处以人民币5，000元至20，000元的罚款。发生3次以上（含3次）使用不合要求或不合格设备、材料的情况，甲方有权单方面解除合同并要求乙方进行违约赔偿。
4、 甲方如未能按照本合同约定的时间支付工程款，每延误1天，乙方可要求甲方按延误支付部分的万分之五支付违约金，但乙方怠于办理有关的付款或结算手续造成的延误除外。

5、 由于战争、暴乱、恐怖活动、自然灾害等不可抗力原因造成违约，甲、乙双方互不承担责任。
十一、工程保修

1、 本工程保修期为贰年，自竣工验收之日起计。

2、 属于保修范围和内容的项目，承包人在接到修理通知之日后7天内派人修理，事故或严重影响使用功能，应立即派人抢修。

3、 如承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。

十二、合同解除、终止

1、 本合同签订后，除不可抗力造成合同无法继续履行，或者本合同约定解除合同的条件成就外，不得单方面解除合同。

2、 乙方不得转包工程，否则甲方有权终止合同。
3、 除甲方认可之原因外，不得更换经投标确认之工程项目经理，否则甲方有权终止合同。
4、 若乙方现场管理不善造成质量低劣、导致工程质量达不到合格或发生重大安全事故时，甲方有权单方终止合同。
5、 甲方延期支付工程款达到45天时，乙方有权终止合同。
6、 任何情况下引起的合同终止，甲乙双方均需立即友好协商处理好一切善后事宜。同时，乙方需在终止合同后１０天内退出现场，交出工作面，并在终止合同１０天内向甲方办妥一切与工程相关资料的交接工作。
7、 因协议终止造成的一切经济损失，由造成协合同止的责任方承担。
十三、争议的解决
双方在合同执行过程中如发生争议，应通过友好协商的方式解决，协商不成时，可向xxx仲裁委员会申请仲裁。

十四、合同的组成
1、 本合同及附件、 中标通知书、 投标文件、 招标文件、设计图纸、施工规范等不可分割，是本合同的有机组成部分，当出现不同解释时，按上述顺序确定优先解释秩序。在执行合同过程中，所有会议纪要、补充协议和往来信函，一经甲、乙双方签字盖章确认，即成为本合同具有法律效力的组成部分，其生效日期为甲、乙双方签字盖章日期。

2、 合同附件：《xxxxxx大厦水电安装工程清单报价表》，完成本合同工程承包范围的实际需要，但在预算书中未列明的所有项目，其价格均已包含在已列明项目中。
3、 设计图纸：见本协议之工程承包范围中所述。
十五、合同生效

本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后，本协议生效。

甲方（盖章）
乙方（盖章）

甲方代表（签字）
乙方代表（签字）

签订日期：2012年7月   日

第三部分  xxxxxx大厦

水电安装工程报价说明
投标人应仔细阅读下列说明，当投标人接受本招标文件时，则表明已充分理解并接受该说明之规定。
	1
	总说明

	1.1
	报价的币种为：人民币。回标时均应按本招标文件提供的表格格式要求回标，水电安装工程清单报价表另需提供Excel格式的电子文件。

	1.2
	本工程量清单采用2008-12-01发布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008、2010广东省建设工程计价通则编制工程量清单。

	1.3
	除非本招标文件另有说明，一切均按照国标清单计价规范、2010广东省建设工程计价通则及本相关说明执行，当本说明中条款与国标清单计价规范和2010广东省建设工程计价通则有冲突时，以本说明中条款为准。

	1.4
	投标人必须按照本报价说明的格式要求在水电安装工程清单报价表中提供下列表格，提交不完整、或不提交的则视为无效的投标文件。(详见投标须知之七)

	1.5
	本工程量清单报价表中，对组成合同价的各报价表（含单价及合价）内未填写金额或报价的各项工作内容，其有关费用均视为已包括在其他项目或单价中。

	1.6
	投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。投标人须注意所有呈交的文件和资料将由招标人保存而不退还，投标人须自行记录有关呈交文件和资料，以便将来回复招标人提出的任何提问。如果投标人在报送投标文件后发现有无意的错误，可以书面注明该项错误，并提交修订本。假如该修订本在指定回标日期前收到则会被接受。

	1.7
	关于主要材料价格表：必须填写单价、厂家、品牌、规格、型号等其他投标人认为可以补充的说明。

	1.8
	关于单价分析：带有国标清单编号的项目均需提供单价分析。

	1.9
	关于不平衡报价：在发出中标通知书后、签订合同前，在不改变的总价的条件下，当承包人的单价异常高或者异常低时，招标人有权对其异常的单价进行调整，将异常高的单价调低或者将异常低的单价提高至合理的市场行情的单价，以公正公平的确保合同双方当事人的利益。

	2
	实体项目工程量清单（分部分项）内容说明

	2.1
	工程量由投标人依据招标图纸自行计算工程量并编制工程量清单，工程量为按图纸及承包范围包干确定的数量，除非经批准的的业主变更、设计变更及现场签证，否则，数量均不予以调整。

	2.2
	当投标人依据招标图纸自行计算的工程量出现少算、多算或者实体项目完全漏算时，均视为已经包括在投标总价内而不做调整。除非数量有明显的小数点错误和重大偏差而对工程总造价有明显影响；招标人有权核查投标人的实体项目及工程量（在发出中标通书前）；
除招标人指出并要求投标人修改之外，数量均按照清单中的投标人提交的工程量。业主提供的清单仅供参考，其准确性由投标者负责。投标者可视需要另行填加。

	2.3
	工程量清单应与招标文件要求、工程施工规范、工程验收规范、招标图纸及文件、标准图集、国标清单计价规范密不可分。

	2.4
	工程量清单内综合单价为固定的综合单价。投标单位在中标之后均不因国家政策、市场因素、工程量的增减幅度、影响分部分项（实体项目）工程费费用增减因素、设计变更、签证而作任何调整，即为最终结算单价；且承包人都不可要求任何赔偿，投标人报价时应充分考虑。

	2.5
	每一个项目综合单价应被认为按照招标文件、国标清单计价规范GB50500-2008、2010广东省建设工程计价通则执行；以及可从项目说明中合理推论或为此所必需的任何项目费用；无论该费用是否已列明在图纸或工程量清单上（规费、税金、措施费在汇总时另外计取）。

	2.6
	不允许投标人在报价清单中出现以“项”为单位的报价。

	2.7
	关于变配电房的工程量：由于配电房暂未设计，所有型号的电缆进入电房后各加25米(为暂定数量)，投标人将此实体项目和数量放入对应(变电房)部分，计入投标报价；结算时按实际长度结算。

	2.8
	关于室外管道挖填的土方工程量：投标人应自行勘察现场和观察土方标高，估算相应的工程量，土方均不因标高不明和现场施工条件不明而调整数量。

	2.9
	招标范围详见合同之工程承包内容及范围所述。

	3
	规费说明

	3.1
	规费的计取：无论投标人如何计算规费，中标之后均不因国家政策、市场因素、工程量的增减、设计变更、签证而调整任何费率，即为最终结算的费率；且承包人都不可要求任何赔偿，投标人报价时应充分考虑。设计变更、签证部分不计取规费。

	3.2
	规费包括但不限于：工程排污费、施工噪音排污费、防洪工程维护费、危险作业意外伤害保险费等等。

	3.3
	投标人如有补充，可自行在报价表中进行补充，不足以填写时，可另行补充。要求提供详表。报表方式格式不限。

	3.4
	规费的计算方法：无论投标人的取费基础及费率如何计取，按照投标时的规费合计除以投标时的分部分项（实体）计价合计折算出总的规费费率。结算时同样也是把投标后按合同确定的折算费率乘以分部分项（实体）费得出总的规费。

	4
	措施费项目清单内容说明 

	4.1
	措施费系指：为完成项目施工，发生于该工程施工前或施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

	4.2
	措施项目报价：中标之后均不因国家政策、市场因素、工程量的增加、设计变更、签证的增加而作任何调整，即为最终结算措施项目总价；且承包人都不可要求任何赔偿，投标人报价时应充分考虑。

	4.3
	措施项目包括但不限于：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008中的第5页所叙述的通用措施项目以及P247页中的所叙述的专用措施项目。

	4.4
	措施项目清单报价为综合包干费用，项目的费用应由投标人按本实体清单包干及包风险承担。投标人如有对通用和专用措施的补充，可自行在报价表中进行补充。设计变更、签证部分不计取措施费。

	4.5
	关于供水和供电而产生的额外费用，投标人应在投标报价措施费中充分考虑；实际施工中停水停电时，都不可要求商务赔偿。（解释：当停电，停水的情况发生。实际施工时承包人需考虑采取一切措施满足关键工序的施工和保障整个工程进度；比如在经业主准许的位置自行钻井和修建蓄水池和接驳用水管线，比如自备发电机及接驳用电线路等）

	5
	工程价款结算原则

	5.1
	合同中已有适用于变更工程项目综合单价的，按合同已有的综合单价确定变更价款。该部分不计取规费、措施费。

	5.2
	合同中有适用于变更工程项目类似综合单价的，参照类似综合单价及综合单价分析表确定。该部分不计取规费、措施费。

	5.3
	合同中没有适用或类似于变更工程项目综合单价的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。该部分不计取规费、措施费。

	6
	关于主要设备、材料价格表填报要求及价格说明

	6.1
	主要设备、材料价格表（附表四）中:应按要求详细填报工程所用主要设备或材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、单位、单价等，投标人如另有补充，可在“备注”栏中予以说明。

	6.2
	主要设备、材料价格表（附表四）中的材料价格是指：由材料原价（或供应价格）、材料运杂费、运输损耗费及采购保管费合计而成，此外应包括单独列项计算的检验实验费。检验实验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设实验室进行实验所耗用的材料和化学药品等费用。


第四部分  投标承诺书
xxxxxxxxx有限公司：

我司已熟悉并理解招标文件的所有内容，对工地进行考察，充分了解足以影响投标价之情况，我司愿意做如下承诺：

1、 我司愿以总造价人民币                 元，承包xxxxxx大厦水电安装工程，承包范围为招标文件所述的范围。

2、 如果贵司接受我司的投标，我司将在招标文件所规定的时间内，同贵司签订《xxxxxx大厦水电安装工程施工合同》；在接到开工指令后，即安排机械设备、材料及施工人员进场，并开始计算工期，在    个日历天（包括节假日、停水、停电及雨天或其他恶劣气候）内，完成招标文件规定的承包范围内的工程，工程质量达到设计要求并满足工程验收规范。

3、 我司同意承担任何因忽视工程情况和招标文件内容而引致的一切经济损失。

4、 在投标有效期内，我司的投标文件一直对我司有约束力，我司随时接受贵司中标要求。

5、 我司理解，贵司没有义务向我司解释没有中标的原因。

6、 我司承诺不向任何第三方（包括单位或个人）泄露招投标的有关事宜及一切招投标资料。

7、 我司接受招标文件中的所有要求和合同条款，除     

                                       外。

8、其它需要向贵司说明的事项：（包括能提供其他优惠条件等）                                   。

投标单位（盖章）：　　　

公司地址：

法定代表人：

委托代理人：                职务：           电话： 

　                          日期：
附：法定代表人委托授权书        

第五部分  相关图纸

一、电气工程图纸
1、设计单位：xxxxxx城乡建筑设计有限公司。

电气图纸名称：xxx——5栋工业厂房（xxxxxx大厦）2012.4.23版电施图，

图号：D-SM(A)、D-X1(A)～D-X10(A)、D-01(A)～D-15(A)、

二、给排水工程图纸

1、设计单位：xxxxxx城乡建筑设计有限公司。

给排水图纸名称：xxx——5栋工业厂房（xxxxxx大厦）2012.4.23版电施图，

图号：S-首页(A)、S-说明(A)、S-1(A)～S-14(A)。

4、 本次招标提供以上蓝图及电子版。

5、 本次招标还提供该项目建筑、结构、消防水、消防电、通风专业图纸的电子版。

第六部分  附表 

	（附表一）

投标报价汇总表

	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	备注说明

	　
	　
	　
	　

	A
	给排水系统小计
	　
	数据来源于给排水投标合价(附表二)

	　
	　
	　
	　

	B
	电气系统小计
	　
	数据来源于电气投标合价(附表三)

	　
	　
	　
	　

	　
	水电工程报价汇总（A+B）
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	（大写）
	　


	(附表二)

给排水投标合价

	序号
	内容
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项（实体）工程量清单计价合计
	　
	　

	　
	1.1、地下室给水(给水系统)
	　
	　

	　
	1.2、首层至天面给水(给水系统)
	　
	　

	　
	1.3、室外给水(给水系统)
	　
	　

	　
	1.4、地下室污水(污水系统)
	　
	　

	　
	1.5、首层至天面污水(污水系统)
	　
	　

	　
	1.6、室外污水(污水系统)
	　
	　

	　
	1.7、地下室雨水(雨水系统)
	　
	　

	　
	1.8、首层至天面雨水(雨水系统)
	　
	　

	　
	1.9、室外雨水(雨水系统)
	　
	　

	　
	1.10、地下室集水坑(集水坑水系统)
	　
	　

	　
	1.11、室外集水坑(集水坑水系统)
	　
	　

	　
	1.12、可由投标人补充部分（如有）
	　
	　

	　
	
	　
	　

	2
	措施项目合计   
	　
	　

	3
	规费合计        （其中折算的费率=  % ）  
	　
	　

	4
	税金合计         （其中税率=      % ） 
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	给排水投标造价=1+2+3+4（小写RMB）
	　
	←←计算结果取整数


	(附表三)

xxxxxx大厦 电气投标合价

	序号
	内容
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项（实体）工程量清单计价合计
	　
	　

	　
	1.1、地下室部分
	　
	　

	　
	1.2、首层至天面部分
	　
	　

	　
	1.3、电房
	　
	　

	　
	1.4、可由投标人补充部分（如有）
	　
	详见报价说明2.7

	　
	
	　
	　

	2
	措施项目合计   
	　
	　

	3
	规费合计        （其中折算的费率=  % ）  
	　
	　

	4
	税金合计         （其中税率=      % ） 
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	电气投标造价=1+2+3+4（小写RMB）
	　
	←←计算结果取整数


（附表四）

主要设备、材料价格表
	序号
	设备、材料名称
	型号、规格
	生产厂家
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


注；投标人应按电气安装工程、给排水安装工程分别填写该表。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]