
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

石化工程建设施工HSE管理要点

陈小波   于德利
（中化石油勘探开发有限公司   北京   ）
摘  要：良好的HSE管理能力逐渐成为企业的核心竞争力，许多国内的工程公司正在努力提高HSE管理水平以开拓海外市场，与世界接轨。本文从实际管理经验出发，着重从全员管理、组织保障、责任划分、教育培训等角度，阐述了石化工程建设项目在EPC总承包模试下工程施工过程中，采取的实战HSE管理方法。

关键词：   石化工程     施工     HSE管理       要点

 0 引言
现阶段，伴随国家经济实力不断增强，我国的工程公司在服务好国内建设项目的同时，积极开拓海外市场。为更快与世界接轨，部分单一的工程设计院正在或已经完成向设计、采购、施工（EPC）总承包工程公司转型。由于我国的工程公司相对国外先进的工程公司起步较晚，纳入到工程项目管理中的健康、安全、环保（HSE）管理体系尚处于探索和自我完善的过程中，尤其在EPC总承包模式下，工程量大、工期紧、分承包单位多、施工能力差别大、管理人员与施工队伍素质参差不齐等多种因素，给项目施工HSE管理工作带来了极大挑战。本文立足于大型EPC石化工程建设项目，认真总结了在工程建设过程中所采取的HSE管理措施和管理要点。

1全员参与HSE管理落到实处
1.1项目领导定期参与HSE会议、检查、绩效测量及体系审核
    在项目前期HSE管理策划阶段，体系文件中即明确要求包括总承包商、分包商在内的各级项目部领导必须亲自、定期参与HSE会议、检查、绩效测量及体系审核等管理工作，详细规定了其参与的管理内容和频次，因特殊原因确不能亲自参与的需报上级管理层批准以后方可由副手代替参加，但不能亲自参与的次数累计不超过3次（含），缺席3次以上的项目领导视为不合格领导。下图以项目现场经理（施工现场负责人）为例，描述其须亲自参与HSE管理的内容和频次。
[image: image2.png]Ny 258 mn




1.2施工管理人员对本责任区域内的HSE事务负全责

    施工管理人员在计划施工进度，安排施工任务和资源的同时，须同时计划和安排HSE资源，落实HSE保证措施。如搭设规范的脚手架保证高空作业安全、搭设舒适的出入通道保证受限空间作业安全、搭设合理的基坑支护保证开挖作业安全等，施工管理人员对HSE保证措施的有效落实负全责，专职HSE管理人员对施工安全措施落实情况实施监督。
1.3施工班组长负责每日班前对作业工人进行安全教育

施工班前会是对工人进行教育的一道关键环节。每日班前会施工班组长、施工负责人、HSE负责人都必须参加。班前会由施工班组长主导，讲话内容主要包括当天施工主要任务；确认作业许可证已获得批准、工作危险性分析已完成；确认合适的劳动防护用品已配备；确认每位工人都了解工作中可能存在的危险及知道紧急情况发生后应对措施等。HSE管理人员对班前会的实施情况进行监督和考评。

1.4 设备供应商对提供的施工机具、设备的安全性能负责

 由于施工设备、机具大部分都属于租赁设备，由外部供应商提供，则外部设备供应商对他们所提供的设备的安全性能负责，外部供应商需保证所提供的设备是国家认可的合格产品，并按照国家相关法律要求年检合格。除此之外，外部供应商须定期到施工现场为他们所提供的设备进行保养和维修，出具维修保养报告记录，以证明设备安全可靠，可继续使用。
2专职HSE管理团队庞大且职责分明
    现场专职HSE管理团队在部门经理的统一协调下，以施工现场监督检查为重点，以教育培训为基础，以宣传、活动为手段，以绩效考评为保障，建立起庞大的HSE管理网络小组且各小组职责明确，详细组织机构参见图2。现场监督检查组成员全天候工作在施工一线，对施工全过程实施监督，及时纠正人的不安全行为，检查、发现、处理安全隐患；教育培训组根据培训需求合理安排培训资源、时间、课件、专业等；宣传、活动组负责施工现场的安全警示标志、安全奖励、应急演习、工地安全简报等活动的策划、实施；绩效考评组依据体系文件中的各类绩效考核评分表，对体系运行、现场管理、各层级人员HSE履责情况进行考评。通过各小组分工与合作，让整个项目HSE管理处于受控状态。

3 HSE教育培训体系完善并执行有力
    由于工程项目参建各方来自不同国家或同一国家的不同地区，风俗、文化、教育、信仰、语言等各方面差异成为HSE管理不容忽视的障碍。通过教育培训，可以让项目全员认清同一个HSE目标，了解现场安全管理标准，增强安全意识，形成统一的安全文化。先进工程公司为取得良好的HSE业绩，往往在项目开工前，建立起完善的HSE培训体系。
3.1组织保证
    项目HSE组织机构内设立培训教育小组，并任命一名小组长，负责整个培训体系的策划和运作，对现场HSE经理负责。
3.2资源投入
    硬件上，项目现场建设若干培训教室，配备多媒体投影讲课设备，提供学员休息、饮食场所，培训教室内用生命线、安全带、脚手架、手持工具等实体展示，方便实物教学。
软件上，配备各专业培训师，精心准备培训课件和考试题。

3.3精心策划
    对培训体系的精心策划主要体现在项目参建各方各层级人员入场HSE教育培训的培训需求分析上，项目初始阶段便明确规定了各岗位人员强制参加的培训课程，完成培训课程并通过严格考试合格后方可进场从事相关岗位工作。表1以矩阵形式清晰地展示了项目各岗位人员进场工作前需参加的课程。

                   表1   项目各岗位人员强制参加HSE课程示意表

	培训课程
	人员分类

	课程名称
	课时
	业主
	访客
	项目领导
	施工管理人员
	HSE管理人员
	办公室工作人员
	受限空间作业工人

	HSE入场教育
	8
	*
	
	*
	*
	*
	*
	*

	访客教育
	1
	
	*
	
	
	
	
	

	HSE体系培训
	2
	
	
	*
	*
	*
	
	

	HSE职责和责任
	2
	
	
	*
	*
	*
	*
	*

	高处作业
	3
	
	
	*
	*
	*
	
	*

	班前会
	2
	
	
	
	*
	*
	
	*

	办公室安全意识
	2
	
	
	*
	
	
	*
	

	密闭空间安全
	3
	
	
	
	
	*
	
	*


                                                                        “*”表示须参加的课程

4危险作业设独立作业许可管理团队
对施工现场安全风险系数较高作业，如起重吊装、受限空间、动火等作业内容进行重点控制是预防恶性事故发生的有效方法。通过建立危险作业许可体系来达到控制高风险作业的目的，分包商欲从事危险作业前，需提前向EPC总承包商提出申请，获得批准后方可开展作业。危险作业许可管理由一个相对独立的团队进行控制，团队内的任何成员都必须参加HSE部提供的作业许可管理体系培训并考试合格。HSE管理部不直接参与危险作业许可过程管理，只对危险作业许可体系的运行进行监督和考评，对参与危险作业许可管理的各层级人员提供培训支持。图3展示的是危险作业许可管理团队构成及管理流程。

5.大型机具、设备、车辆等入场检查制度严格
    大型项目施工现场各类车辆、施工机具设备繁多，控制带病车辆、设备进场有利于从源头上预防和减少事故发生。在项目开工动土前，业主或总承包商（或二者联合体）即成立专门的设备入场检查站，配备合资格检测工程师和检测设备。申请进场的车辆（通勤车辆、施工车辆）、大型机具设备（如空压机、发电机等）通过检查合格后 ，张贴醒目合格标签后允许进场使用 。如果车辆、设备出场后需再进场时，根据其种类不同，出场时间超过一定期限则需要重新通过设备检测站检测，如轮式起重机出场时间超过7天，发电机出场时间超过25天则需要重新检测合格后方可再进场。
6.结论与启示
     综上所述， 总结HSE管理经验告诉我们，文件约束、组织保障、责任明确、监管分离是保证HSE管理体系有效运行及持续改进的必要手段。HSE管理体系文件是项目HSE管理的依据，为整个项目的HSE管理工作指明思路和方法；合理的项目管理组织机构是保证HSE管理工作顺利开展的基础；明确的责任划分则是全员参与HSE管理的重要保证，项目HSE管理的实施主体和责任主体是施工管理层，而专职HSE管理团队的主要职能是对项目HSE体系运作进行监督，对施工现场的HSE状态进行检查，对项目全员的HSE意识和能力进行培训，对施工管理层落实HSE责任进行考评。这种监督与管理分离的模式，有利于促进现场HSE管理水平持续提高。
[image: image1.png]





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图3    作业许可团队构成及管理流程





EPC总包商授权人士签署批准作业





分包商施工经理签字确认作业内容





EPC总包商合资格人士签字确认安全作业条件





分包商作业负责人签字确认作业内容





分包商合资格人士签字确认安全作业条件





分包商指定申请人进行作业申请





现场监督员





监督检查组长





图2  现场HSE管理部组织机构图





其他考评师





  现场管理考评师








 体系运行考评师








考评组长








宣传策划师





活动策划师





宣传活动组长








其他专业培训师





作业许可培训师





现场监督员





绩效考评组








宣传、活动组








教育培训组








现场监督检查组








HSE部门经理





 HSE体系 培训师





培训组长





图1   现场经理须参与的HSE管理内容和频次





参加管理评审


       按计划





参加工具箱会议 


   1次/月





参加HSE会议


   按计划





施工安全观察


   4次/月





施工现场巡检


  2次/月





现场HSE第一责任人








现场经理








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

