[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

内蒙古自治区乌拉特中旗
浩尧尔忽洞金矿地质详查
钻探工程
招标文件

[image: image4.png]ShEES




招标单位：内蒙古太平矿业有限公司
招标时间：2O15年5月30日

目录

一、第一章：投标须知前附表及投标须知

1、投标须知前附表

2、投标须知

3、投标文件的递交及组成内容

4、投标文件无效的情形

5、评标办法和标准

二、第二章：合同条款

1、双方一般责任

2、承包方式

3、工程价款

4、结算方式

5、工程施工的质量标准及验收

6、工期要求及奖惩条件

7、材料及构件供应办法

8、施工安全

9、其他

三、第三章：附件

1、附件一 法定代表人身份证明；

2、附件二 授权委托书；

3、附件三 投标函；

4、附件四 投标人一般情况；

5、附件五 项目管理机构；

6、附件六 主要人员简历表；

7、附件七 劳动力计划表；

8、附件八 拟投入本工程的主要施工设备表；

9、附件九 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表；

10、附件十 近三年已完工程及目前在建工程一览表；

11、附件十一 评标办法；

12、附件十二 地质条件、具体工程量、工程技术和质量要求；

13、附件十三 设计工程量；

14、附件十四 工程报价表；

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	内蒙古乌拉特中旗浩尧尔忽洞金矿地质详查钻探工程

	2
	项目地点
	内蒙古乌拉特中旗新忽热苏木太平矿业有限公司

	3
	资金来源
	企业自筹

	4
	工程概况
	地表机械岩芯钻探，设计钻孔10个，总工程量9220米，全部为斜孔。

	5
	招标范围
	本次招标总工程量为9220米，10个钻孔，所有钻孔均为斜孔，平均倾角50.9°，平均孔深922米。
在施工过程中，根据现场施工条件，发标单位可进行钻孔设计调整。

	6
	水、电等条件及搬迁
	水：发标单位提供水源地点。

电：中标单位必须自带柴油发电机。

路、钻机平台及钻机搬迁：均由中标单位解决。

	7
	岩芯箱
	由中标单位自带，要符合国家标准，结实、密封完好。

	8
	质量等级标准
	达到国家标准要求和本招标文件内的技术质量要求。

	9
	安全、文明等级要求
	安全文明施工

	10
	工期要求
	2015年7月1日开工，2016年10月31日竣工，总工期489天。

	11
	投标资质等级要求
	投标人：钻探工程施工乙级及以上资质。

	
	
	项目经理：工程师以上职称

	
	
	安全员、质量员：专职

	12
	投标报价方式
	（详见第一章投标报价说明）

	13
	投标有效期
	投标截止期结束后20天

	14
	标书发放时间
	发放时间：2015年6月15日

	15
	投标保证
	本工程收取投标保证金伍万元，形式：现金。

	16
	踏勘现场
	自行勘察现场

	17
	投标质疑截止时间
	时间:2015年6月15日 18:00时

	18
	投标文件份数

招标文件费用
	正本壹套和副本肆套

招标文件费用：每份500元，售后不退。以电子邮件等形式获得招标文件的投标单位，在提交投标文件的同时必须交纳招标文件费用。

	19
	投标文件提交
	收件人: 内蒙古太平矿业有限公司

地点:内蒙古包头市昆区钢铁大街74号财富中心8层805室
截止时间:2015年6月 15日9时

	20
	开  标
	开始时间: 2015年6月 15日9时
地点: 内蒙古包头市昆区钢铁大街74号财富中心8层805室

	21
	联系人
	联系人：高海龙  

电话：18647214166

传真：0478-5611008

	22
	履约担保
	履约担保的形式：银行保函、支票（工行）、现金
履约担保的金额：叁拾万元（在签订合同时交付发包方）

	23
	预付款
	本工程无预付款


二、投标须知
2.1招标文件可以电子邮件的形式或至内蒙古太平矿业有限公司现场取得。

2.1.1投标报名可电话提前报名。招标文件的提交最好在2015年6月15日8：00至9：00提交。
2.1.2投标单位应具有施工相应49°--53°倾角钻孔的经验和能力；

2.1.3本次投标对岩心钻机无特别要求，但必须能满足工程需要，否则视为骗标。
2.2投标报价说明

2.2.1投标人应根据本招标文件的规定、市场价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力、施工组织设计等报出自己的投标价格。

2.2.2本工程施工招标方不供应任何材料，投标价格中应包括施工设备、人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用。

2.2.3本招标文件中工程量清单，是招标人按照本招标文件的规定和合同图纸计算后提供的。投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价及合价。

2.3承包方式：实行固定综合单价承包。在施工期内不因任何因素的变化而调整。
2.4工程质量、安全要求：

2.4.1工程地质条件、工程技术质量要求：详见附件十二。

2.4.2安全、文明等级要求：安全文明施工。

2.5工期要求：

计划开工时间： 2015年7月1日开工，竣工验收时间为2016年10月31日。招标工期：489天
2.6投标费用和投标保证金

2.6.1投标单位对在投标活动中的有关准备工作、踏勘现场、编制和递交投标书等一切费用，均由投标单位自理。无论投标过程的处理方式和投标结果如何，招标单位对投标单位不承担任何费用和责任。

2.6.2本工程收取投标保证金伍万元。

2.6.3未中标单位的投标保证金，将于评标结束后无息退还未中标单位；中标单位的投标保证金，将于合同签订后5个工作日内，并提供履约保证金后，凭财务收据无息退还中标单位（或转为履约保证金）。

2.7招标文件组成

2.7.1招标文件及补充文件

2.7.2招标答疑纪要

2.7.3招标文件是招标、投标和中标后签订工程承包合同的有效依据，对招投标双方都具有同等的约束力。

三、投标文件的递交及组成内容

3.1商务部分（有关证件需携带原件，有关复印件需加盖公司印章）

3.1.1企业营业执照

3.1.2法定代表人身份证明书（附件一）

3.1.3授权委托书（附件二）

3.1.4地质钻探资质证书

3.1.5安全生产许可证

3.1.6质量认证体系证书

3.1.7投标函（附件三）

3.1.8工程报价表（附件十三）。

3.2技术部分

3.2.1施工各阶段的施工组织设计及质量、安全文明保证措施；详细的工程施工进度计划。

3.2.2投标综合说明

包括投标单位的投标申请人一般情况（附件四）、项目管理机构表（附件五）、主要人员简历表（附件六）、劳动力计划表（附件七）、拟投入的主要施工设备表（附件八）、拟投入本标段的试验和检测设备表（附件九）近三年已完工程及目前在建工程一览表（附件十）；施工组织设计及质量、安全文明保证措施；工程施工进度计划表；进场机械配置表。

3.3 投标文件的密封与标记

3.3.1 投标文件包括商务文件材料和技术文件材料，投标人应将包含施工组织方案的技术文件材料正本壹套和副本肆套分别密封包装，并在密封包装上正确标明 “技术标正本”或“技术标副本”字样。

3.3.2 包括投标报价书等商务文件材料正本壹套和副本肆套分别密封包装，并在密封包装上标明 “商务标正本”或“商务标副本”字样。

3.3.3 投标单位应将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封，再统一密封在一个外层包封中，并在内层包封上正确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。

3.3.4 在内层和外层包封上应写明：“内蒙古乌拉特中旗浩尧尔忽洞金矿地质详查钻探工程招标”。封皮上应注明“开标时才能启封”字样（所有字体为黑体二号字）。

在内层包封上还应写明投标单位的名称，并加盖投标人印章。

3.3.5 如果内外层包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

3.3.6 投标文件递交至投标前附表第十九项规定地点。

3.3.7投标单位应以密封方式递交投标书，一式伍份，其中正本一份，副本肆份，当正本与副本内容不符时，以正本为准。

3.3.8投标单位应采取手递方式递交，投标书须密封，并须加盖投标单位公章和法定代表人印鉴.

四、投标文件无效的情形

投标书有下列情况之一者，视为无效：

4.1投标书未按规定标志密封。

4.2未加盖投标单位公章和法定代表人印签。

4.3投标书未按规定要求填写或内容不全、字迹模糊难以辨认。

4.4投标书逾期送达。

4.5投标单位法定代表人未参加开标会议，又无委托代理人(须有法定代表人委托书)参加。

4.6标书报价不明确。

4.7投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

4.8投标人名称或组织结构与资格预审时不一致。

4.9未交纳投标保证金。

五、评标和定标
5.1审标

开标后，招标单位对各投标书的内容进行全面审阅，并确认投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要求不做出积极响应的投标书，将被视为不合格的标书，作废标处理。

5.2询标

经审标，对投标书需进一步澄清、明确或商议有关技术、管理及报价问题，将由招标单位向投标单位询标。投标单位的法定代表人或其授权的全权代表必须到场并接受询标、澄清，其询标记录须经投标单位代表审阅签字，并视作投标书的补充，对投标单位具有约束力。

5.3评标

招标单位在审标、询标的基础上，根据公开、公平、公正、择优的原则，就下述几个方面对投标人进行综合评价，商务标在报价合理的基础上，优先考虑合理低价标，但不保证最低价中标。技术标主要从施工方案的合理性、可靠性，工期、质量的保证措施，项目班子的设置、劳动力及机械设备投入、文明施工措施等方面进行综合评价。

5.4定标

5.4.1确定中标人主要依据为投标单位的施工能力、企业信誉度、工程质量、报价和其他条件，综合考虑。

5.4.2评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》的规定以及本招标文件制定的评标办法（附件十一），对投标文件进行评价和比较, 评标委员会综合评议后定出中标候选人（当场宣布），报招标人确定最后中标人，发放中标通知书。招标人对决标情况不做任何的解释和声明。

5.4.3定标后，招标人如发现中标人有造假行为，有权取消其中标资格，且投标保证金不予退还，已签订施工合同或已在施工的，招标人有权终止施工合同，并依法追究其责任。

六、签订合同

6.1收到中标通知书的投标单位，才是本次招标的中标人。

6.2中标人应按招标人要求立即回复确认。

6.3 中标人收到中标通知书后，应在十五日内与招标人签订《工程施工承包合同》，并在7月1日前进场，于7月1日正式开钻。

6.4 中标通知书将成为合同组成部分。

6.5 中标十五日后不签合同的中标人，视为自动放弃。

6.6 如果中标人不遵守以上的规定，将废除授标 ,投标保证金不予返还。
第二章、合同主要条款
一、双方一般责任

1.1 发包方责任

1.1.1负责提供施工用水地点。供水设备、管路设施等费用由承包方承担。

1.1.2负责组织承包单位和设计单位等各方进行图纸会审，技术交底工作。

1.1.3负责工程施工协调，协助解决施工与生产引起的施工冲突。

1.2 承包方责任

1.2.1 施工所需技术人员、工人及全部施工机械、机具及材料均自行解决。

1.2.2负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场的人身安全，并承担一切费用。

1.2.3承包方必须按发包方规定的行驶路线和施工地点通行施工，否则引起的纠纷由承包方负责。

1.2.4承包方负责把岩心及时运送到发包方指定的取样地点。

1.2.5由施工区固定供水点向施工钻孔引水的问题由承包方自行解决，其供水设备、管路设施等费用由承包方承担。

1.2.6 负责施工场地范围内需要场地的修建。
二．承包方式 

本工程施工承包采取人工、设备、材料、辅助设施、测量工作、平台及上山道路的修理和平整等工作，全部由承包方负责的大包方式。本工程实行固定综合单价承包，不作调整。本合同所涉及的单价均为含税单价，所有应交税费均由承包方承担，并在当地税务部门完税。

三．合同价款及调整

3.1 本工程实行固定综合单价承包，合同单价在施工期内不做任何调整。

四．结算方式

4.1按单孔竣工验收合格后次月进行结算，结算金额为90％，其余10％做为质量保证金。

4.2发包方按双方认定的《工程施工验收报告单》和《工程施工承包价款结算表》进行结算。承包方所完成的工程量，应经发包方组织验收核准签字。
4.3如工程施工质量不合格，按废孔处理，费用由承包方承担，发包方不承担任何费用。

4.4本工程合同履约保证金为叁拾万元。本工程履约保证金在全部工程竣工验收后30日内返还（不含利息），同时返还质量保证金（不含利息）。

五.工程施工的质量标准及验收

5.1 本工程施工的质量标准，按发包方的设计、本投标文件附件十二的要求和国家标准执行。

5.2 本工程的施工验收，按下列规定执行：

5.2.1本工程施工的验收，由发包单位负责，承包单位配合。

5.2.2隐蔽工程的施工，承包方须在隐蔽前24小时内通知发包单位进行验收，验收合格后方可隐蔽，否则不予验收； 

5.2.3验收结束后，发包方填写《工程竣工验收报告单》和《工程施工承包价款结算表》，经有关人员审核签字确认后作为工程施工承包价款的结算依据。

六.工期要求及奖惩条件

6.1承包方应按期保质保量完成承包任务。 

6.2 承包方必须建立健全质量保证体系。工程质量合格率要达到100%，质量不合格必须返工，其费用和工期由承包方负责。

6.3承包方不能按时间节点完成工程量，发包方有权调整工程量。

6.4承包方不能按合同规定时间进场或设备能力不足，或由于承包方原因造成工期延误的，每推迟一天进场罚款5000元，进场推迟超过10天或由于承包方原因造成工期延误10天以上的，发包方有权解除合同。

6.5如遇不可抗拒力影响，工期顺延。

七.材料及构件供应办法

工程所需材料全部由施工单位自行采购。发包方、监理单位有权对承包方采购的材料进行监督、检查，禁止使用不合格材料。

八.施工安全

8.1承包方必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全方针，严格遵守《安全生产法》等法律法规，认真落实安全生产责任制；严格按照安全标准和安全操作规程组织施工，并随时接受发包方和行业安全检查人员依法实施的监督检查；采取必要的安全防护措施，消除安全隐患；因承包方措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。

8.2发包方应对施工进行安全检查；发包方不得要求承包方违反安全管理的规定进行施工。

九.环保

9.1 钻探工程施工必须考虑环保因素，除必要的草坪可以破坏外，不可破坏不必要的草坪。

9.2 钻探工程结束后，所用泥浆仍放在泥浆池中，靠自然蒸发处理；钻探过程中所用杂物全部清理干净。

十.其他
10.1 本工程不允许转包。否则，发包方有权解除合同。

10.2 发包方有权根据施工情况对钻孔设计、钻孔位置和工程量进行调整，承包方必须无条件服从发包方的决定。

10.3 合同违约责任及解决争议的方法等其他条款在合同签订时由双方协商一致确定。

10.4本合同无预付款。

10.5双方约定合同正本两份，双方各执一份，副本份数：八份，双方各执四份。

10.6合同如有未尽事宜，双方可随时协商签订补充协议

第三章：附件

附件一:
法定代表人身份证明书

        （性别        年龄       职务     ），系我单位的法定代表人。

    特此证明。

                             投标单位：（盖章）

证明日期：     年   月   日

附件二:
授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理委托人，以本公司的名义参加                                       

工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：          年龄：

部门：              职务：

委托人（签字）：

受委托人（签字）：

投标单位：（盖章）

附件三: 
投 标 函

致：内蒙古太平矿业有限公司
1.根据贵公司                      工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、报价说明及其他有关文件后，我公司愿以：总价为（大写）              元（¥         元） 的投标报价承包上述标段工程施工，斜孔以单价为        元/m，并承担任何质量缺陷的保修责任。
2.我公司已详细审核全部招标文件，包括修改、补充文件(如有时)及有关附件。

3.我公司承认投标函附录是我公司投标函的组成部分。    

4.一旦我公司中标，我公司保证按合同协议书中规定的工期：     日历天内完成并移交全部工程，并确保工程质量达到       标准，安全达到      标准。
5.我公司同意所递交的投标文件在投标须知前附表一第11条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我公司将受此约束。
6.除非另外达成协议并生效，贵公司的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。
7.我公司已提交贵公司人民币(大写)：                元的投标保证金。
投标人：                                   (盖章)
单位地址：                                       
法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)   

邮政编码：        电话：         传真：             

开户银行名称：                                   
开户银行帐号：                                   
开户银行地址：                                   
开户银行电话：                                   
日        期：          年        月         日

附件四:     

投标申请人一般情况
	1
	企业名称：

	2
	公司地址：

	3
	电话：

	4
	联系人：
	

	5
	传真：
	电子邮箱：

	6
	公司资质等级（请附上有关证书的复印件）
	注册年份：（请附上营业执照复印件）

	7
	主营范围：
1．
2．
3．
4．




投标人：（盖章）                 
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

附件五:  

项目管理机构
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件六：

主要人员简历表
	姓 名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	    年毕业于                    学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件七：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件八：

拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件九：

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件十： 
近三年已完工程及目前在建工程一览表

投标人名称：

	序号
	工程名称
	合同金额(万元)
	竣工质量标准
	竣工日期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应列出近三年所有已完工程情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标无效。

投标人：（盖章）                 
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

附件十一： 

评标办法
第一条  评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员总数为五人以上单数。

第二条  本次评标采用综合评估法，原则上获得综合得分最高且符合本办法中有关规定的投标人为中标候选人。

第三条  本工程评标委员会按下述原则进行评标:

(1)  公开、公平、公正原则；

(2)  科学、合理、择优原则；

(3)  反不正当竞争原则。

第四条  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,自觉遵守国家法律、法规,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。

第五条  评标的内容：

1、投标报价与其他影响招标人增加或减少支付的因素、投标报价与基准价的比较。

2.施工组织设计和方案、以往施工业绩、现场安全文明施工、施工装备以及人力资源配备。

第六条 评标方法及说明

1. 本工程采用综合评估法。

2. 本工程设有招标人标底。

3. 投标报价的评分方法及说明：

(l) 本工程评标基准价为合成标底；

(2) 在招标人标底价格+8%、-15%范围内的投标人报价参与合成标底计算，超出此范围的投标人报价仍为继续评标的有效报价，若所有投标人报价均超出参与合成标底计算范围时，经评标委员会评议，以招标人标底做为商务评标基准价或宣布本工程招标流标；

(3) 合成标底=招标人标底×50%+参与合成标底计算范围内的投标人报价算术平均值×50%；
(4) 当投标人报价高于评标基准价时，每高于1%扣0.5分；低于评标基准价时，每低于1%加0.5分。

(5) 此项评审得分A1, 标准分为60分。具体评审标准详见评标办法附表1。

4.施工组织方案：由投标人根据自身施工组织方案进行陈述，评委会对投标人的施工组织能力、以往施工业绩、现场安全文明施工、施工装备以及人力资源配备等情况提出质疑，投标人针对问题做出全面而详实解答。评委会根据解答内容进行打分。

此项评审得分A2，满分为40分。具体评审标准详见评标办法附表2。

5、中标候选人

(l)  投标人综合得分=A1+A2详见评标办法附表3。

(2)  中标候选人的确定原则：由评标委员会根据综合评分得分每个标段各推荐1--2名的投标人为中标候选人。
6、定标

(l) 中标价的确定：中标人的投标报价结合中标人报价澄清单内容确定中标价；如果中标人的投标报价高于合成标底，则以合成标底为中标价。

(2) 由招标人在中标候选人入围名单中依据投标人的施工能力、企业信誉度、报价和其他条件确定中标人并向中标人发出中标通知书。

评标办法附表1

投标报价评分标准表

（1）. 投标报价（60分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准

	1
	投标报价
	60分
	当投标人报价高于评标基准价时，每高于1%扣0.5分；低于评标基准价时，每低于1%加0.5分。

偏差率=100%（投标人报价-评标基准价）/ 评标基准价。


评标办法附表2

施工组织方案评分表

（2）. 施工组织方案（40分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准

	1
	施工组织能力
	10分
	施工方案内容完整、质量、工期满足工期要求，能够指导施工，措施具体、责任到人、有详细的进度计划，进度保证措施具体得力，满足条件者得10分，基本满足者得1-9分，不满足者不得分。

	2
	投标人印象
以往业绩
	10分
	招标人前期考察印象优秀，企业业绩优异，满足条件者得10分，基本满足者得1-9分，不满足者不得分。

	3
	现场安全文明施工
	10分
	能够保障现场安全文明施工措施得力，满足要求者得10分，基本满足者得1-9分，不满足者不得分。

	4
	施工装备及
人力资源配备
	10分
	机械设备能够满足施工要求，劳动力配置合理，配备的项目经理、技术负责人主要管理人员及技术人员配备合理、专业齐全，能够满足要求者得10分，基本满足者得1-9分，不满足者不得分。


评标办法附表3

（3）                        综 合 得 分 排 序 表

	投标单位
	投标报标得分A1
	施工组织方案得分A2
	得 分

A1+ A2
	排序
	备注



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、总得分为保留小数点后一位数（四舍五入），若得分相同，以投标报价低者排位靠前。

附件十二：地质条件、具体工程量、工程技术和质量要求

地质及环境条件

1、地质条件：钻探工程所施工的地层为中元古界白云鄂博群比鲁特岩组，主要岩性为炭质变质粉砂岩、粉砂质板岩、炭质千枚岩、千枚岩和红柱石-十字石-石榴子石片岩、夹变质粉砂岩、变质玄武质砂岩薄层，局部见有闪长玢岩和石英脉、变质同生角砾岩层夹层。硬度4－6，岩石类型为Ⅵ。矿体为中低级区域变质岩型，矿体上下盘见成矿后期构造破碎带，宽2-4米左右。

2、环境条件：所有设计钻孔均在开采矿坑南北两侧，地势较平缓，北部三个钻孔布置在废石堆上厚度30-50米不等。
具体工程量

本工程为一个标段，设计工程量如下：

本次标段设计钻探工程斜孔10个，工程量9220m; 

具体见附件十三。

工程技术、质量要求

1、受控钻孔施工设计：乙方要根据设计意图编制提交受控钻孔施工设计，要确保施工精度要求和时间，待甲方和设计部门批准同意后实施。

2.孔径要求：开孔孔径Φ110mm，终孔孔径Φ75mm，如遇特别复杂地层时,经地质人员同意可换Φ60mm终孔。

3.岩矿心采取率与整理 

①要求全孔切割取样，钻孔平均岩心采取率不得低于80％。

②矿体和矿化带的采取率一般按层次≧90%，矿体顶底板重要标志的岩心采取率≧85%。

③取出的岩矿心，应洗净后自上而下按次序装箱，不得颠倒或任意拉长，岩心应按规定编号，每回次应填放岩心票（包括没有岩心的回次），岩心箱应进行编号，箱子规格要符合要求且结实。

4.钻孔弯曲与测量间距 

① 所施工的钻孔均为49-53°的斜孔,允许天顶角每100m弯曲3°（按孔深累计计算）；

②方位角偏差不超过勘探网度的1/3～1/4; 

③钻孔弯曲度：每钻进50m测一次顶角和方位，钻孔穿矿位置上下不得偏离设计位置20米。 

④终孔测斜地质编录员应在现场监测。 

5.简易水文观测 

①在以清水为冲洗液的钻孔每班至少要测1-2次孔内水位，未下好井口管的孔段和泥浆钻进的钻孔可以不测； 

②每次观测应在提钻后、下钻前各测量一次，其间隔时间应大于5min；记录于原始班报表上。钻孔终孔后需观测稳定水位。

③钻进时遇有涌水、漏水、溶洞等现象应及时记录其孔深。

6.孔深误差的测量与校正 

①每钻进100m、进出含矿层（矿层小于5m只测一次）、终孔后均要进行一次孔深测量，误差小于千分之一者可不修正孔深；孔深误差率大于千分之一时要修正报表。

②测量要使用经过校正的钢尺； 

③见矿与终孔校正，地质编录员应在现场监测。 

7.原始班报表 

①在现场用中性笔及时填写，真实准确可靠； 

②由交接班班长和机长亲笔签字,不得代签； 

③班报表保持整洁，终孔后装订成册并交地质人员备案。 

8．封孔 

①要有封孔通知书和封孔设计书； 

②水泥封孔要用325号以上未过期的水泥，水灰比要符合设计要求； 

③每封完一层要在封孔段顶部位置取水泥浆样证实； 

④封孔后必须在孔口中心设立水泥标志桩，并保证其质量。 

⑤机长将《钻孔封孔设计和封孔记录表》送交项目技术负责。

附件十三：     设计钻探工程详情一览表
[image: image2.emf]X Y H

斜孔 DDH9300-3 4615696.7 355034.8 1669.6 334 51 720

斜孔 DDH9300-4 4615634.4 355065.0 1672.9 334 52 860

斜孔 DDH9300-5 4615593.3 355084.5 1676.7 334 53 1050

斜孔 DDH9400-3 4615757.3 355116.0 1652.3 334 51 710

斜孔 DDH9400-4 4615716.3 355135.8 1655.8 334 53 860

斜孔 DDH9400-5 4615639.5 355172.3 1670.7 334 51 1040

斜孔 DDH9500-4 4616633.1 354809.2 1672.1 154 49 980

斜孔 DDH9600-5 4615756.8 355340.2 1659.3 334 49 1010

斜孔 DDH9600-6 4616705.2 354884.8 1664.0 154 50 960

斜孔 DDH9800-5 4616863.9 355031.2 1673.9 154 50 1030

工程量合计 9220

钻孔类型 工程编号

孔口坐标

方位角

（°）

倾角

（°）

工作量

（m）


注：黄色标记为2015年必须施工完成的钻孔
附件十四：

投标人报价表

	投标单位
	钻孔类型
	平均单价（元/米）
	总价（万元）

	
	斜 孔
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1][image: image3.png]